## Slide 1
ソフトバンク株式会社 御中
ウルトラソフトバンクフェス
本格実施に向けたお打ち合わせ資料
テストイベントの振り返りと、本格実施の運営・条件のご確認
2026年10月22日
株式会社円谷プロダクション
金額はすべて税別
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential

## Slide 2
本日の進め方
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
2
 | 内容 | 目安
1. テストイベントの振り返り | 7会場の実施結果と、本格実施に向けて改善したい点 | 10分
2. 本格実施の役割分担 | 当日運営の分担、連絡体制、申請と確認書の流れ | 20分
3. ご提供条件 | 価格、最低開催数保証、ライン供給計画、実施条件 | 20分
4. 今後の進め方 | キャンペーン名称・ビジュアルの策定、契約手続き、スケジュール | 10分
本日決めていただきたいこと
本格実施の可否／役割分担／11月末締結までの進め方／キャンペーン名称・ビジュアル策定打ち合わせの日程

## Slide 3
1. テストイベントの振り返り
2026年9〜10月、神奈川県内7会場(写真撮影会5・ステージショー2)
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
3
実績
・7会場14日間を予定どおり実施
・ステージショーは1回150〜227名。ヤマダ横浜で単日227名、古淵は開店前から50名の行列、整理券200枚が完売
・撮影会は1回の上限を30〜35組にすると安定。港南台は2日間とも滞りなく進行
・ヨドバシ横浜はノベルティの受け取りを店舗内にしたところ、見積の取得が増加
改善したい点
・MCがいない会場で撮影ルールが伝わらず、場の盛り上がりが弱い
・スタッフの服装がまちまちでお客様から見分けがつかない。集合時間・接客にもばらつき
・撮影後の商談・アンケート案内が事前に伝わっておらず、不満の声
・監修前のPOP、非公式グッズ、AI生成画像の使用
・会場ごとの個別配送で物流が煩雑。EDIの検収時期と書類発行のずれ
本格実施での運用ルール(案)
・公演は1日4回(1回30分、各50組まで)。間に休憩とスーツメンテの時間を1時間半
・MC役を全会場に置く(ルール案内と進行アナウンス)。スタッフTシャツ着用、集合時間厳守、接客マナーの事前共有
・「商談・アンケートのご案内がある」ことを告知物と受付で明記
・制作物は監修済みの規定デザインのみ。他キャラクターとの混在不可。ノベルティは指定倉庫に一括納品、5営業日前に数量確定
・全会場の情報をまとめた告知ページを開設し、当社公式サイトから誘導。EDIの検収と書類発行の時期を契約で整理

## Slide 4
1. 会場別の実績
2026年9月12日〜10月18日
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
4
会場 | 日程・形式 | 出演 | 動員 | 備考
イトーヨーカドー古淵 | 9/12-13 ショー | テオ&オメガ／ゼット&ジード | 664名(各日2回) | 開店前50名の行列、整理券200枚完売。抽選会の流れに混乱
イトーヨーカドー川崎 | 9/19-20 撮影会 | ウルトラマン／オメガ | 216組(各日5回) | 監修前POPと非公式品の装飾使用。店舗担当者が不在
ビックカメラ ラゾーナ川崎 | 9/19-20 撮影会 | ゼロ／ティガ | 225組(各日3回) | 整理券45〜50枚/回がほぼ完売。景品に他IP品が混在
ヤマダデンキ横浜本店 | 9/26-27 ショー | テオ&オメガ／ゼット&ジード | 622名(27日は227名) | 当日朝にレイアウト変更、ステージが屋外に
イトーヨーカドー上永谷 | 9/26-27 撮影会 | ゼロ／ティガ | 234組(各日5回) | 初回の上限を30組にして人の偏りを解消
港南台バーズ | 10/17-18 撮影会 | ゼロ／ティガ | 313名(各日5回) | 上限35名/回。2日間とも滞りなく進行
ヨドバシカメラ横浜 | 10/17-18 撮影会 | ゼロ／ティガ | 344名(各日5回) | MCなしでルールが伝わらず。受け取りを店舗内に変更し見積取得増
会場に合わせた枠数(30〜35名/回)と事前の会場ブリーフィングで運営が安定する。MCの配置と商談・アンケート案内の事前告知は全店共通にしたい

## Slide 5
2. 本格実施の役割分担
当社はキャラクター稼働(2名)、貴社は会場運営(運営ディレクター1名+運営スタッフ4名)
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
5
役割 | 撮影会中 | 合間・開始前
当社:担当(チーフスタッフ) | キャラクター稼働の統括。着脱補助、スーツメンテ、ヒーロー前のお客様対応 | スーツメンテ。貴社ディレクターと進行確認
当社:スーツアクター | キャラクター出演(1回30分、1日最大5回) | メンテ休憩
貴社:運営ディレクター | 全体管理。音響の設置と音出し、館管理者との対応、周辺のお客様誘導 | 会場づくり、お客様対応
貴社:スタッフ1 | 待機列の先頭 | 会場づくり、整理券配布
貴社:スタッフ2 | 出口の送り出し | 会場づくり、整理券配布
貴社:スタッフ3 | 撮影補助(荷物運搬など) | 会場づくり、列づくり
貴社:スタッフ4 | 待機列の最後尾(参加者管理) | 会場づくり、列づくり
・運営スタッフ4名は、撮影会中と合間で持ち場が入れ替わるために必要な人数です
・スタッフと分かる服装(Tシャツ・ベスト等)でお願いします。初回はレクチャーを当社が行い、運営マニュアルをお渡しします
・MC役は運営ディレクターの兼務、または当社のMCオプション(+3万円/日)。運営一式を当社で行うフル運営オプション(+22万円/日)も会場単位で選べます

## Slide 6
2. 連絡体制と回答日数
貴社の取りまとめ窓口と当社の総合窓口を1対1でつなぎ、当社内で用件ごとに振り分けます
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
6
貴社 取りまとめ窓口(1部署)
連絡 ↓ ↑ 回答
当社 総合窓口(専用メーリングリスト)
窓口 | 用件 | 回答日数
① イベント実施 | 開催申請(エリア・会場・日程)のバッティング確認、実施確認書の確認 | 5営業日。前月1日までに確定
② 告知物 | KV・Web・チラシ等の監修 | KV 3営業日、Web流用 1〜2営業日、チラシ+色校 1〜2営業日
③ 制作物 | 仮申請(制作可否)、ノベルティ・キット等のデザイン監修 | 仮申請 約5営業日、デザイン監修 5営業日
④ 契約・精算 | 発注、請求、最低保証の精算、実績報告 | 随時
当社側のメーリングリストは契約後にご案内します。開催当日の連絡は、会場の当社担当と貴社運営ディレクターの間で直接行います

## Slide 7
2. 貴社にお願いしたいこと
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
7
区分 | 内容 | テストでの対応
取りまとめ窓口 | 全国の実施を取りまとめる部署を1つ決め、各会場への展開と当社との連絡を一本化 | 新規
開催申請 | 専用フォームで申請、前月1日に可否確定、確認書を取り交わし。会場は1ヶ月前までに確定 | 新規
運営計画・実施確認書 | 会場ごとに貴社で作成。様式は当社のものをお渡しします | 新規(テストは当社作成)
制作物の仮申請 | イベントキット・ノベルティ等を品目ごとに申請。備品か配布用かを明記。申請窓口は担当者1名 | 新規
運営サイン・音響・設営 | 会場内サイン、音響の手配と操作、イベントキットの設営と撤去 | 対応済
整理券・告知素材・実施報告 | 整理券と列づくりの備品、HP掲載用の文章と画像(当社監修)、参加人数の報告 | 対応済
会場要件ほか | 施錠できる非公開の控室、関係車両の駐車場。JASRAC申請とイベント保険は主催者様で | 対応済

## Slide 8
3. ご提供価格(ソフトバンク様特別価格)
年間契約と最低開催数保証を前提とした、本件限りの価格です
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
8
キャラクターイベント稼働費 | 通常販売価格 | 特別価格
1日(1日最大5回公演) | 225,000円 | 100,000円(▲55.6%)
土日2日間 | 450,000円 | 200,000円
3連休 | 675,000円 | 300,000円
特別価格の内訳(1日):キャラクター使用料 40,000円、担当 35,000円、スーツアクター 25,000円
通常販売価格は同じ内容(キャラクター使用料+担当+アクター、5回公演対応)での当社標準価格
その他 | 金額
年間IP使用料 | 2,000万円/年
作成許諾ロイヤリティ | 作成費用の20%
MCオプション | +30,000円/日
フル運営オプション | +220,000円/日
現場諸経費 | 20,000円/日
実費 | 交通運搬・宿泊・スーツ送料(基準料金表)
年間IP使用料に含まれるもの
店頭イベント・イベントキット・店頭訴求ツール・LP/Web・SNSでのIP利用、作成物の監修、8ヒーローの選択と切替、キャラクター素材と運営マニュアルの提供

## Slide 9
3. 実施の条件
特別価格の前提となる条件です。詳細は契約協議で調整します
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
9
# | 条件 | 内容
1 | 契約期間・締結 | 2027年1月〜2029年3月(2年3ヶ月)。2026年11月末までに締結(1月開始に必要な体制準備のため)
2 | 最低開催数保証 | 基準15ライン分の開催数を保証。未実施の場合も当該数量分を申し受け、各年度末に精算
3 | 開催確定とキャンセル | 会場・日程は開催1ヶ月前までに確定。確定後のキャンセル料は1ヶ月前〜14日前30%、13日前〜7日前50%、6日前〜当日100%
4 | ライン供給 | 基準15ライン。余裕のある月(1・4・6・11・12月)は最大20ラインまで(次頁)
5 | お支払い | 貴社EDIで発注。IP使用料は年度前払い、保証分は四半期前払い(ご相談)。最低保証契約のため、期間一括の発注形態をご相談したい
6 | エリア・キャラクター | 北関東エリアは2027年1〜3月は実施不可(4月以降は可)。ウルトラセブンは対象外。出演は8ヒーロー
7 | 排他条件 | 契約期間中、当社は国内の他の携帯キャリア(3社)と店頭イベントの契約を行わない
キャンセル料は7月ご提案時のスポット向け規定から、本契約向けの規定に変更しています

## Slide 10
3. ライン供給計画(2027年1月〜2029年3月)
基準15ラインを最低保証の対象とし、余裕のある月は最大20ラインまで。月別の詳細は別紙
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
10
 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
開催日数(土日) | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8
基準ライン数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
最大ライン数 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20
上表は2027年(104日)。2028年は106日、2029年1〜3月は25日。ライン数の考え方は同じ
27ヶ月合計 | 開催日数 | 開催数(ライン×日) | 稼働費
基準(15ライン) | 235日 | 3,525現場 | 3億5,250万円
最大(余裕月は20ライン) | 235日 | 4,005現場 | 4億50万円
・2月・3月・8月・9月は当社の主催行事と重なるため基準15ラインでの運用。増枠分は前月1日の開催確定時に確定
・上記は稼働費のみ。年間IP使用料、現場諸経費、実費は別途

## Slide 11
3. エリア別のライン配分
基準15ラインのエリア配分と、余裕のある月の最大ライン数。月別の詳細は別紙
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
11
エリア | 基準 | 余裕月の最大 | 27ヶ月の現場数(基準〜最大) | 展開の考え方 | 主な出演候補
関東 | 6 | 8 | 1,410〜1,602 | 東京・神奈川・千葉を中心に通年固定 | 初代ウルトラマン、ティガ、ゼロ、テオ、オメガ、ゼット、ジード
関西 | 2 | 3 | 470〜566 | 大阪・兵庫・京都を中心に展開 | ゼロ、ゼット、テオ、ジード、オメガ
東海 | 2 | 3 | 470〜566 | 愛知を中心に岐阜・三重・静岡 | アーク、テオ、オメガ、ゼット、ジード
九州 | 2 | 3 | 470〜566 | 福岡を拠点に各県 | ゼロ、ゼット、テオ、オメガ、ジード、ティガ
北海道 | 1 | 1 | 235 | 札幌近郊は日帰り、函館・釧路は宿泊 | アーク、テオ、オメガ
東北・信越 | 1 | 1 | 235 | 仙台・新潟を拠点に交互に配分 | 初代ウルトラマン、テオ、オメガ、ジード
中国・四国・沖縄 | 1 | 1 | 235 | 広島・岡山を拠点に各県、沖縄は本島中心 | アーク、テオ、オメガ、ジード、ゼロ、ゼット
合計 | 15 | 20 | 3,525〜4,005 |  | 
・エリア配分は目安。会場リストをいただいた段階で、バッティング基準(半径8km・前後8日/5日)に照らして調整
・出演キャラクターは月別シフト表でご案内。北関東は2027年1〜3月は実施不可(4月以降は可)

## Slide 12
4. 制作物と権利の進め方
キャンペーンビジュアルを決めてから、品目ごとに仮申請で制作物を確定していきます
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
12
キャンペーン名称・KVの策定(11月中)
・KVは貴社で制作(当社で受託することも可能)
・撮影会の背景バナーは、キャラクターなしの背景素材(青空・宇宙)を当社から提供
・会場装飾と告知物には集合ビジュアル(調整版)、個体素材、ブランドロゴ
・監修は当社の制作物窓口へ。春節前の量産(1月末)から逆算し、11月中に確定
仮申請の流れ(別紙「仮申請のご案内」)
・貴社担当者1名を事前登録し、品目ごとに申請。約1週間で可否を回答
・入力項目は企画商品名(「ノベルティ ○○」の表記)、キャラクター、商品カテゴリー、製造原価単価、予定数量、材質・サイズなど
・配布物は商品カテゴリー1〜16、会場装飾は店舗備品として申請
・作成許諾ロイヤリティは作成費用の20%(製造原価単価×数量)
ノベルティのカテゴリー
・制作できるもの:トートバッグ、タオル、BOXティッシュなど(キャンペーンデザイン使用)
・制作できないもの:お子様向け玩具(フィギュア・ソフビ等)、菓子類、ランチボックスなど
・タオルは一般的な仕様で(ループタオル・ミニタオルは避ける)
修了証・配布物
・既存の修了証は当社の別イベント用のため、本件では使わない
・案A:貴社のミッション(クイズ等)と連動したオリジナル修了証を貴社で制作
・案B:キャンペーンビジュアルのステッカーを貴社で制作し、来場者全員に配布
・体験型か告知型か、配布の目的に合わせて選択

## Slide 13
4. スケジュール
2027年1月開始からの逆算
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
13
時期 | 内容 | 担当
10月22日(本日) | 本格実施の可否、役割分担の確定 | 両社
10月下旬〜11月上旬 | キャンペーン名称・KVの策定打ち合わせ。契約書ドラフトの提示 | 両社／当社
11月中 | KV確定、ノベルティ品目の仮申請、取りまとめ窓口の設置 | 貴社
11月末 | 契約締結 | 両社
12月 | デザイン監修完了、量産開始(春節前)。1月開催分の会場確定(12月1日)。運営レクチャー | 両社
2027年1月 | 開始(基準15ライン。1月は最大20ライン) | 両社
本日ご確認いただきたいこと
本格実施の可否／役割分担(運営体制・取りまとめ窓口)／11月末締結までの進め方／KV策定打ち合わせの日程