## README
営業改革 KPI・会議運営・90日WBS（STO運用）
■ 構成
・KPIダッシュボード：15KPIのベースライン・目標・月次実績を一元管理。月次ポートフォリオ会議で投影する
・決定ログ：会議で決めたことを必ず記録し、翌回冒頭で実行確認する（「決めない会議」への逆戻り防止）
・月次会議アジェンダ：90分の標準タイムテーブル。これ以外の議題は扱わない
・90日WBS：Day 1〜90の全タスク。STOが週次で状態を更新する
・外交逆提案リスト：STOから経営陣への「次に会うべき相手」の提案管理
■ 運用ルール
・KPIは個人評価に使わない（初年度はチーム・領域単位のみでレビュー）
・ベースラインが埋まるまで目標欄は「仮」と明記する
・決定ログの「状態」が期限超過のまま2回続いた項目は、月次会議で必ず取り上げる

## KPIダッシュボード
# | KPI | 区分 | 定義 | 計測方法 | ベースライン | 目標(12M) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
1 | 売上 | 成果(遅行) | 営業領域別・顧客別・案件別売上 | 会計データ＋案件データ紐付け
2 | 粗利 | 成果(遅行) | MG・料率・原価・値引を反映した実質粗利 | 案件別粗利算定ルール（Day60統一）
3 | 営業工数 | 資源配分 | 案件別・顧客別・工程別の投入時間 | 週次工数申告（0.5h・10分類）
4 | 粗利/営業工数【北極星】 | 成果(遅行) | 営業1時間あたり粗利 | 粗利÷営業工数
5 | 案件登録率 | 行動(先行) | 実在案件のうちパイプライン登録済みの比率 | 棚卸し・監査サンプリング
6 | 次アクション設定率 | 行動(先行) | 登録案件のうち次アクション・期限設定済み比率 | 案件マスタ自動集計
7 | 停滞案件数 | 行動(先行) | 30日以上次アクション未実行の案件数 | 案件マスタ自動集計
8 | 監修リードタイム | スループット | 監修申請〜承認の日数（トラック別） | 監修プロセスログ
9 | 契約リードタイム | スループット | 条件合意〜契約締結の日数 | 契約管理データ
10 | 提案作成リードタイム | スループット | 提案着手〜顧客提出の日数・工数 | 工数申告＋案件ログ
11 | 高工数低収益案件数 | 資源配分 | 粗利下位1/3×工数上位1/3の案件数 | スコアリング＋工数データ
12 | S/Aランク顧客への工数配分 | 資源配分 | 総工数のうちS/A顧客向け比率 | 工数申告×顧客ランク
13 | トップ外交案件化率 | 行動(先行) | 機会のうち30日以内に初動・案件登録された比率 | トップ外交管理ボード
14 | CRM価値 | 成果(遅行) | 案件経由の会員獲得・データ獲得・D2C送客 | 案件のCRM価値項目×CRM基盤
15 | 海外展開価値 | 成果(遅行) | 海外横展開案件数・新規海外パートナー数 | 案件の海外展開タグ

## 決定ログ
決定ID | 会議日 | 会議体 | 対象（案件/顧客） | 決定区分 | 決定内容 | 責任者 | 期限 | 状態 | 完了確認日 | メモ
K-0001 | 2026-07-31 | 月次ポートフォリオ会議 | （サンプル）E社ノベルティ案件 | 省力化 | 標準条件パッケージへ移行し、監修はファストトラック適用。担当工数を月10h以下に | 担当者E | 2026-08-31 | 進行中 |  | サンプル行

## 月次会議アジェンダ
時間 | アジェンダ | 内容 | インプット（事前共有） | 決めること
0:00-0:10 | トップ外交レビュー | 外交パイプラインの状況確認・期限超過の対処 | トップ外交管理ボード | 初動遅延案件の対処・逆提案の承認
0:10-0:30 | S/A案件・経営支援 | 重点案件の進捗と支援要否 | 案件マスタ（S/A抽出） | 経営支援を入れる案件の指定
0:30-0:50 | 停滞案件の打開 | 30日ルール該当案件の原因と次の一手 | 案件マスタ（停滞フィルタ） | 打開アクション・支援者・期限
0:50-1:10 | 撤退・省力化トリアージ | 高工数低収益案件（要トリアージ）の判断 | 案件マスタ（トリアージ抽出）＋STO起案書 | 撤退/省力化/継続の決定と解放工数の再配分先
1:10-1:20 | 新規成長領域枠（固定） | D2C・CRM・海外・AI・教育・カードゲーム・新カテゴリの案件動向 | 領域別サマリー | 新規領域案件の重点指定・障害除去
1:20-1:30 | 決定事項の確認 | 前回決定の実行確認・今回決定の読み上げ | 決定ログ | 決定ログの確定
運営原則：資料作成禁止（ダッシュボード・マスタを直接投影）／報告は事前共有で済ませ、会議は決定のみ／全決定を決定ログに記録

## 90日WBS
ID | フェーズ | ワークストリーム | タスク | 成果物 | 責任者 | 期限 | 状態 | 進捗% | メモ
W-01 | Day 1-30 | キックオフ | 経営陣名義で改革目的・7つの基本思想を全社発信（工数把握の目的宣言含む） | 全社告知文 | 新谷／経営陣 | Day 3 | 未着手 | 0
W-02 | Day 1-30 | STO | STO立ち上げ（リード・コア任命、週次定例設定） | 体制図・定例設定 | 新谷 | Day 5 | 未着手 | 0
W-03 | Day 1-30 | 棚卸し | 請求・契約・既存資料からSTOが顧客・案件リストの下書き作成 | 下書きリスト | STO | Day 14 | 未着手 | 0
W-04 | Day 1-30 | 棚卸し | 現場確認・修正（1人2〜3時間以内）→顧客・案件棚卸し完了 | 顧客・案件全量リスト | 領域アンバサダー | Day 25 | 未着手 | 0
W-05 | Day 1-30 | 棚卸し | パートナー棚卸し | パートナーリスト | STO＋各領域 | Day 25 | 未着手 | 0
W-06 | Day 1-30 | 棚卸し | トップ外交棚卸し（過去12か月の機会の生死判定） | 外交機会リスト | STO＋役員秘書 | Day 21 | 未着手 | 0
W-07 | Day 1-30 | 棚卸し | 休眠顧客棚卸し＋再活性化候補トップ20選定 | 休眠リスト | STO | Day 28 | 未着手 | 0
W-08 | Day 1-30 | 工数 | 工数計測開始（週次申告の展開・初回回収） | 週次申告データ | STO | Day 7 | 未着手 | 0
W-09 | Day 1-30 | 診断 | 関係者インタビュー（20〜30名）・会議ログ分析 | 初期診断報告書 | STO | Day 28 | 未着手 | 0
W-10 | Day 1-30 | 報告 | Day 30経営報告会（棚卸し結果＋初期診断） | 報告資料（マスタ投影） | STO／新谷 | Day 30 | 未着手 | 0
W-11 | Day 31-60 | スコアリング | 経営ワークショップ（ウェイト・顧客ランク基準の確定） | 確定ウェイト | 新谷／経営陣 | Day 40 | 未着手 | 0
W-12 | Day 31-60 | スコアリング | 全案件スコアリング・全顧客ランク付与 | スコア済みマスタ | STO＋マネージャー | Day 50 | 未着手 | 0
W-13 | Day 31-60 | スコアリング | 高工数低収益案件の抽出（トリアージ候補リスト） | トリアージ候補 | STO | Day 55 | 未着手 | 0
W-14 | Day 31-60 | プロセス | 監修・契約リードタイム実測（直近20〜30案件の工程分解） | 実測レポート | プロセス改革WG | Day 45 | 未着手 | 0
W-15 | Day 31-60 | プロセス | 標準営業プロセス初版（6ステージ・Exit Criteria） | プロセス定義書v1 | プロセス改革WG | Day 60 | 未着手 | 0
W-16 | Day 31-60 | プロセス | 契約雛形・提案テンプレート整備着手 | 雛形・テンプレ一覧 | 法務＋STO | Day 60 | 未着手 | 0
W-17 | Day 31-60 | ツール | ダッシュボードMVP構築（経営・マネージャー版） | MVP稼働 | STOデータ担当 | Day 60 | 未着手 | 0
W-18 | Day 31-60 | トップ外交 | 生きている外交機会の再起動（アサイン・初動） | 再起動リスト | STO＋担当営業 | Day 50 | 未着手 | 0
W-19 | Day 31-60 | AI | AI PoC要件定義（提案初稿生成・監修ナレッジ検索） | PoC要件書 | STO＋IT | Day 60 | 未着手 | 0
W-20 | Day 31-60 | 報告 | Day 60経営報告会（スコアリング・ボトルネック実測・KPIベースライン） | 報告 | STO／新谷 | Day 60 | 未着手 | 0
W-21 | Day 61-90 | 会議 | 月次ポートフォリオ会議 第1回（撤退・省力化の初回判断2〜3件） | 決定ログ | 新谷（議長） | Day 70 | 未着手 | 0
W-22 | Day 61-90 | 会議 | 週次パイプライン会議の新形式移行（資料レス） | 新形式運用 | 各マネージャー | Day 65 | 未着手 | 0
W-23 | Day 61-90 | 休眠 | 休眠顧客トップ20へ再アプローチ開始 | 接触結果 | 各領域＋STO | Day 75 | 未着手 | 0
W-24 | Day 61-90 | 顧客 | Sランク顧客への経営スポンサー任命・初回トップ面談 | スポンサー表 | 新谷／経営陣 | Day 80 | 未着手 | 0
W-25 | Day 61-90 | プロセス | 監修ファストトラック（3トラック制）パイロット開始 | 運用基準 | 監修部門＋WG | Day 75 | 未着手 | 0
W-26 | Day 61-90 | ツール | 担当者ダッシュボード稼働（3層完成） | MVP完全版 | STOデータ担当 | Day 80 | 未着手 | 0
W-27 | Day 61-90 | AI | AI PoC 2件開始 | PoC開始報告 | STO＋IT | Day 80 | 未着手 | 0
W-28 | Day 61-90 | 会議 | 月次ポートフォリオ会議 第2回 | 決定ログ | 新谷（議長） | Day 90 | 未着手 | 0
W-29 | Day 61-90 | 総括 | 90日総括（工数90日分析・H2/H3最終検証）＋6か月計画 | 総括報告書 | STO | Day 88 | 未着手 | 0
W-30 | Day 61-90 | 報告 | Day 90経営報告会（総括と6か月計画の承認） | 承認 | STO／新谷 | Day 90 | 未着手 | 0

## 外交逆提案リスト
提案ID | 会うべき相手（企業・人物） | テーマ・狙い | 期待される機会 | 推奨する経営陣 | 希望時期 | 状態 | 結果・面談日 | メモ
R-0001 | （サンプル）AI接客プラットフォームF社 CEO | AI接客協業の具体化 | 共同PoC→ライセンス連動 | 新谷 | 2026年8月 | 提案中 |  | サンプル行