## Slide 1
構造改革 点検会議（第◯回）
点検会議 キーチャート
本日ご決定いただきたいこと ＋ 全体進捗 ＋ 意思決定論点 ＋ ToDo
日時：20◯◯年◯月◯日（◯）◯:◯◯〜◯:◯◯
出席：会長／永竹社長／分科会リーダー（黒澤・南谷・高橋）／PMO
※ 本テンプレートは5枚固定。作成上限2時間。詳細はWord議事メモ側に記載し、本紙は「判断に必要な情報」のみ

## Slide 2
1｜本日決めること
本日ご決定いただきたい論点は◯件（最大3件）
各論点の詳細は3〜5枚目。ここでは全体像のみ
# | 論点 | 背景（なぜ今決めるか） | 選択肢 | 事務局の推奨 | 決定欄
1 | 【記入】 | 【記入】 | A案／B案 | 【記入】 | 
2 | 【記入】 | 【記入】 | A案／B案 | 【記入】 | 
3 | 【記入】 | 【記入】 | A案／B案 | 【記入】 | 
※ 3件を超える場合はPMOが事前に絞り込む（上げすぎは点検会議の質を下げる）。緊急でないものは次回へ
円谷プロダクション｜構造改革 点検会議 キーチャート（社外秘）｜作成：PMO
2

## Slide 3
2｜全体進捗
15週間計画に対する現在地——◯週目／遅延テーマ：◯件
信号の定義 ●緑：計画通り ●黄：遅延リスクあり（挽回策あり） ●赤：遅延（対応方針の判断が必要）
分科会 | 信号 | 今週までの主な進捗 | 遅延・リスク | 挽回策・対応
接点づくり | ●緑／●黄／●赤 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
ライセンス営業改革 | ●緑／●黄／●赤 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
経営基盤強化 | ●緑／●黄／●赤 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
前回決定事項の消し込み
完了：◯件 ／ 進行中：◯件 ／ 期限超過：◯件（→ 超過項目は下表・対応方針つきで報告）
【記入】（期限超過項目：決定内容／担当／遅延理由／リカバリー期限）
円谷プロダクション｜構造改革 点検会議 キーチャート（社外秘）｜作成：PMO
3

## Slide 4
3｜分科会別ハイライト
各分科会の「決まったこと・次にやること・課題」
分科会 | 今期間に決まったこと | 次の2週間でやること | 課題（判断・支援が必要なもの）
接点づくり | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
ライセンス営業改革 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
経営基盤強化 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
※ 各セル3行以内。詳細な検討内容はWord議事メモ側へ。「課題」欄のうち会長判断が必要なものは1枚目・4枚目に昇格させる
円谷プロダクション｜構造改革 点検会議 キーチャート（社外秘）｜作成：PMO
4

## Slide 5
4｜意思決定論点（詳細）
論点◯：【記入】（1論点につき本形式1枚。複数あればこのページを複製）
問い：【記入】（何を決めるのかを1文で）
 | A案：【記入】 | B案：【記入】
概要 | 【記入】 | 【記入】
効果（売上・利益・中計への寄与） | 【記入】 | 【記入】
費用・リソース | 【記入】 | 【記入】
リスク・留意点 | 【記入】 | 【記入】
実行スピード | 【記入】 | 【記入】
事務局の推奨：【記入】案 ／ 理由：【記入】
ご決定事項： □ A案 □ B案 □ 条件付き（条件： ） □ 差し戻し（追加検討： ）
決定後の実行：担当＝【記入】 期限＝【記入】 初回報告＝次回点検会議
円谷プロダクション｜構造改革 点検会議 キーチャート（社外秘）｜作成：PMO
5

## Slide 6
5｜次回までのToDo
本日の決定を受けた実行事項——次回点検会議（◯月◯日）で進捗を確認します
# | ToDo | 担当 | 期限 | 成果物 | 次回確認事項
1 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
2 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
3 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
4 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
5 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】 | 【記入】
本日の決定事項（読み上げ・確認用）
① 【記入】（担当：◯◯／期限：◯／◯） ② 【記入】 ③ 【記入】
※ 決定ログへはPMOが24時間以内に記録・全関係者へ展開
円谷プロダクション｜構造改革 点検会議 キーチャート（社外秘）｜作成：PMO
6