7/23 SB商談後 宿題管理リスト【社内限定・持出厳禁】

提出資料:「ウルトラマンIPご活用のご提案とお見積り 0723_v01」(7枚・提出済み)

出席:SB=井上様・千原様・髙田様・森本様/円谷=新谷・南谷・森・成岡(関係共有:菅野さん・猪狩さん・ライブチーム)

議事録:「議事録_0723_SB商談.md」参照

議事録で確定した公式宿題(3対3)

| 円谷プロ | ソフトバンク様 |

| --- | --- |

| ①バッティングエリア情報をメールで共有 | ①検証項目の共同策定 |

| ②低単価ノベルティ候補の検討・提案 | ②開催パターン(エリア・回数)の検討・提示 |

| ③イベント用ツールキット在庫の確認・一覧化 | ③商業施設リストの作成・提供 |

1. 円谷側の宿題(成岡さんメール 7/23 起点)

① バッティングの件

A. エリア制限の確定(担当:成岡さん・ライブチーム/期日:SBへの次回連絡まで)

テスト期間のNGエリア:埼玉・茨城・群馬・栃木・山梨・長野・新潟の7県+隣接県の県境から15km以内は他キャリア様管轄として除外

→ スポット5施設の実施可能エリアは実質 東京・神奈川・千葉(県境15km緩衝帯を除く)

[ ] NGエリアの地図化(県境15kmラインを可視化し、会場候補の判定を即答できる状態に)

[ ] スポット会場は加えてエリアバッティング標準ルール(前8日後5日・半径8km圏の他ウルトラマンイベント)も事前チェック

対SBの伝え方(重要):「テスト期間の実施可能エリアは東京・神奈川・千葉(いずれも一部地域を除く)。会場候補をいただければ当社で開催可否を即確認します」——「他キャリア管轄」という表現・NG7県の列挙・理由の説明はしない(既存契約の詳細に触れるため)

B. キャラクター制限:テスト期間はセブン除外(担当:菅野さん・成岡さん/進行中)

JCOM様との契約上、テスト期間はウルトラセブンを除外(来期は応相談)

[ ] 選べるヒーロー資料をセブン除外の7ヒーロー版に差し替えてSBへ再送(菅野さんと調整のうえ成岡さんが送付)

[ ] 当方の完成版デッキP3・レギュレーション資料の「8キャラクター」表記も次版で7種に修正(リポジトリ側は要更新フラグ)

対SBの伝え方:「一部キャラクターは権利調整中のため、テスト期間は7ヒーローからお選びください」——JCOMの名・契約理由は出さない

② お貸出可能設備の件(担当:菅野さん/依頼中)

[ ] 貸し出せるもの一覧を写真付きで作成(→SBの会場設営・告知計画の材料。BGM音素材の提供もレギュレーション記載済みなので一覧に含める)

③ スポット用ノベルティ 1,500個の選定(担当:成岡さん/候補出し継続中)

想定:5現場×約300個。議事録で「低単価=200円以下のギブアウェイ」と条件が確定。ステッカー等の配布物を提案予定

| 候補 | 仕様 | 留意点 |

| --- | --- | --- |

| パズルシュワッチ販促シール | 65mm×65mm | 軽量・単価安。200円以下条件に適合・本命 |

| BP01在庫 | 63BOX(原価500円/個・31,500円相当) | ⚠ 原価500円は「200円以下」条件を超過——採用するなら位置づけ整理が必要。加えてドコモ施策でも使用した在庫のためSB店頭で同一品が出る見え方リスクも要確認。原価情報は対SB非開示 |

| その他 | 探し中 | SBの株主関係により特定メーカーとの競合回避が必要(議事録明記)——商品化権元(スケーター社等)含めメーカー選定は慎重に協議。60周年ロゴ入り既製品があれば優先 |

[ ] 候補確定→数量確保→SBへ提案(スポットの付加価値として恩を売る)

④ ツールキット在庫の確認・一覧化(担当:菅野さん・成岡さん/公式宿題③)

議事録で「バックパネル・幟などの汎用ツールキットは現時点で保有なし」を確認済み

[ ] 既存保有アイテムで活用可能なものをリストアップ(写真付き・貸出設備一覧と統合してよい)

[ ] 不足分の新規制作の要否・費用感を整理(スポット5現場分の最小構成で試算)

2. SB側の宿題(公式3件+従来からの回答待ち)

公式宿題(議事録)

[ ] 検証項目の共同策定(当社も項目案を用意して臨む:来場数・撮影参加組数・ブース送客数・購買/商談転換)

[ ] 開催パターン(エリア・回数)の検討・提示——神奈川県での9月開催が候補に挙がった

[ ] 商業施設リストの作成・提供→受領後、当社でバッティング・エリア判定を即回答

従来からの回答待ち(次回リマインド)

[ ] 店頭訴求ツールの年間作成費(金額)(数量23.5万部は受領済み)→受領後③ロイヤリティを最終精緻化

[ ] 税込/税別の前提の確認

[ ] 年間契約の規模感(全量/半分/1/3)・予算化の社内進捗——SB社内は全国展開の支社連携・合意形成が未完で難航中(議事録)。関東スタートが現実線

3. 提出版デッキ(0723_v01)の変更点の記録(社内認識合わせ)

当方作成の5枚版から、提出時に以下が変更されている(いずれも社内判断による最終化):

| 項目 | 当方5枚版 | 提出版v01 | 影響 |

| --- | --- | --- | --- |

| ①IP使用料 | 2,000万円/年 | 初年度特別2,000万円(通常2,400万円) | アンカー強化。来期以降の値上げ余地+「特別価格」の恩。以後の資料・トークは全てこの2段表記に統一 |

| S2ショー型 | 150万円/開催 | 200万円/開催 | 収益改善。継続パック(190/360万)との整合は要注意(S1基準なので矛盾なし) |

| スポット地域 | 全国対応可 | 関東エリア | ドコモ・エリア制約と整合。1-①の実質エリア(東京・神奈川・千葉)を次回具体化 |

| S1費用表記 | IP使用料不要 | IP利用込み | 同義だが「込み」の方が値引き感がなく良い。以後統一 |

| 実費範囲 | 首都圏内実費込みの特別条件 | 運搬・交通・宿泊・昼食等は全案件別途 | レギュレーション準拠に統一された。「首都圏内込み」の特別条件案は不採用——回答書・統合版・進行シナリオの該当表現を修正すること |

| 構成 | 5枚 | 7枚(P6ご留意事項:バッティング・キャンセル料/P7申込みフロー) | レギュレーションの主要条件を提案書に内蔵。キャンセル料30/50/100%は提示済み扱いにできる |

[ ] リポジトリの generate_final.py をv01仕様に同期(次版作成に備える)+P3ヒーローを7種へ

4. 継続タスク(従来からの持ち越し)

[ ] 「9月14日」の件の正体確認(「500万の件」=スポット5施設×100万と推定済み・裏取り)

[ ] スーツ増産・アクター育成の投資試算(MG要求の根拠)

[ ] ドコモ協議の方針決定(法務確認→LOI→協議の順。解約費用200万は社内想定値、違約金・精算条件は法務で正確に確認)

[ ] 8月中の基本合意(LOI)ドラフト準備(テスト計画+成功基準達成時の年間移行+優先交渉権)