## Slide 1
営業改革プロジェクト
概要ブリーフ
小沢さん 着任にあたって（2026年8月〜）
新谷隼人
2026年7月16日版 ｜ 社外秘・取扱注意

## Slide 2
1分で全体像
このプロジェクトは何か（3行）
1
営業と財務のデータをつなぎ、どの顧客・案件に力を注ぐかを「数字で選べる会社」になる
2
売上が伸びても利益につながらない構造を、90日で変え始める
65期：売上▲21%・粗利率▲19pt。今期も売上超過なのに利益未達見込み
3
山本会長・ホールディングスがコミット。円谷プロ全体（制作〜商品〜流通〜プロモ〜ライブ〜営業）が対象
成果目標：営業利益 予算比 ＋5億円 66期予算40.2億→45.2億（見込み比ギャップ6.25億）。現場への数字の展開は新谷が管理 ※取り扱い注意
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
2

## Slide 3
4分で読めるタイムライン
これまでの経緯
時期 | 何があったか
〜6月 | グランドデザイン策定（棚卸し→評価→資源再配分の設計）。「工数は評価に使わない」を大原則に
7月上旬 | 部長FB第1弾37件に全件回答・7点を設計反映。棚卸しマスター整備、顧客746社・案件299件を起票（坪井さん）
7/14 | 山本会長と決議：STO発足・点検会議（月次60分）の議長を会長が内諾。部長会で進捗共有
7/15 | 部長FB第2弾13件→全件回答。運営変更5点を決定（確認会の合同化・担当列拡張・軽量化候補・AI窓口一本化・会議廃止の議題化）
7/16 | 体制確定（小沢さん専任・坪井さん兼務・大塩さん・柳沼さん）。成果目標＋5億（予算比）確定。プロジェクトのシンプル化を決定
過去の詳細設計は50本以上あるが、全部読む必要はない（必要になったら新谷か坪井さんが指す）。
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
3

## Slide 4
シンプル化済み（7/16決定）
いまの運転方針 — 動くものは3本だけ
①
確認会
主担当の確定（顧客746社・案件299件）
②
財務ひも付け
柳沼さんデータ×名寄せで金額を付ける
③
採点と力の入れ直し
ランクを決め、力の注ぎ先を変える
会議は最小起動
分科会×3は隔週45分
STO内は週2回15分＋金曜レビュー30分
戦略会議（隔週）／点検会議（月次）
資料は3つだけ
プロジェクト1枚
運用指南書
棚卸しマスター
現場向けルール3つ
評価に使わない
いま決めるのは主担当だけ
迷ったら24時間で新谷へ
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
4

## Slide 5
想定
8月の着任時点で待っている状況
①
確認会は完了〜終盤
主担当が埋まり、財務ひも付けが進行中（柳沼さんの明細受領状況による）
②
工数計測は確認会完了後に開始
着任と前後する見込み
③
分科会×3が隔週で回り始めている
初回アジェンダ作成済み：担当役割の定義／確度定義レビュー／会議統廃合／契約改革の着手順
④
未着手の設計テーマが小沢さんを待っている
次章の「引き取ってほしい5つ」を参照
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
5

## Slide 6
役割：変革設計リード（専任・90日）
改革の「中身」の責任者です
成果の測り方（「資料を作った」ではない）
1
経営判断が成立した
2
業務が変わった
3
部門が自走した
4
数字が改善した
やらないこと
データ加工
議事録
→ 坪井さんの実行統制とレビューし合う関係
原則 一人が作り、もう一人がレビューする 小沢さんが作り、坪井さんがレビューする。逆もまた然り。二人で品質を担保する体制です。
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
6

## Slide 7
着任後の最優先
最初に引き取ってほしい5つ
# | 内容 | 状態
1 | 5億ブリッジ第1版：ギャップ6.25億を6レバーに割り付け、レバー別の責任者と目標額を確定（第0版あり） | 最優先・Day30目標
2 | 読み管理（案件確度）の定義確定：大塩さんの原案（黒青赤の状態ベース）をレビューし分科会で確定 | 原案待ち→レビュー
3 | アセット素材Webフロー化のパイロット設計：1部門・2〜4週で試し、数字で前後比較 | 候補印付きで坪井さんが保持
4 | 1ページ意思決定書の運用開始：論点→選択肢→推奨の型で戦略・点検会議に論点を上げる | 型は設計済み
5 | 日次の督促・エスカレーション運用の引き取り：現在は新谷が暫定代行中 | 着任後にSTO内で再配分
中期の本丸 監修改革（営業時間の8割を占めるボトルネック。判断基準の形式知化＋決定記録方式。論点メモあり）
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
7

## Slide 8
体制と守ってほしいこと
チームと原則
体制（専任1・兼務3・オーナー1）
役割 | 人 | 備考
オーナー | 新谷 | 優先順位・障害の除去
変革設計リード | 小沢さん | 改革の中身（専任）
実行統制・データ | 坪井さん | データ正本管理・棚卸し基盤
戦略サポート | 大塩さん | HD経営企画・並走PJ整理
財務リエゾン | 柳沼さん | データ供給・粗利算定検証
守ってほしい原則（3つ＋1つ）
1
工数・データは個人の評価に使わない
この改革の信頼の土台。例外なし
2
会議は週8時間以内・資料は1ページまで
STOが忙しいことは成果ではない
3
90日後にSTOが定常業務を抱えていない
部門へ移管して初めて成果
＋
＋5億の現場への出し方は新谷が管理
数字だけを降ろさない
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
8

## Slide 9
着任準備
資料の読む順と初週の予定
資料の読む順（4ステップ）
1
プロジェクト1枚（全員の共通言語・A4一枚）
2
本ブリーフ（この文書）
3
STO設計書＋運用指南書2章（小沢さんの章）
4
着手テーマの該当設計メモを都度（成果目標／監修改革ほか）
初週の予定（新谷がセット）
30分
この文書の読み合わせ
60分
坪井さんとデータ現在地確認
30分
大塩さんと読み管理・並走PJ引き継ぎ
金曜17:00
週次レビューに初参加
外から来た目で「これはおかしい」を遠慮なく言ってください。
それを言ってもらうための専任です。
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
9