10/26 ソフトバンク様お打ち合わせ(契約内容・ノベルティ)進行メモ

2026年10月25日作成/新谷/【社内限定・持出不可】

1. 目的とゴール

目的:契約を2通((A)イベント実施基本契約、(B)IPライセンス契約)で進めることと主要条件の確認、ノベルティ・制作物の進め方の確認、10月末締結に向けた日程の確定

ゴール:(1)契約構成への同意 (2)発注形態と電子契約の方法の確認 (3)取りまとめ窓口の決定 (4)ノベルティ品目候補と数量申告方法の確認 (5)KV打合せ日程の確定 (6)ドラフト確認担当者と確認日数の確定

2. 投影・配布資料

投影:SB様提示用_契約内容とノベルティ制作の進め方_1026(8枚)

配布:SB様提示用_実施条件とお願い(10/26更新版)、SB様提示用_お見積り_最低保証プラン(10/26更新版)、SB様提示用_仮申請のご案内(再配布)

更新点:中途解約の記載を削除(法務判断)、作成許諾の数量報告に製造証憑を追加。先方には「契約書に合わせて表現を整えた」とだけ説明する

3. アジェンダと時間配分(70分)

| 時間 | 議題 | 進め方 |
| --- | --- | --- |
| 0〜25分 | 契約の構成と主要条件 | P3で2通の構成と理由を説明。P4・P5は条項ごとに「10/22提示から変わっていない」ことを確認し、協議事項(不可抗力・終了後処理)を予告 |
| 25〜50分 | ノベルティ・制作物 | P6で申請から配布までの流れと数量の目安。品目候補を先方から聞き、仮申請の入力方法を再確認。製造証憑の報告を依頼 |
| 50〜60分 | KVと素材 | P7。KV打合せ候補日をその場で決める。素材の形式・解像度は後日案内と伝える |
| 60〜70分 | 日程と発注・契約方法 | P8。購買規程(期間一括発注・四半期前払い)、電子契約サービス、ドラフト確認担当者と日数を確認 |

4. 法務MTG(10/24)の結論と当日の説明方針

| 論点 | 法務結論 | 当日の扱い |
| --- | --- | --- |
| 中途解約 | 条項を置かない | 資料から削除済み。聞かれたら「契約期間中の解約条項は設けない前提。途中で状況が変わった場合は協議」と答える。残期間精算の話は出さない |
| 不可抗力 | 後日協議 | 「天災・感染症・会場都合の中止は契約書で整理する協議事項」として予告のみ |
| 損害賠償上限 | 当社上限は設定しない方向 | 当日は触れない。先方から出れば「契約書ドラフトで一般的な損害賠償条項を提示する」 |
| EDI発注書との関係 | 本契約を優先 | P3で明示。先方購買規程との整合を確認 |
| 下請法 | 本件は該当しない | 触れない |
| テスト期間分 | 本契約のスコープ外 | 別途、正式見積書と請求書で精算(菅野さん発行待ち)。当日は「別途ご請求」とだけ |
| 電子契約 | 電子契約で進める | 先方のサービス指定の有無を確認 |
| 製造数量の報告 | 工場エビデンス必須 | P5・P6で「製造証憑を添えて四半期報告」と依頼 |

5. 先方に確認する事項(当日の持ち帰りを減らす)

1. 貴社内の取りまとめ窓口(1部署・担当者名)

2. 購買規程で最低保証分の期間一括発注と四半期前払いが可能か。不可なら代替(半期前払い、月次発注+年間契約書)

3. 電子契約サービスの指定(クラウドサイン等)と締結権限者

4. 契約書ドラフトの確認担当者(法務・購買)と必要日数。10/31締結に間に合うか

5. ノベルティの品目候補(7カテゴリーから)と初回量産の数量、製造委託先の国内外(製造証憑の形式に影響)

6. KV打合せの候補日(11月上旬)と貴社の制作体制(内製か代理店か)

7. 修了証の方式(当社既存ステッカーの購入か、貴社制作か)

8. 訴求ツール(ポスター・POP等)の制作数量の見込み(作成許諾の最低保証の設定に必要)

9. 1月開催分の会場リストの提出時期(12月1日確定に向けて11月中の一次リスト)

6. 想定問答

「中途解約はできるのか」→契約期間中の解約条項は設けない前提。状況が変わった場合は協議。最低保証は未実施でも申し受ける条件は変わらない

「最低保証を下回った場合の請求方法は」→各期末に実績を集計し、保証額との差額を請求。四半期前払いの場合は期末精算で調整

「IP使用料を分割できないか」→契約時一括前払いが条件。金額は変えない。支払期日は締結後の翌月末振込を想定

「不可抗力で中止した場合は」→契約書で整理する協議事項。当社案は「当社に責任のない中止は最低保証の消化として扱う」だが、当日は結論を出さない

「排他条件の範囲は」→店頭イベントに限る。商品化・映像・広告出演など他の権利には及ばない

「2通に分ける理由は」→役務と権利を分け、両社の社内処理を明確にするため。当社の会計要件の話はしない

「特別価格の根拠は」→年間契約と最低開催数保証が前提の本件限りの条件。通常価格の内訳・当社原価は出さない

「関信越エリアが1〜3月不可の理由は」→「権利調整のため実施できない」とだけ。他社契約には触れない

「他社の実績は」→個別の契約はお答えできない。FY27に貴社と組む場合、業種独占的な取り組みを約束できる状態、とだけ

「製造証憑はなぜ必要か」→許諾料が製造数量に基づくため、両社で数量を確定する根拠として必要。工場の納品書で可

7. 非開示事項(再確認)

既存他社契約の相手方・内容・条件、エリア制限の理由

通常価格の内訳、当社原価、社内シミュレーション値、粗利率

他社IPの実績・金額、未発表キャラクター、自社行事名

法務・経理の社内判断の経緯(中途解約を外した理由を含む)

8. 終了後のタスク

当日の決定事項を台帳に反映し、契約書ドラフト2通を法務と10/27中に仕上げる(先方の確認担当者名を記載)

斉藤さんにドラフトの会計要件確認を依頼(10/28)

成岡さんにKV打合せ日程と仮申請の受付準備を依頼。猪狩さんに素材の形式・解像度の案内を依頼

菅野さんにテスト分の正式見積書発行と、運営マニュアル・実施確認書様式・基準料金表の別紙化を依頼

小澤さん・部長会に契約構成(2通・2年・固定分3億5,500万円)と締結日程を報告

以上