2026年8月5日

部長各位

営業改革推進室（STO）　新谷 隼人

初回点検会議（8/4）の結果について（ご報告）

1. 概要

・8月4日（火）に初回の点検会議を実施しました（議長：山本会長、出席：小澤CFO・永竹社長・各本部長・分科会メンバー）

・今期目標は営業利益40億円＝ベース25億＋アップサイド15億（ライセンス＋5億・商品＋5億・中国＋5億）。この必達に向け、毎月この場で進捗とアクションを確認します。次回は9月11日（金）です

2. 決定事項

・各分科会は週1回実施に変更し、点検会議の宿題を分科会で消化する（即時適用。メンバーの皆さんの時間確保にご協力ください）

・予実管理はログラス（前期まで使用）で再構築する。8月中に課題整理、9月実装、10月稼働

・点検会議の業績報告に「販管費25億円の内訳と推移」を常設する（9月から）

3. 会長・経営からの主な指示

・利益はコスト削減でも作れる。コストの振り分け・削減状況を報告すること。あわせてコスト削減チームを新設します（高橋部長のチームに他部門メンバーを加えた体制）

・顧客は金額だけで切らない。企業力の高い先はウルトラマンの取引が小さくても提案営業を行うこと（会長）

・目的・目標は定量で示すこと。「検討します」ではなく数字で（会長）

・案件は売上と工数の見合いで確認・評価すること（永竹社長）

・広告とMDは分けて評価を考えること（小澤CFO）

4. 主な宿題（抜粋）

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 40億円へのギャップと各部の埋め方（アクション）を数字で提示 | 永竹社長・新谷 | 9/11 |
| 各分科会の90日ゴールを定量で定義 | 南谷・黒澤・高橋 | 8/14 |
| ID数と利益の接続（IDが何人でいくらの利益か）のシミュレーション | 井上・黒澤 | 8/14 |
| 評価軸の再整理（継続性を外す方向）・流通視点の追加・広告/ゲーム/商品化の3軸評価 | 南谷・成岡・庄司・田代 | 8/14 |
| 販管費25億円の各部配分と推移の可視化・コスト削減シミュレーション | 高橋 | 9/11 |
| 工数の観点からの案件評価 | 南谷・高橋 | 9/11 |

5. 各部へのお願い（3つ）

・工数入力の徹底：毎週金曜終業までに提出（回収窓口は小沢）。評価には一切使いません。精度は7割で十分、まず全員が出すことが目標です

・分科会の週1回化に伴うメンバーの時間確保

・コストの把握：自部門の販管費の内訳を説明できる準備をお願いします（部長レベルで日常的にコストを把握できる仕組みを、経営基盤分科会と整備していきます）

本件に関するお問い合わせ：新谷または小沢（STO）

以上

株式会社円谷プロダクション 営業改革推進室（STO）｜本件お問い合わせ：新谷 隼人（hayato_shintani@tsuburaya-prod.co.jp）