## Slide 1
山本会長 事前共有資料
営業改革
点検会議の設計と重要論点のご相談
新谷隼人（専務執行役員）
2026年7月

## Slide 2
AGENDA
本日お話ししたいこと
3つのテーマで、あわせて30分ほどお時間をいただきます
1
改革の現在地
なぜ今やるのか、どこまで進んだか（5分）
2
点検会議の設計
会長にお願いしたい役割（10分）
3
重要論点の先出し
初回点検会議までにご相談したいこと（15分）
本日は決定をお願いする場ではありません。設計へのご意見と、論点の目線合わせをお願いします
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
1

## Slide 3
01 ｜ 改革の現在地
なぜ今やるのか、どこまで進んだか
なぜ今か（社内財務データ・経営限り）
64期 売上110.8億円（ピーク）粗利率59.3%
→ 65期 売上87.4億円（▲21%）粗利率40.2%（▲19pt）
粗利はほぼ半減
利益の柱は海外IPライセンスに集中
（64期は海外事業部単独で全社売上の57%）
「どの顧客・案件に力を注ぐか」の評価軸がないまま、領域だけが広がっている
ここまでの進捗（発足〜現在）
顧客746社・案件299件の棚卸し起票が完了
部長フィードバック37件に全件回答・7点を設計に反映
推進体制STO（専任1名＋兼務3名）が発足
会議体系（分科会×3→戦略会議→点検会議）を設計完了
工数計測は「評価に使わない」を宣言のうえ開始準備中
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
3

## Slide 4
02 ｜ 点検会議の設計
会議体系のなかでの点検会議の位置づけ
点検会議（月次60分・議長：山本会長）
重要テーマの意思決定・優先順位・改革が約束どおり進んでいるかの点検
会長のご判断が必要な論点のみ（1回3件以内）
戦略会議（隔週90分・議長：永竹社長）
決め切る場。リソース配分・部門横断の決定
分科会で決め切れない論点
分科会×3（週次75分・黒澤／南谷／高橋）
接点づくり／ライセンス営業改革／経営基盤強化
原則：下で決められることは下で決め、会長には「会長にしか決められないこと」だけを、選択肢と推奨案の形でお持ちします
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
4

## Slide 5
02 ｜ 点検会議の設計
点検会議の標準アジェンダ（60分）
時間 | アジェンダ
0–5分 | ① 本日決めるべき事項の確認（最大3件）
5–10分 | ② 前回決定事項の進捗確認（決定ログの消し込み）
10–20分 | ③ 全体進捗（3分科会の信号 緑/黄/赤・遅延・リスク）
20–30分 | ④ 分科会別ハイライト（決まったこと/次にやること/課題）
30–50分 | ⑤ 意思決定（本丸）— 論点ごとに選択肢と推奨案を提示し、会長が決定
50–57分 | ⑥ 課題・ボトルネックの対応方針
57–60分 | ⑦ 次回までのToDo確認
資料はキーチャート5枚のみ（事務局の作成時間上限2時間・作り込み禁止）。前日までにお届けし、1ページ目が「本日決めること」です
進捗報告会にはしません。「何を決めたか」が残らない回は失敗と定義しています
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
5

## Slide 6
02 ｜ 点検会議の設計
会長にお願いしたいこと
1
点検会議の議長（月次60分）
意思決定と優先順位付けの最終判断
2
トップ外交のご登板
重要パートナーとの関係強化で、会長にしか開けない扉を数件（対象は初回点検会議でご相談）
3
「決める会議」の運用へのご賛同
報告の受領ではなく、毎回2〜3件の決定をお願いする運び
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
6

## Slide 7
03 ｜ 重要論点の先出し
初回点検会議までにご相談したいこと
論点 | 私の考え | ご相談したいこと
論点1 評価の例外の扱い | 全顧客・全案件を同じ5軸で評価。歴史的経緯のある取引先や経営に近い案件も例外にせず、例外とする場合は「理由を明文化してリスト化」する運びとしたい | この方針へのご賛同。会長ご自身に関わりの深い先も同じ土俵に載せることのご了解
論点2 65期急減速への向き合い方 | 底打ちを待つのではなく、粗利率40%を基点に「どこに力を注ぐか」を数字で選び直す。低採算領域の縮小・撤退判断も避けない | 撤退・縮小が点検会議に上がってきた際の、判断基準の目線合わせ
論点3 トップ外交の初回ターゲット | 海外IPライセンスへの依存構造を踏まえ、柱の維持（海外・中国）と次の柱づくりの両にらみで対象を選定中 | 会長のネットワークで優先すべき先のご示唆
論点4 実行体制の独立性 | STOの2リードは、専任・兼務それぞれの枠を部門と合意して確保しました。評価は改革貢献で新谷が責任を持ちます | 途中で部門都合により専任・兼務の枠が崩れそうな場合の後ろ盾
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
7

## Slide 8
NEXT STEPS
次のステップ
本日
設計と論点のご意見をいただく
今週中
ご意見を反映し初回アジェンダ確定（事務局）
初回点検会議
キーチャート5枚でご判断を仰ぐ（日程は秘書室と調整）
改革の主役は部長と現場です。私は詰まりを外す役に徹し、会長には「最後の判断」だけをお願いします
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
8