## Slide 1
STO — SALES TRANSFORMATION OFFICE
STO体制 — 専任1名＋兼務3名の最小構成
機能が先、人数は後。改革を実行するのは各部長。STOは「データを回す・会議を回す・意思決定に上げる」の運転席
オーナー：新谷（専務執行役員・兼務）
意思決定・トップ外交・詰まりの解消
STO本体（2リード）
坪井さん｜実行統制・データリード（兼務）
改革の完遂
計画・KPI・データ品質・決定ログ・エスカレーション
小沢さん｜変革設計リード（専任）
改革の中身
課題設計・プロセス再設計・意思決定書・パイロット
大塩さん｜戦略サポート（兼務）
HD経営企画｜論点整理・HD経企との接続
柳沼さん｜財務リエゾン（兼務・週2〜3h）
財務データ定期供給・粗利算定検証
データ供給・会議運転の対象
分科会×3（週次）
接点づくり／ライセンス営業改革／経営基盤強化
戦略会議（隔週）
分科会からの論点を意思決定
点検会議（月次）
会長への進捗点検・キーチャート
STOがやらないこと：案件の実行判断／顧客対応の代行／評価・採点の判断 — 改革の主役は各部長
円谷プロダクション 営業改革推進室（STO） | 社外秘
1

## Slide 2
STO — 週次運用リズム
STOの週次運用リズム
毎週この型で運転する。滞留を機械的に検知し、24時間で解けない詰まりは抱えずに上へ
月 MON
スケジュール確定
・今週の会議体日程を確定
・アジェンダドラフト配布
マスター週次更新
・キュー処理・データ反映
火 TUE
分科会デー
・3分科会を並行/ずらし開催
・データパック供給（坪井）
・議事録・宿題起票（坪井）
水 WED
データ処理集中日
・財務流し込み・名寄せ
・スコア集計（坪井）
宿題の中間督促
・停滞の芽を朝10分で点検
木 THU
戦略会議（隔週）
・分科会論点を意思決定
前日=水夕に事前確認
・新谷のアジェンダ確認30分
・点検会議キーチャート仕上げ
金 FRI
17:00 週次レビュー30分
（新谷・小沢・坪井）
・キュー残／データ鮮度
・宿題消化率／来週の論点
・エスカレーション確認
エスカレーション
24時間で解けないものは抱えずに上へ。滞留こそ失点。
停滞3日で督促 → 5日で新谷へ自動エスカレーション。
STOの運転計器（金曜レビューで確認）
キュー残件数／宿題消化率／停滞5日超ゼロ
／データ鮮度（週1更新）／会議の定時運転
円谷プロダクション 営業改革推進室（STO） | 社外秘
2