## 新谷コメント
No. | 部署名 | 記入者名 | ご意見の要旨 | 新谷コメント（記入表の「新谷さんコメント入力用」列へ貼り付け）
1 | ライセンス | 庄司 | STOメンバー選定基準／現任案件の遅延防止 | 採用します。ご指摘の通り、STO専任化は「現任業務の引き継ぎ計画」とセットでなければ現場に穴が空きます。人選の確定時には、①選定基準（現場からの信頼・データ・部門横断の調整力）と、②本人が現在担当している案件の移管先・移管スケジュールを必ずセットで提示し、経営会議で承認します。移管が成立しない場合は専任化の時期をずらします。計画遅延を出さないための最重要ポイントとして体制設計に組み込みます。
2 | ライセンス | 庄司 | AI提案初稿後の商品企画イメージは誰が作るか | 現時点の整理をお答えします。AIが担うのは「提案書の初稿」（構成・実績・文言・過去事例）までで、商品企画のクリエイティブイメージは当面「人」（現場＋デザインリソース）が担います。ここが現在の提案上のボトルネックという認識は同じです。だからこそ工数計測で企画イメージ作成の実工数を可視化し、デザイン組織の強化（No.20の永山さんのご提案と接続）やスタイルガイド資産のAI活用拡大を、データを根拠に判断します。90日のAI試験導入の範囲は提案書ドラフトまでに絞ります。
3 | TFEI | 橋本 | 作品/メディアディストリビューションを改革の定義から切り離すべきでない | 完全に同意です。IPの価値の源泉は作品であり、営業はその価値を毀損せず届け切る側です。評価軸に「IP/ブランド価値」を置いたのはまさにこの接続のためですが、ご指摘を受けて、改革の定義に「作品・メディアディストリビューションとの連動」を明記する修正を行います。作品・メディア側には監修改革WGとスコアリング基準の設計に参画いただきたく、改めてご相談します。
4 | TFEI | 橋本 | 監修AI化による当事者意識低下の懸念／監修は提案機能でもある | 重要なご指摘で、2点とも設計に反映します。①監修の定義を「品質保証＋より良くするための提案機能」として資料・WG設計要件に明記します（単なる間違い探しではない）。②AIの役割は「過去指摘の検索と一次チェック」に限定し、判断と提案は人が担う。さらにAIに蓄積されたナレッジを現場教育に使う「AIから学ぶ」設計をWGの要件に加えます。38度化させないというご指摘、まさに42度運営の核心だと受け止めました。優先順位付けは3トラック制の設計時に監修部門と共同で決めます。
5 | TFEI | 橋本 | 契約〜レベニューシェア特定まで採番制でE2E管理 | 採用します。案件IDの採番はマスタ設計に含めていますが、ご提案を受けて「契約・監修・ローンチ・レベニューシェア特定までを同一IDで一気通貫管理する」ことをプロセス改革WGの設計要件として明記します。担当者が替わっても業務の質が変わらない状態、ファイル探しに時間を取られない状態は、この改革の目指す姿そのものです。
6 | TFEI | 橋本 | 「やめる」判断のIP特有の難しさ（数年戻れないリスク） | その通りで、これは「決め方の設計」の話だと私も考えます。だからこそ①撤退より省力化を優先する、②判断基準に「再参入可能性・ブランド成長段階」を織り込む、③やめる場合も「誠実な説明・代替提案・再開可能性の明示」をセットにした別れ方の標準を作る——の3点を設計に入れています。トリアージ基準の設計に、IP/エンタメ特有の観点を持つ橋本さんにぜひ参画いただきたいです。
7 | TFEI | 橋本 | 全社横断マーケティングカレンダーの整備 | 採用します。各部門バラバラのスプレッドシート管理が全社計画とグローバル対応の妨げになっているという認識は同じです。案件マスタ・ダッシュボードのデータ基盤要件に「全社マーケティングカレンダー」を追加し、標準化フェーズ（4〜6か月目）で単一基盤化します。第一歩として棚卸しの際に各部門の既存カレンダー・管理表も洗い出します。アクセス権はマネージャー以上とするご提案も含めて設計します。
8 | 新規開拓 | 成岡 | 標準プロセスにフォローアップ・プロモーションを追加／発売後の次提案は別案件か | 採用します。獲得で終わらず相手のビジネスの成功に並走し続けるのが当社営業の特色というご指摘はその通りで、標準プロセスを「リード→商談→提案→条件合意→契約→監修→プロモーション→立ち上げ・運用→フォローアップ」に修正します。発売後フォロー・販売支援の工数も計測対象に含め、見えない貢献が評価されない状態をなくします。次の商品化提案は「別案件として起票」で認識合っています（同一顧客に紐づくので関係の継続性は顧客側で管理されます）。
9 | 新規開拓 | 成岡 | （本文の記載が途中の様子） | 商品化ライセンス＋広告共通という前提は承知しました。こちらの行はご意見の本文が未記載のようです。追記いただくか、口頭でも結構ですので直接お聞かせください。なお棚卸し・スコアリングは商品化と広告を共通の仕組みで設計します（領域選択肢に「商品化＋広告共通」を追加します）。
10 | ライブイベント部 | 田中 | ライブ案件は単年度収益でなく総合評価を／品質維持工数は投資として扱うべき | 同意します。7つの評価軸（CRM価値・ブランド価値・海外展開価値・戦略価値）は、まさにライブのような「単年度売上に表れない価値」を正当に評価するために設計しています。継続開催によるLTVの観点は顧客ランクとスコア運用に反映します。工数についても重要なご指摘で、工数分類に「品質維持・ブランド価値向上のための投資工数」（スーツメンテ・キャスト育成等）の区分を設け、削減対象と混ざらないようにします。工数計測は削るためだけでなく「必要な投資を証明するため」にも使ってください。
11 | 流通営業部 | 田代 | 全社員への理解浸透／属人化業務の徹底的な顕在化 | 同意します。浸透のために、メンバー向け説明会資料（15分＋想定問答）を全領域で実施し、決定事項は台帳で全員に見える形にします。属人化の顕在化はまさに第1段階の棚卸しの目的です。「あの人しか知らない」を責めるのではなく、組織の資産に変換する趣旨で進めますので、流通営業部での説明会にはぜひ田代さんにも同席いただきたいです。
12 | 流通営業部 | 田代 | 売上規模より中長期のブランドバリュー寄与を最重要の判断軸に | 同意します。この思想はスコアリング設計に既に織り込んでおり、ブランド毀損リスクのある案件は点数に関わらずエスカレーションする設計です。ウェイト（どの観点を重くするか）を決める経営検討会で、「ブランドバリュー寄与を最重要とする」というご意見を正式に議題にします。パートナー選定基準にも同じ思想を反映します。
13 | 流通営業部 | 田代 | トップ外交と現場の乖離防止（負荷・コスト・モチベーション） | 同意します。トップ外交の仕組みは「経営が種を持ってきて現場に丸投げする」形になったら失敗です。設計上、記録・追跡は事務局が巻き取り、案件化の判断時には担当部門の工数・実現性・収益性を確認するステップを入れます。先方企業との間でも、トップ間の話と実務の話が乖離しないよう、面談メモを実務担当に必ず共有する運用にします。乖離を感じたら月次会議で遠慮なく指摘してください。
14 | 新規開拓 | 成岡 | （本文の記載が途中の様子） | No.9と同様、本文が未記載のようです。売上偏重の評価軸に関するご意見をお持ちでしたら、ぜひ追記または直接お聞かせください。商品化＋広告共通の評価軸設計には成岡さんの現場知見を反映したいと考えています。
15 | 商品開発部 | 永山 | システム乱立・共有フォルダの煩雑さ。AI活用の前に要不要の整理を | 採用します。おっしゃる通り、散らかった基盤の上にAIを乗せても機能しません。第1段階の棚卸しに「社内システム・データ保存先の棚卸し」を追加し、6か月目のシステム投資判断の前提材料にします。ただしAI試験導入（提案書初稿・監修ナレッジ検索の2つ）は範囲が限定的で既存システムへの依存が小さいため、整理と並行で進めます。
16 | 商品開発部 | 永山 | 管理強化にならない運用／ネガティブ情報を隠さず報告できる文化 | 最重要のご指摘です。仕組みとしては①工数データは評価に使わない宣言、②停滞表示は「誰が悪いか」ではなく「誰が助けるか」のシグナル、③明細は本人と事務局のみ閲覧——を用意しましたが、文化は仕組みだけでは作れません。最初に悪い報告が上がってきたとき、経営が責めずに「言ってくれてありがとう」から入れるか。ここは私自身の行動で示します。もし運用が約束から外れたら、直接私に指摘してください。
17 | 商品開発部 | 永山 | 現場の良心に基づく仕事の存在／1社員まで届く粒度の周知 | 同意します。「誰かに迷惑がかかるから」と現場の良心で続いている仕事は、やめる判断を会社が明示しない限り消えません。だからやらない判断は経営の名前で出し、決定台帳で全員が見られるようにします。周知は説明会・FAQ・部長からの部内展開の3経路で行いますが、「1社員まで届く粒度」のご指摘を受け、決定事項の社内向けかみ砕き版（1決定1段落）を事務局から毎月出す運用を加えます。
18 | 商品開発部 | 永山 | 各部署が動けるよう設計しスケジュールを振り出すリード部署が必要 | その機能を担うのが専任の推進チーム（事務局・PMO）です。役割として①棚卸しなど実務の下書き・巻き取り、②各部門のタスクとスケジュールの振り出し・進捗管理、③会議アジェンダの設計を明確に持たせます。加えて各部門に連携窓口役を置き、部門側の受け口も明確にします。「設計しなおし」が必要な業務フローが商品開発部にあれば、初期ヒアリングでぜひ聞かせてください。
19 | 商品開発部 | 永山 | 自社MD・流通の見える化／売上・利益・在庫の週次確認と担当者レベルの週次レビュー | 採用します。自社MDは改革対象の12領域に含まれており、売上・利益・在庫を週次で見られる仕組みは第2段階のダッシュボード設計で優先度高く扱います。「自分たちの給料はどこから捻出されているのかを自分ごとに」という視点は、まさにこの改革の思想（全員が営業マインドを持つ）と同じです。担当者レベルの週次レビューは、新設する週次会議の枠組みの中で自社MD領域から先行導入しましょう。
20 | 商品開発部 | 永山 | 社内デザイン組織の強化／アート・二次創作デザイン資産の管理・蓄積（SCLA参考） | 重要な提案として持ち帰ります。営業改革の直接の範囲は超えますが、①提案書に付随する企画イメージ作成のリソース問題（No.2）、②スタイルガイド資産のナレッジDB化はこの改革のデータ基盤と直結します。デザイン資産の蓄積・管理は「経営基盤強化」の検討テーマとして正式に起票し、SCLAの考え方も含めて検討します。具体的なイメージを一度聞かせてください。
21 | 管理本部 | 高橋 | 経営陣全員のコミットとコア人員のリソース確保／推進側と現業を守る側の明確化 | 完全に同意します。経営のコミットは、月次会議への出席・撤退判断の実行・トップ外交の48時間登録という「行動」で担保し、逃げ道を作りません。人員減の中での改革というご指摘は重く受け止めており、コアメンバーは専任化＋現業の移管計画をセットで承認（No.1と同方針）、「推進する担当」と「現状業務を守る担当」の分離を体制設計に採用します。リソース計画は高橋さんと一緒に詰めさせてください。
22 | 管理本部 | 高橋 | 契約まわりの改革はすぐ動ける。HD側の新規人員を最優先で稼働可能 | 大変ありがたいお申し出です。契約改革（雛形整備・条件の標準メニュー化・過去契約の検索可能化・採番制）はWGを先行して立ち上げます。HD側人材のアサインについて、今週中に個別にご相談させてください。監修・法務と併せて、リードタイム実測から着手します。