## Slide 1
経営陣ならびに営業・関連部門の皆さんへ
営業改革グランドデザイン
「許諾対応窓口」から「IP収益化プロデューサー」へ
— 円谷IPの収益化能力を再設計する全社改革 —
円谷プロダクション 専務執行役員 新谷 隼人（本改革スポンサー）
経営会議付議・全社共有資料（ドラフト・社外秘）
本資料は、私が営業改革のスポンサーとして経営会議に付議し、関係者全員と共有するものである。社内実態に関する記述は初期ヒアリングに基づく「課題仮説」であり、Day 1〜30の初期診断で検証する。市場・業績に関する記述は公表IR資料・公式情報を前提とし、出所が確認できない数値は「仮説」「要確認」と明記する。

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
営業改革とは、円谷IPの収益化能力を再設計する全社改革である
ゴール：すべての営業案件・顧客・パートナー・工数・意思決定を可視化し、限られた営業資源を、売上・粗利・IP価値・CRM価値が最大化する案件へ再配分する
なぜ今か
ウルトラマンIPは、海外・カードゲーム・映像・イベント・D2C/CRM・教育・AIと多面的な成長局面にある（公表IR参照）。一方、収益機会の多面化は営業の複雑性を増大させ、IPの成長スピードに営業のオペレーティングモデルが追いついていない可能性がある。
構造課題の仮説（現場ではなく、仕組みの問題）
■ 案件・顧客・トップ外交・休眠顧客の全量が経営から見えない
■ 売上偏重の評価軸——粗利・工数・IP価値・CRM価値が評価に乗らない
■ 低収益・高工数案件が現場を圧迫し、提案・商談の時間が失われている
■ 監修・契約・社内調整が構造的ボトルネック化している可能性
■ 営業会議が報告会にとどまり、撤退・経営支援の意思決定に至らない
■ トップ外交の機会が案件化・契約化まで追跡されていない
基本思想（誤解を防ぐために冒頭で宣言）
本改革は営業部門の管理強化ではない。工数把握は監視のためではなく、営業の時間を顧客に返すために行う。最も重要なのは、やる案件を増やすことではなく、やらない案件・省力化する案件・経営支援を入れる案件を決めることである。
90日で「見えない状態」を終わらせる
■ Day 1〜30：全量棚卸し（顧客・案件・パートナー・トップ外交・休眠）＋工数計測開始
■ Day 31〜60：案件スコアリング・顧客ランク・高工数低収益案件抽出・ダッシュボードMVP
■ Day 61〜90：意思決定会議の実運用——撤退・省力化・経営支援の初回判断
投資対効果の考え方（仮説・初期診断で検証）
営業総工数の20〜30%が低付加価値業務・低収益案件に費やされているとすれば、その半分の再配分で増員なしに営業能力を1〜2割拡張することに相当。監修・契約リードタイム短縮、休眠顧客・トップ外交の案件化が上乗せされる。
経営会議での意思決定・お願い事項 本資料をもって経営会議に9つの意思決定（STO設置／棚卸し／工数把握／スコアリング／撤退ルール／経営支援／プロセス改革／AI PoC／ダッシュボードMVP）を付議する。実行の責任は私（新谷）が持つ
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）
2

## Slide 3
AGENDA
本日の議論の流れ——課題仮説への合意から、9つの意思決定へ
第1章
なぜ今か
営業改革はIP収益化能力の再設計である／成長がもたらす複雑性の代償
Slide 1〜3
第2章
何が起きているか：構造課題の仮説
見えない6つの全量／売上偏重評価／監修・契約ボトルネック／トップ外交の未回収／決めない会議
Slide 4〜8
第3章
どう変えるか：グランドデザイン
全量棚卸し／工数可視化／スコアリング・顧客ランク／トリアージ／プロセス標準化／会議改革／トップ外交管理／3層ダッシュボード・AI
Slide 9〜18
第4章
どう実行するか
STO設置／90日実行計画／12か月ロードマップ／KPI体系
Slide 19〜22
第5章
経営陣への要請
9つの意思決定／初期診断で検証すべき論点
Slide 23〜24
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）
3

## Slide 4
SLIDE 1｜第1章 なぜ今か
営業改革は、営業部門の話ではない——円谷IPの収益化能力を再設計する全社改革である
本提案は営業部門の改善稟議ではなく、円谷グループの成長戦略そのものに関わる経営アジェンダである
改革の定義
■ 「すべての営業案件・顧客・パートナー・工数・意思決定を可視化し、限られた営業資源を、売上・粗利・IP価値・CRM価値が最大化する案件へ再配分する」全社改革
対象範囲＝12の営業領域すべて＋トップ外交案件
■ ライセンス／自社MD／リテール／イベント／海外／カードゲーム関連／広告・タイアップ／D2C・CRM連動／新規事業／教育・須賀川関連／AI協業／トップ外交
冒頭で宣言する「3つの誤解の否定」
■ ①管理強化ではない ②現場批判ではない ③システム導入プロジェクトではない
本日の到達点
■ 課題仮説と改革全体像への合意、および9つの意思決定事項の承認
※ 改革成否の半分は、私を含む経営陣がこの改革を「営業部門の宿題」にしないことで決まる
経営会議での意思決定・お願い事項 この改革を「全社改革」として位置づけることに合意いただきたい。経営スポンサーは私（新谷）が務める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第1章 なぜ今か
4

## Slide 5
SLIDE 2｜第1章 なぜ今か
ウルトラマンIPは多面的な成長局面にある——機会の数だけ、営業の複雑性が増している
成長は良いニュースである。ただし、成長は営業オペレーションに「複雑性の代償」を要求する
多面的な成長テーマ
■ 映像（劇場・配信）／ライセンス（国内・海外、特に中国・アジア）／自社MD／イベント／D2C／CRM・会員基盤／カードゲーム／教育・須賀川（円谷英二監督の故郷としての聖地化・地域連携）／AI活用構想
■ 公表IR資料の通り、ライセンス事業を中心とした成長局面にある（個別数値は最新IR資料参照）
営業領域が増えるほど同時進行する「複雑性の3つの増大」
■ 案件の型の多様化：許諾型／共同開発型／協業型／直販型
■ 評価軸の多様化：売上だけでは案件を比較できなくなる
■ 部門間連携の増加：監修・法務・海外・CRMとの調整量が拡大
課題仮説
■ この複雑性増大に対し、営業のオペレーティングモデル（プロセス・評価軸・会議体・情報基盤）が従来型のまま留まっている可能性
経営会議での意思決定・お願い事項 12営業領域の全体像として過不足はないか——本日の経営会議で改革対象範囲を確定したい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第1章 なぜ今か
5

## Slide 6
SLIDE 3｜第1章 なぜ今か
IPの成長スピードに、営業のオペレーティングモデルが追いついていない可能性がある
放置した場合のリスクは、機会損失・現場疲弊・意思決定の遅れの3つに現れる
初期インタビューに基づく課題仮説の総括（Day 30初期診断で検証）
■ 案件・顧客・トップ外交の全量が可視化されていない／売上偏重の評価軸／監修・契約・社内調整のボトルネック／資源再配分につながらない営業会議
放置した場合の3リスク
■ ① 機会損失：トップ外交・休眠顧客・新規領域の機会が案件化されずに消える
■ ② 現場疲弊：低収益・高工数案件が現場を圧迫し、優秀な人材ほど消耗する
■ ③ 意思決定の遅れ：経営が全体像を見られず、資源再配分の判断が後手に回る
裏返せば——増員なしで営業能力を拡張できる余地
■ 仮説：営業総工数の20〜30%が低付加価値業務に費やされている可能性（初期診断で計測）。追いついていないのは人の能力ではなく、プロセス・評価軸・情報基盤という構造である
経営会議での意思決定・お願い事項 この課題仮説群を「初期診断で検証すべき論点」として扱うことの承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第1章 なぜ今か
6

## Slide 7
SLIDE 4｜第2章 構造課題の仮説
最大の構造課題は「見えないこと」——案件・顧客・トップ外交の全量を、経営は把握できていない可能性がある
見えないものは、経営できない。可視性の欠如が、他のすべての課題の根因である
■ 課題仮説：営業情報が「担当者の頭の中」「個別のExcel・メール・提案資料」に分散し、組織の資産になっていない
経営から見えていない可能性のある「6つの全量」
■ ①顧客の全量 ②案件の全量（ステージ・金額・確度） ③商談の全量（誰が誰と何を）
■ ④トップ外交の全量（経営面談から生まれた機会のその後） ⑤休眠顧客の全量 ⑥停滞案件の全量（30日以上次アクションなし）
この状態が引き起こす二次課題
■ 担当者異動時の関係資産の喪失／部門間での重複アプローチ／経営が「点の報告」でしか判断できない
重要な前提
■ これは記録を怠っている現場の問題ではなく、記録する仕組み・記録が報われる仕組みがなかった構造の問題。属人的な関係構築力はむしろ円谷の強みであり、それを組織資産に変換するのが目的
経営会議での意思決定・お願い事項 「6つの全量」を経営として毎月見る——これを棚卸しとダッシュボードの要件として確定したい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第2章 構造課題の仮説
7

## Slide 8
SLIDE 5｜第2章 構造課題の仮説
売上規模だけで案件を見ると、IPの価値を損なう案件に資源が流れる
「良い売上」と「消耗する売上」を区別する物差しがなければ、現場は目の前の案件をすべて背負うしかない
課題仮説：優先順位が「売上規模」と「依頼された順」で決まり、以下が評価に乗っていない
■ 粗利（MG・料率・原価・値引後の実質利益）／工数（監修往復・契約交渉・社内調整を含む総投入時間）／戦略価値（新市場・新カテゴリ・大型展開への布石）
■ CRM価値（会員・ファンデータ獲得、D2C送客）／IP・ブランド価値（世界観の毀損リスクまたは強化効果）／海外展開価値（他市場への横展開可能性）
帰結の仮説
■ ①高工数低収益案件が現場時間を圧迫 ②CRM・D2C・海外に効く戦略案件が「売上が小さい」理由で劣後 ③監修部門の負荷が収益に見合わない案件に消費
円谷固有の論点
■ IPビジネスでは「安売り許諾」が短期売上と引き換えにブランド価値・将来の許諾単価を毀損しうる。評価軸の設計は、事実上のブランド戦略である
※ 現場は「断る権限も基準もない」からすべて受けている——構造の問題として捉える
経営会議での意思決定・お願い事項 7つの評価軸（売上・粗利・工数・戦略・CRM・IP/ブランド・海外）に加除したい軸はあるか——経営会議で議論いただきたい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第2章 構造課題の仮説
8

## Slide 9
SLIDE 6｜第2章 構造課題の仮説
監修・契約・社内調整が、営業のスループットを規定している可能性がある
営業改革の半分は、営業部門の外にある。IP品質を守る監修と、事業速度は両立できる
■ 課題仮説：案件リードタイムの過半が商談ではなく後工程で費やされている可能性（要計測）
想定されるボトルネックの構造（初期診断で検証）
■ 監修：規模・リスクに関わらず同一プロセス／差し戻し基準の暗黙知化／繁忙期の滞留
■ 契約：案件ごとのゼロベース契約書作成／法務レビューの往復／過去契約の検索性
■ 素材・社内調整：素材の所在分散／関係部門の合意形成が個人の調整力に依存
重要な原則
■ 監修はコストではなく、円谷IPの品質保証機能であり競争力の源泉。改革の方向は「監修を緩める」ではなく「監修リソースをリスクと価値に応じて配分する」（リスクベース・ファストトラック化）
■ リードタイム長期化の帰結仮説：商品投入時期・季節商戦・話題性のタイミング逸失、担当者の「調整業務化」
経営会議での意思決定・お願い事項 監修・契約プロセスの実態計測（リードタイム・差し戻し回数）の実施への承認を求める。監修・法務・関係部門の皆さんには協力をお願いしたい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第2章 構造課題の仮説
9

## Slide 10
SLIDE 7｜第2章 構造課題の仮説
トップ外交は最強の営業資産だが、案件化への「接続」が仕組み化されていない可能性がある
経営陣の時間という最も高価な営業資源が、組織として回収されていない可能性がある
■ 大型ライセンス・海外展開・異業種協業（AI・教育・金融・自治体等）では、トップ同士の関係構築が案件の起点になることが多い
仕組み化されていない可能性のある4つの機能（課題仮説）
■ 機会の登録（誰と会い、何が示唆されたか）／担当アサイン（誰がボールを持つか）／期限付きフォロー（30日以内の初回アクション）／経営への還流（案件化状況の報告と「次に会うべき相手」の逆提案）
帰結仮説
■ ①機会が時間切れで消滅 ②「話したのに動かない会社」というレピュテーション低下リスク ③外交成果が実感できず外交活動が縮小する悪循環
あるべき姿
■ トップ外交を独立した案件タイプとしてパイプライン管理（面談→機会→案件登録→提案→契約のファネル）し、「トップ外交案件化率」をKPI化する
経営会議での意思決定・お願い事項 面談後48時間以内にSTOへ機会を登録する運用に、私を含む経営陣自身がコミットすることを提案する
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第2章 構造課題の仮説
10

## Slide 11
SLIDE 8｜第2章 構造課題の仮説
営業会議が「報告の場」にとどまり、「資源再配分の意思決定」が行われていない可能性がある
会議を変えることは、資源配分を変えることである。決めない会議は、現状維持を決めている
構造的に行われていない可能性のある4つの意思決定（課題仮説）
■ ① 重点化：どの案件・顧客に資源を寄せるか ② 停滞打開：30日以上動かない案件を誰がどう動かすか
■ ③ 撤退・省力化：どの案件をやめるか、省力対応に切り替えるか ④ 経営支援：どの案件にトップ外交・経営リソースを投入するか
併発する課題仮説
■ D2C・CRM・自社MD・海外・AI・教育・新カテゴリ等の新規成長領域が、既存大型案件の報告に埋もれ、会議のアジェンダに乗らない
根因とあるべき姿
■ 全量データとスコアリングがないため「報告を聞かないと状況がわからない」→報告で時間が尽きる構造。報告はダッシュボードで事前共有し、会議は例外案件（重点・停滞・撤退候補・経営判断要）のみを扱う意思決定の場にする
※ 会議改革はシステム完成を待たず開始できる——経営の本気度が最も見えやすい場所
経営会議での意思決定・お願い事項 月次の営業ポートフォリオ会議に経営陣が出席し、撤退・経営支援の判断を行う運営への合意を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第2章 構造課題の仮説
11

## Slide 12
SLIDE 9｜第3章 グランドデザイン
改革のゴールは「可視化」ではなく「再配分」——見える化は手段、資源シフトが目的
3層アーキテクチャ（見える化 → 評価 → 意思決定）で、営業資源の再配分を仕組みとして回す
7つの基本思想（改革の「憲法」として全社アナウンスに使用）
■ ①営業改革は管理強化ではない ②円谷IPの収益化能力を再設計する全社改革である ③工数把握は監視のためではなく、営業の時間を提案・商談・顧客開拓に戻すために行う
■ ④営業を「許諾対応窓口」から「IP収益化プロデューサー」へ進化させる ⑤重要なのは、やらない案件・省力化する案件・経営支援を入れる案件を決めること
■ ⑥売上だけでなく、粗利・工数・戦略価値・CRM価値・海外展開価値・ブランド価値で評価する ⑦90日で完璧なシステムを作るのではなく、まず「見えない状態」を終わらせる
全体アーキテクチャ
■ 第1層 見える化：5つの棚卸し＋工数把握＋3層ダッシュボード
■ 第2層 評価：案件スコアリング＋顧客ランク＋高工数低収益案件の抽出
■ 第3層 意思決定：意思決定型会議体＋トリアージルール＋トップ外交管理＋経営支援
■ 横串：STO（推進）／標準プロセス（基盤）／AI（加速装置）
経営会議での意思決定・お願い事項 7つの基本思想を、経営陣連名の全社メッセージとして発信することを提案する
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
12

## Slide 13
SLIDE 10｜第3章 グランドデザイン
第一手は「全量棚卸し」——顧客・案件・パートナー・トップ外交・休眠顧客の全量を30日でリスト化する
完璧なCRM導入ではなく、30日の全量リスト化から始める。入力項目は最小限、既存資料からの吸い上げを基本とする
棚卸し対象 | 主な項目（最小セット） | 完了基準
① 顧客 | 顧客名／領域／担当／直近取引年／取引額・粗利（概算可）／関係状態（活発・維持・休眠）／キーパーソン | 全営業領域の顧客が1つのリストに載る
② 案件 | 案件名／顧客／ステージ／金額・粗利見込／確度／次アクションと期限／リスク | 進行中案件の全量登録、次アクション設定率80%以上
③ パートナー | 代理店・エージェント・共同事業者／役割／契約形態／依存度／評価（仮） | 主要パートナーの全量と依存関係の可視化
④ トップ外交 | 過去12か月の経営面談／相手／示唆された機会／状態（案件化・未着手・消滅）／担当 | 過去12か月分の外交機会の生死判定
⑤ 休眠顧客 | 過去5年内取引×直近12か月取引なし／休眠理由仮説／再活性化ポテンシャル（S〜C仮評価） | 休眠全量リスト＋再活性化候補トップ20の特定
実施原則：①現場の入力負荷を最小化——請求・契約データ・既存資料からSTOが下書きを8割作成し、現場は確認・修正の2割のみ ②Day 31以降のスコアリング・トリアージの入力データとして設計（棚卸しのための棚卸しにしない） ③停滞案件（30日ルール）はこの時点で自動抽出
経営会議での意思決定・お願い事項 5つの棚卸しの30日以内実施と、請求・契約データへのSTOアクセス権付与の承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
13

## Slide 14
SLIDE 11｜第3章 グランドデザイン
工数把握は監視ではない——営業の時間を、提案・商談・顧客開拓に取り戻すために行う
週15分の簡易申告で「案件別・顧客別・工程別」の時間の使途を可視化し、営業から奪われている時間を特定する
目的の宣言（経営メッセージとして全社発信・人事評価には使わない）
■ ①高工数低収益案件の特定 ②監修・契約・社内調整など営業以外の負荷の定量化 ③営業時間を顧客に返すための改善投資の根拠づくり——この3点のみ
設計
■ 粒度：0.5時間単位・週次申告（1人あたり15分以内で完了）／期間：まず90日間の時限計測（継続可否はDay 90に判断）
■ 活動工程10分類：①商談・顧客面談 ②提案・企画書作成 ③監修対応 ④契約・法務対応 ⑤社内調整・会議 ⑥素材確認・手配 ⑦問い合わせ・許諾事務 ⑧移動 ⑨新規開拓・情報収集 ⑩その他管理業務
分析アウトプット
■ 営業時間の使途構成（仮説：顧客対面時間は総工数の2〜3割に留まる可能性・要計測）／案件別総工数／「粗利/工数」案件ランキング／工程別ボトルネックの定量化
※ 工数データは営業を守る武器にもなる——「この案件は年間XX時間かかっている」と数字で語れるようになる
経営会議での意思決定・お願い事項 工数把握の目的（評価に使わない・時間を取り戻すため）を経営陣名義で宣言した上で、90日間の時限計測を開始したい——承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
14

## Slide 15
SLIDE 12｜第3章 グランドデザイン
すべての案件を、売上・粗利・工数・戦略価値・CRM価値・海外展開価値・ブランド価値で採点する
案件スコアリングは管理ツールではなく、経営の価値観を現場の日々の判断に埋め込む装置である
評価軸 | 評価の観点（例） | 初期ウェイト案
売上規模 | 年間売上・MG・期待ロイヤリティ | 15%
粗利 | 実質粗利率・粗利額 | 20%
工数効率 | 想定総工数に対する粗利（粗利/工数） | 15%
戦略価値 | 新市場・新カテゴリ・将来大型化の布石 | 15%
CRM価値 | 会員獲得・ファンデータ・D2C送客・エンゲージメント | 10%
海外展開価値 | 他市場への横展開・現地パートナー獲得 | 10%
IP/ブランド価値 | 世界観適合・ブランド強化（毀損リスクは減点） | 15%
スコアに基づく案件区分
S：経営支援投入／A：重点推進／B：標準対応／C：省力化・撤退検討
高工数低収益案件の抽出ロジック
粗利額が下位1/3 かつ 総工数が上位1/3 の案件を自動抽出し、月次ポートフォリオ会議のトリアージ対象とする
運用原則
①スコアは会議の共通言語であり機械的な自動判定はしない（最終判断は人） ②新規領域案件（D2C・AI・教育等）は戦略・CRM価値で正当に評価され、売上が小さくても埋もれない ③ブランド毀損リスク案件はスコアに関わらずエスカレーション
※ ウェイト設定は経営の価値観の表明。初期案は叩き台であり、経営ワークショップ（Day 31〜45）で確定する。スコアリングの目的は現場の判断を奪うことではなく、「断る理由」「省力化する理由」を組織として現場に与えること
経営会議での意思決定・お願い事項 7軸モデルの導入と、ウェイト確定のための経営ワークショップ（半日）の開催承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
15

## Slide 16
SLIDE 13｜第3章 グランドデザイン
顧客を「取引額」ではなく「関係の将来価値」でランク付けする
S/Aランク顧客に営業時間の過半を配分する。休眠顧客の中に、最も費用対効果の高い成長余地がある
顧客ランク基準（5要素の総合評価）
■ ①直近3年の取引額・粗利 ②成長性（相手企業の事業成長・拡張意向） ③IP適合性（世界観との親和性・ブランドリスク） ④CRM/D2C価値 ⑤海外展開価値
ランク別の標準対応レベル（資源配分の原則）
■ S：経営スポンサー任命・四半期トップ面談・専任担当・共同事業計画（JBP）策定
■ A：重点担当・月次接点・年間アカウントプラン策定 ／ B：標準対応・テンプレート活用による効率化
■ C：省力化対応（標準条件・パッケージ許諾中心）または関係の丁寧な整理——「切り捨て」ではなく少ない工数でも良い関係を保つ設計
■ 目標配分：S/Aランク顧客への営業工数配分を50%以上へ（現状値は工数計測で把握）
休眠顧客の再活性化
■ ポテンシャル上位20社に対し、新商材（カードゲーム・D2C連動・新作映像タイミング等）を持った再アプローチプログラムをDay 61〜90に実施。休眠顧客は獲得コストゼロの見込み客リスト
経営会議での意思決定・お願い事項 Sランク顧客への経営スポンサー制（経営陣が担当顧客を持つ）を導入したい。私自身も担当顧客を持つ
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
16

## Slide 17
SLIDE 14｜第3章 グランドデザイン
最も重要な意思決定は「やらないこと」を決めること——撤退・省力化・経営支援の3分類
撤退判断を現場の個人に背負わせない。ルールと経営が引き受けることで、現場は初めて重点案件に集中できる
トリアージの3分類と判断ルール（初期案）
■ ① 撤退候補：粗利がマイナスまたは僅少×高工数×戦略・CRM・ブランド価値が低い → 契約満了時の非更新または条件再交渉。判断は月次ポートフォリオ会議で経営が行う
■ ② 省力化・標準化：収益は一定あるが工数過多 → 標準条件パッケージ化・監修ファストトラック適用・共通機能への移管
■ ③ 継続・重点化/経営支援：スコア上位案件 → 追加リソース・トップ外交投入・部門横断チーム組成
撤退時の関係維持プロトコル（円谷固有の重要論点）
■ IPビジネスは業界が狭く、長期の信頼関係が資産。①理由の誠実な説明 ②代替提案（規模縮小・標準パッケージ移行） ③将来の再開可能性の明示——をセットにした「別れ方の標準」を定める
運用原則
■ ①撤退起案はスコアとデータに基づきSTOが行う（現場担当者が「言い出しっぺ」にならない構造） ②年2回のポートフォリオ入れ替え ③撤退で解放された工数の再配分先を必ず同時に決める
経営会議での意思決定・お願い事項 撤退・省力化の判断ルール（初期案）と、判断の最終責任を月次ポートフォリオ会議（経営出席）が持つことの承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
17

## Slide 18
SLIDE 15｜第3章 グランドデザイン
営業プロセスを標準化し、監修・契約・提案作成のボトルネックを解消する
属人的な調整力への依存から、標準プロセスとテンプレートへ。IP品質を守る監修と事業速度は両立できる
標準営業プロセス（6ステージ）
■ リード → 商談 → 提案 → 条件合意 → 監修・契約 → 立ち上げ・運用。各ステージの完了条件（Exit Criteria）と標準リードタイムを定義し、全案件を統一言語化
① 監修改革（監修部門と共同設計）
■ リスクベースの3トラック制：新規大型＝フル監修／既存定番の色替え・再販＝ファストトラック／実績ライセンシーの定型案件＝事後サンプリング型。差し戻し理由のナレッジDB化、リードタイムの計測と公開
② 契約改革
■ 案件タイプ別の標準契約雛形（国内MD/海外/イベント/コラボ/D2C等）／条件の標準メニュー化（料率・MG・期間のレンジ）／過去契約の検索可能化
③ 提案改革
■ IP資産・実績・データを組み込んだ提案テンプレートライブラリ／AIによる提案初稿生成／成功提案の横展開
■ 目標（初期仮説値・実測後に確定）：監修リードタイム▲30%／契約リードタイム▲30%／提案作成時間▲50%
経営会議での意思決定・お願い事項 監修・契約プロセス改革のワーキンググループ（営業＋監修＋法務＋STO）設置の承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
18

## Slide 19
SLIDE 16｜第3章 グランドデザイン
営業会議を「報告会」から「資源再配分の意思決定会議」へ転換する
報告はダッシュボードで済ませ、会議では決定だけを行う。決定事項・期限・責任者を必ず記録する
会議体 | 頻度 | 出席 | アジェンダ（これ以外は扱わない） | アウトプット
週次パイプライン会議 | 週1・30分/領域 | 営業マネージャー＋担当 | 今週の重点商談／停滞案件の次アクション／支援要請 | 次アクションと期限の更新
月次ポートフォリオ会議 | 月1・90分 | 経営陣＋営業部門長＋STO | S/A案件レビュー／停滞打開／撤退・省力化判断／経営支援決定／新規成長領域枠（必須） | 資源再配分の決定リスト
四半期経営レビュー | 四半期・半日 | 経営陣＋全部門長 | ポートフォリオ全体／KPI／顧客ランク見直し／翌四半期の重点方針 | 四半期資源配分方針
運営原則
■ 資料作成禁止——ダッシュボードを直接投影し、会議のための資料作成工数をゼロへ（現場への最初の目に見える返礼）
■ 「新規成長領域枠」を月次会議の固定アジェンダ化——D2C・CRM・海外・AI・教育・新カテゴリが大型案件に埋もれない構造的担保
■ 全決定事項をログ化し翌回冒頭で実行確認 ■ 停滞案件（30日ルール）は自動的にアジェンダへ ■ トップ外交案件は月次会議の冒頭で状況確認
※ 会議改革はシステム完成を待たずDay 61から開始可能——棚卸しリストとスコア初版があれば運営できる
経営会議での意思決定・お願い事項 月次ポートフォリオ会議への定例出席（90分/月）を、私を含む経営陣でコミットしたい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
19

## Slide 20
SLIDE 17｜第3章 グランドデザイン
トップ外交を「機会創出」から「契約」までEnd-to-Endで管理する
経営陣の外交を、組織の営業力に変換する。登録・アサイン・30日フォロー・還流のサイクルを定着させる
トップ外交マネジメントの標準サイクル
■ ① 登録（面談後48時間以内）：機会をSTOへ登録——経営陣は口頭・音声メモで可、記録化はSTOが担う
■ ② アサイン（72時間以内）：機会ごとに担当営業とスポンサー役員を指名 ③ 初動（30日以内）：初回フォローアクションの実行を原則化
■ ④ 追跡：トップ外交由来案件としてタグ付きでパイプラインに乗せ、月次会議冒頭でレビュー
■ ⑤ 還流：案件化状況を経営陣へフィードバックし、STOから「次に会うべき相手・テーマ」を逆提案（外交の戦略化）
KPIと過去分の回収
■ KPI＝トップ外交案件化率（示唆された機会のうち30日以内に初動・案件登録された比率）、外交由来案件の契約金額・粗利。棚卸しで過去12か月の機会を洗い出し、「まだ生きている機会」をDay 31〜60で再起動
円谷固有の文脈
■ 海外パートナー・大手流通・異業種（AI・教育・金融・自治体・須賀川関連の地域連携等）はトップ関係が案件の生命線。取りこぼし削減は最も投資対効果の高い改善の一つ（仮説）
経営会議での意思決定・お願い事項 トップ外交の48時間登録ルールと、STOからの外交逆提案を受ける運用の承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
20

## Slide 21
SLIDE 18｜第3章 グランドデザイン
3層ダッシュボードとAIで、営業の「見える化」と「支援」を実装する
完璧なシステムではなく、90日で動くMVPから始める。AIは管理のためではなく、現場の時間を生み出すために使う
3層ダッシュボード（詳細はAppendix）
■ 経営：ポートフォリオ全体・KPI・撤退/経営支援の判断材料 ／ マネージャー：パイプライン・停滞・工数配分・ボトルネック ／ 担当者：自分の案件・今週のアクション・AI支援
■ 実装方針：既存ツール（スプレッドシート/BI/社内データ基盤）でMVPをDay 60までに構築。大規模SFA/CRM刷新はMVP運用実績を踏まえMonth 6に判断（ツール先行ではなく運用先行）
AI営業支援の4ユースケース（PoC）
■ ① 提案初稿生成：IP実績・過去提案・顧客情報からドラフト自動生成（提案作成時間▲50%目標） ② 監修ナレッジ検索:過去の監修指摘・ガイドラインを検索可能にし差し戻しを事前回避
■ ③ 案件リスク検知：停滞・失注予兆（次アクション未設定・接触間隔・工数急増）の自動アラート ④ 商談記録の自動化：議事メモの自動要約・案件情報への自動反映
円谷のAI活用構想との接続
■ 営業支援AIのデータ基盤・知見は、対外的なAI協業営業（AI接客協業等）の自社実証事例（ショーケース）としても価値を持つ。棚卸し・工数把握はAI活用の前提投資でもある
経営会議での意思決定・お願い事項 ダッシュボードMVP構築とAI営業支援PoC（2ユースケースから開始）の予算・体制の承認を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第3章 グランドデザイン
21

## Slide 22
SLIDE 19｜第4章 実行計画
Sales Transformation Office（STO）が改革を推進する——現場兼任ではなく、専任と経営スポンサーを置く
兼任・片手間の改革は必ず失速する。小さくても専任のコアチームと、経営の定例関与が成功条件である
STOの7つの役割
■ ①棚卸しの設計・実行支援（下書き作成を含む実務の巻き取り） ②スコアリング・顧客ランク運営 ③工数データの集計・分析 ④会議体の事務局 ⑤トップ外交の登録・追跡・逆提案 ⑥ダッシュボード・AI PoC推進 ⑦撤退・省力化案件の起案
体制（初期案）
■ 経営スポンサー：私（新谷）が務める（月次会議議長を兼務）／STOリード：専任1名（現場からの信頼×データリテラシー×部門横断調整力——社内エースの投入をお願いしたい）
■ コアメンバー：専任または高稼働2〜3名（データ分析・プロセス設計・PMO）／領域アンバサダー：12営業領域＋監修・法務・経営企画から兼任各1名
■ 外部専門家の活用は方法論・分析支援に限定し、12か月で完全内製化する（外部依存の恒久化はしない）
現場との協働原則
■ ①STOは現場に指示しない——現場の時間を生み出す（下書き・分析・資料レスの提供者） ②改革KPIに「現場の入力負荷時間」を含め、負荷が閾値を超えたら仕組み側を直す
経営会議での意思決定・お願い事項 STO設置と専任リード＋コア2〜3名のアサインの承認を求める。経営スポンサーは私（新谷）が務める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第4章 実行計画
22

## Slide 23
SLIDE 20｜第4章 実行計画
90日で「見えない状態」を終わらせる——Day 30/60/90の到達点
Day 30「全量が見える」、Day 60「価値と工数で評価できる」、Day 90「経営が再配分を決定している」
フェーズ | 到達点 | 主な成果物
Day 1〜30 全量を見える化する | 5つの棚卸し完了（顧客・案件・パートナー・トップ外交・休眠）／工数計測開始／初期診断（課題仮説の検証） | 全量リスト5種／工数初回データ／初期診断報告書
Day 31〜60 価値と工数で評価する | 案件スコアリング・顧客ランク初版／高工数低収益案件リスト／ダッシュボードMVP稼働／監修・契約リードタイム実測／標準プロセス初版 | スコア済みポートフォリオ／顧客ランク表／トリアージ候補リスト／KPIベースライン
Day 61〜90 経営が再配分を決定する | 月次ポートフォリオ会議の実運用（撤退・省力化・経営支援の初回意思決定）／休眠顧客再アプローチ着手／監修ファストトラック試行／AI PoC 2件開始 | 月次会議の決定ログ／休眠再アプローチ結果／90日総括＋6か月計画
90日の成果は「システム」ではなく、「経営が初めて全量を見て、初めて再配分を決定した」という事実。Day 30の初期診断報告で仮説を事実に置き換え、以降の打ち手を補正する（仮説駆動の進め方）。詳細はAppendix「90日実行計画」参照
経営会議での意思決定・お願い事項 Day 30・60・90の経営報告会（各60〜90分）の日程を本日確定したい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第4章 実行計画
23

## Slide 24
SLIDE 21｜第4章 実行計画
6か月で「標準化」、12か月で「高度化と定着」へ——4段階ロードマップ
90日は始まりに過ぎない。見える化 → 標準化 → 高度化 → 定着化の4段階で、組織能力として根づかせる
段階 | 期間 | 主要施策 | 到達基準
① 見える化 | Month 0〜3 | 5つの棚卸し／工数計測／スコアリング初版／ダッシュボードMVP／会議体転換／初回トリアージ | 経営が全量を見て月次で再配分判断をしている
② 標準化 | Month 4〜6 | 標準プロセス全領域展開／契約雛形・提案テンプレート完備／監修3トラック制本格運用／ポートフォリオ入れ替え第1回／SFA・CRM投資判断ゲート（M6） | リードタイムKPIが改善に転じ、S/A顧客への工数配分が上昇
③ 高度化 | Month 7〜9 | AI支援の本格展開／SFA・CRM導入着手／海外・D2C等の領域別営業モデル確立／トップ外交・休眠案件の成果刈り取り | 粗利/工数が改善トレンド、AI支援の現場利用率50%以上
④ 定着化 | Month 10〜12 | STO内製化完了（外部支援終了）／「IP収益化プロデューサー」人材要件・育成・キャリアパス定義／年間ポートフォリオサイクル制度化／KPIの予算プロセス組み込み | 改革施策が「特別なこと」ではなく通常業務として自走
※ 評価・育成制度との接続は第4段階まで着手しない——「工数把握＝評価」という誤解を防ぐため、順序を厳密に管理する。大規模システム投資は運用が固まった後（Month 6ゲート）で判断し、手戻りを防ぐ
経営会議での意思決定・お願い事項 12か月ロードマップの大枠と、Month 6のシステム投資判断ゲートの設定への合意を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第4章 実行計画
24

## Slide 25
SLIDE 22｜第4章 実行計画
改革の成否は15のKPIで測る——「粗利/営業工数」を中核指標に据える
売上ではなく、営業資源の生産性で改革を評価する。先行指標（行動）と遅行指標（成果）を分けて運用する
北極星指標：粗利 / 営業工数（営業1時間あたりが生む粗利）
■ 「限られた営業資源の再配分」という改革ゴールを一つの数字で表す指標。12か月で+20%を仮説目標とする（ベースライン確定後に確定）
15KPIの構成（詳細定義はAppendix）
■ 成果（遅行）：売上／粗利／粗利・営業工数比／CRM価値（会員・データ獲得）／海外展開価値
■ 資源配分：営業工数の使途構成／S/Aランク顧客への工数配分比率／高工数低収益案件数
■ 行動（先行）：案件登録率／次アクション設定率／停滞案件数／トップ外交案件化率
■ スループット：監修リードタイム／契約リードタイム／提案作成リードタイム
運用原則
■ ①ベースライン計測を最優先——多くの指標は初回計測自体が初の試み。目標値はDay 60以降に設定 ②先行指標で改革をドライブし、成果指標の改善に先行して確認 ③KPIは個人評価に直結させない（初年度はチーム・組織単位のみ） ④KPIは15で固定し、追加時は既存を廃止
経営会議での意思決定・お願い事項 「粗利/営業工数」を営業改革の中核指標とすることへの合意を求める
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第4章 実行計画
25

## Slide 26
SLIDE 23｜第5章 経営陣への要請
本日、経営会議に9つの意思決定を付議する
承認の先送りは、「見えない状態」の継続を意味する。9項目のうち7項目は追加投資ほぼゼロで開始できる
# | 意思決定事項 | 承認いただく内容 | 投資規模 | 経営の関与
1 | STO設置 | 経営スポンサー1名／専任リード＋コア2〜3名／領域アンバサダー任命 | 人員再配置 | スポンサー就任・人選承認
2 | 営業全量棚卸し | 5つの棚卸しの30日以内実施／データアクセス権付与 | ほぼゼロ | 実施指示の発信
3 | 工数把握の開始 | 90日間の時限計測／「評価に使わない」の経営陣名義での全社宣言 | ほぼゼロ | 目的宣言（最重要）
4 | スコアリング・顧客ランク導入 | 7軸モデル導入／ウェイト確定ワークショップへの経営参加 | ほぼゼロ | 価値観の決定
5 | 撤退・省力化判断ルール | トリアージ3分類ルール／判断責任は月次会議（経営）／初回2〜3件の撤退判断を経営が実施 | ほぼゼロ | 撤退判断の実行
6 | 重点顧客・案件への経営支援 | Sランク顧客の経営スポンサー制／トップ外交48時間登録／月次会議出席（90分/月） | 経営の時間 | 時間のコミット
7 | 監修・契約プロセス改革 | プロセス改革WG設置／リードタイム実測／3トラック制・契約雛形の設計着手 | ほぼゼロ〜小 | WG設置・協力指示
8 | AI営業支援PoC | 提案初稿生成・監修ナレッジ検索の2件でPoC開始 | 小規模 | 予算承認
9 | ダッシュボードMVP構築 | 既存ツールベースで3層をDay 60〜90に構築／大規模投資はM6ゲートで判断 | 小規模 | 予算承認・M6判断
経営会議での意思決定・お願い事項 9項目それぞれについて、本日の経営会議で承認・条件付き承認・追加検討の判定をいただきたい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第5章 経営陣への要請
26

## Slide 27
SLIDE 23（続）｜第5章 経営陣への要請
承認にあたって、我々経営陣で共有したい「3つの覚悟」
必要なのは大規模投資ではなく、我々経営陣の時間と判断のコミットメントである
① 「見える化の結果」を受け止める覚悟
■ 棚卸しと工数計測は、想定以上の停滞案件・消滅したトップ外交機会・低収益案件を明るみに出す可能性がある。それを誰かの責任追及ではなく、構造改善の起点として扱う
② 「やめる」決断を引き受ける覚悟
■ 撤退・省力化の判断を現場に委ねず、経営がルールと実行の責任を持つ。最初の2〜3件の判断が、改革の本気度として全社に伝わる
③ 「継続関与」の覚悟
■ 本改革は90日で終わらない。月次90分の会議出席、トップ外交の48時間登録、四半期レビューという経営の時間投資が、12か月の定着まで続く
本日9項目が承認されれば、Day 1として直ちにキックオフし、30日後に「円谷の営業の全量」を初めて経営会議にお見せする。実行の責任は私が持つ。
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第5章 経営陣への要請
27

## Slide 28
SLIDE 24｜第5章 経営陣への要請（Appendix）
初期診断で検証すべき論点一覧——我々は仮説を仮説として扱い、30日で事実に変える
本資料の課題認識はすべて検証可能な仮説として設計されている。Day 30に検証結果を報告する
# | 課題仮説 | 検証方法 | 時期
H1 | 案件・顧客・トップ外交の全量が可視化されていない | 棚卸し時の「新たに発見された案件・顧客・機会」の件数 | Day 30
H2 | 営業総工数の20〜30%が低付加価値業務・低収益案件に費やされている | 工数計測データの活動別・案件別分析 | Day 45〜60
H3 | 高工数低収益案件が現場を圧迫している | 案件別「粗利/工数」分布の実測 | Day 60
H4 | 監修・契約が主要なリードタイムボトルネックである | 直近20〜30案件の工程別リードタイム実測・差し戻し回数分析 | Day 45
H5 | トップ外交機会の相当数が案件化されずに消滅している | 過去12か月のトップ外交棚卸しにおける機会の生死判定 | Day 30
H6 | 営業会議が意思決定に使われていない | 直近3か月の会議アジェンダ・決定事項ログ分析、出席者ヒアリング | Day 30
H7 | 休眠顧客に相当規模の再活性化余地がある | 休眠顧客棚卸しとポテンシャル評価 | Day 30
H8 | 新規成長領域が既存営業活動に埋もれている | 領域別の工数配分・会議アジェンダ露出の実測 | Day 45
H9 | 売上偏重評価が案件選別を歪めている | 直近1年の受注案件への7軸スコアリング遡及適用 | Day 60
※ 検証の結果、仮説が棄却された領域は打ち手を縮小・変更する（改革のための改革はしない）。H9は過去を責めるためではなく、物差しの効果を実感するために行う
経営会議での意思決定・お願い事項 Day 30 初期診断報告会で仮説検証結果を私から報告する——経営会議でのレビューをお願いしたい
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜第5章 経営陣への要請
28

## Slide 29
Appendix 実行計画・KPI・ダッシュボード詳細
A1〜A3：90日実行計画詳細 ／ A4：KPI定義（15指標） ／ A5〜A7：3層ダッシュボード設計
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
29

## Slide 30
A1｜Appendix
90日実行計画① Day 1〜30：全量を見える化する
項目 | 内容
具体アクション | ①キックオフ：経営陣名義で改革の目的・7つの基本思想を全社発信（「工数把握は評価に使わない」を明言） ②STO立ち上げ：スポンサー・リード・コア任命、週次定例開始 ③5つの棚卸し：STOが請求・契約・既存資料から下書き作成→現場は確認・修正（1人あたり2〜3時間以内） ④工数計測開始（10分類×案件別・週15分以内） ⑤トップ外交棚卸し（過去12か月の機会の生死判定） ⑥停滞案件の自動抽出 ⑦初期診断：仮説H1〜H7の検証（会議ログ分析・インタビュー20〜30名・リードタイムサンプル計測）
成果物 | 顧客・案件・パートナー・トップ外交・休眠顧客の全量リスト（再活性化候補トップ20付き）／工数計測の初回4週データ／初期診断報告書（仮説検証結果）
責任者 | 全体：経営スポンサー／実行：STOリード／棚卸し品質：各領域アンバサダー／データアクセス：経営企画・経理連携
会議体 | STO週次定例（60分）／Day 30経営報告会（60分：棚卸し結果と初期診断）
KPI | 案件登録率90%以上／次アクション設定率60%以上（初期値）／工数申告提出率80%以上／インタビュー完了25名以上
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
30

## Slide 31
A2｜Appendix
90日実行計画② Day 31〜60：価値と工数で評価できるようにする
項目 | 内容
具体アクション | ①経営ワークショップ：7軸ウェイト・顧客ランク基準の確定 ②全案件スコアリング初版・全顧客ランク初版 ③高工数低収益案件の抽出（粗利下位1/3×工数上位1/3） ④監修・契約リードタイムの実測完了（直近20〜30案件の工程分解） ⑤標準営業プロセス初版（6ステージ・Exit Criteria） ⑥契約雛形・提案テンプレート整備着手 ⑦ダッシュボードMVP構築（経営・マネージャー版優先） ⑧トップ外交の「生きている機会」再起動 ⑨AI PoC要件定義（提案初稿生成・監修ナレッジ検索）
成果物 | スコアリング済み案件ポートフォリオ／顧客ランク表／高工数低収益案件リスト（トリアージ候補）／リードタイム実測レポート／標準プロセス定義書v1／ダッシュボードMVP／KPIベースライン値一覧
責任者 | スコアリング：STOリード＋経営（ウェイト決定）／プロセス：プロセス改革WG（営業＋監修＋法務＋STO）／ダッシュボード：STOデータ担当／AI PoC：STO＋IT・AI推進担当
会議体 | 経営ワークショップ（半日×1回）／プロセス改革WG隔週／Day 60経営報告会（60分）
KPI | スコアリング完了率100%／顧客ランク付与率100%／次アクション設定率80%以上／ダッシュボードMVP稼働／リードタイム実測20案件以上
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
31

## Slide 32
A3｜Appendix
90日実行計画③ Day 61〜90：経営が再配分を決定する
項目 | 内容
具体アクション | ①月次ポートフォリオ会議の実運用開始（第1回・第2回）：撤退候補から2〜3件の判断を経営が実際に下す ②週次パイプライン会議の新形式移行（ダッシュボード投影・資料作成禁止） ③休眠顧客トップ20への再アプローチ開始（新商材・新作タイミングと連動） ④Sランク顧客への経営スポンサー任命・初回トップ面談 ⑤監修ファストトラック（3トラック制）パイロット運用 ⑥担当者ダッシュボード稼働 ⑦AI PoC 2件開始 ⑧90日総括：工数データ90日分の分析（H2・H3最終検証）、6か月計画確定
成果物 | 月次会議の決定ログ（撤退・省力化・経営支援の初回判断記録）／休眠再アプローチ結果／監修ファストトラック運用基準／3層ダッシュボード完全版MVP／90日総括報告書＋6か月実行計画
責任者 | 月次会議：経営スポンサー（議長）／休眠プログラム：各領域マネージャー＋STO／監修パイロット：監修部門＋プロセス改革WG／AI PoC：STO＋IT
会議体 | 月次ポートフォリオ会議（90分×2回）／週次パイプライン会議（新形式）／Day 90経営報告会（90分：総括と6か月計画承認）
KPI | 撤退・省力化の意思決定3件以上／経営支援案件の指定5件以上／休眠顧客初回接触15社以上／次アクション設定率90%以上／停滞案件数Day 30比▲30%／工数申告提出率90%以上
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
32

## Slide 33
A4｜Appendix
KPI定義（1/2）——北極星指標は「粗利/営業工数」
# | KPI | 定義 | 計測方法 | 目標設定方針
1 | 売上 | 営業領域別・顧客別・案件別売上 | 会計データ＋案件データの紐付け | 経営計画に準拠（改革単独目標にしない）
2 | 粗利 | MG・料率・原価・値引を反映した実質粗利 | 案件別粗利の算定ルールをDay 60までに統一 | 可視化自体が初年度成果。2年目から目標値運用
3 | 営業工数 | 案件別・顧客別・工程別の投入時間 | 週次工数申告（0.5h単位・10分類） | 総量削減ではなく「使途構成の改善」を目標化
4 | 粗利/営業工数（北極星） | 営業1時間あたり粗利 | 粗利÷営業工数（案件別・領域別・全社） | 12か月で+20%（仮説目標。ベースライン後に確定）
5 | 案件登録率 | 実在する案件のうちパイプライン登録済みの比率 | 棚卸し・監査サンプリングで推計 | 90%以上を維持
6 | 次アクション設定率 | 登録案件のうち次アクションと期限が設定済みの比率 | ダッシュボード自動集計 | Day 90に90%、以降95%維持
7 | 停滞案件数 | 30日以上次アクション未実行の案件数 | ダッシュボード自動集計 | Day 90にDay 30比▲30%、以降低位安定
8 | 監修リードタイム | 監修申請〜承認の日数（トラック別） | 監修プロセスのログ計測 | 6か月で▲30%（仮説目標）
※ 運用原則①：ベースライン優先——多くの指標は「初めて計測される」。目標値はベースライン確定（Day 60〜90）後に設定し、上表の目標は仮説値として扱う
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
33

## Slide 34
A5｜Appendix
KPI定義（2/2）——先行指標（行動）で改革をドライブする
# | KPI | 定義 | 計測方法 | 目標設定方針
9 | 契約リードタイム | 条件合意〜契約締結の日数 | 契約管理データ | 6か月で▲30%（仮説目標）
10 | 提案作成リードタイム | 提案着手〜顧客提出の日数・作成工数 | 工数申告＋案件ログ | AI・テンプレートで作成工数▲50%（仮説目標）
11 | 高工数低収益案件数 | 粗利下位1/3×工数上位1/3の案件数・工数総量 | スコアリング＋工数データ | 半期トリアージで漸減。解放工数の再配分先を記録
12 | S/Aランク顧客への工数配分 | 総営業工数のうちS/Aランク顧客向け比率 | 工数申告×顧客ランクの掛け合わせ | 12か月で50%以上（仮説目標）
13 | トップ外交案件化率 | 経営面談の機会のうち30日以内に初動・案件登録された比率 | トップ外交管理ボード | 80%以上（運用でコントロール可能なため高水準）
14 | CRM価値 | 営業案件経由の会員獲得・ファンデータ・D2C送客 | 案件登録時にCRM価値項目を設定しCRM基盤と連携 | 初年度は計測基盤の確立。2年目から増加目標
15 | 海外展開価値 | 海外横展開案件数・海外パートナー新規獲得・多市場展開率 | 案件データの海外展開タグ＋海外営業レビュー | 初年度は計測基盤の確立。2年目から増加目標
※ 運用原則②：先行指標（#5〜7・13）は運用で即改善可能で、成果指標に先行して動く ③個人評価に不使用（初年度はチーム・領域単位のみ） ④KPIは15で固定し、追加時は既存指標を廃止する
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
34

## Slide 35
A6｜Appendix
経営ダッシュボード——月次更新・月次ポートフォリオ会議で投影
セクション | 表示項目
ポートフォリオ全景 | 案件総数・総額・総粗利見込／S/A/B/C案件の分布（件数・金額・工数）／2軸バブルマップ（経済価値×戦略価値×工数）
北極星・主要KPI | 粗利/営業工数のトレンド／売上・粗利の領域別実績／15KPIサマリー（信号色）
資源配分 | 営業工数の使途構成（顧客対面vs社内業務）／S/Aランク顧客への工数配分比率／12領域別の工数×粗利マトリクス
意思決定キュー | 撤退・省力化の判断待ち案件／経営支援要請案件／停滞S・A案件／ブランドリスク・エスカレーション案件
トップ外交 | 外交パイプライン（面談→機会→案件→契約）／案件化率／経営への逆提案（次に会うべき相手・テーマ）
新規成長領域 | D2C・CRM・海外・AI・教育・カードゲーム・新カテゴリの案件動向（専用枠として常設表示）
ボトルネック | 監修・契約・提案リードタイムのトレンド／滞留案件数
※ 設計原則：3層とも「見る人が下す意思決定」に直結する項目のみ表示（網羅ではなく判断特化）。経営→マネージャー→担当者の順に同一データを粒度違いで見る（数字の不一致を構造的に排除）。MVPは既存ツール（スプレッドシート＋BI）で構築
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
35

## Slide 36
A7｜Appendix
営業マネージャーダッシュボード——週次更新・週次パイプライン会議で投影
セクション | 表示項目
パイプライン管理 | 担当領域の案件一覧（ステージ×金額×確度×スコア）／今月・来月・四半期の着地見込／ステージ滞留日数
停滞・リスク | 停滞案件リスト（30日ルール該当）／次アクション未設定案件／失注予兆アラート（AI検知：接触間隔・工数急増等）
チーム資源 | メンバー別の工数配分（案件別・工程別）／高工数案件の負荷状況／S/A顧客への配分比率（チーム単位）
ボトルネック処理 | 監修待ち・契約待ち・法務待ちの案件と経過日数／差し戻し発生案件
支援判断 | 経営支援・部門横断支援を要請すべき案件候補／若手案件の同行・レビュー要否
顧客カバレッジ | 担当領域のS/A顧客の接触状況（最終接触日）／休眠顧客再アプローチの進捗
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
36

## Slide 37
A8｜Appendix
営業担当者ダッシュボード——日次〜週次更新・個人の作業画面
セクション | 表示項目
今週のフォーカス | 自分の案件の今週アクション（期限順）／期限超過アラート／今週の商談予定
自分のポートフォリオ | 担当案件一覧（ステージ・スコア・次アクション）／担当顧客のランクと最終接触日／自分の粗利見込サマリー
待ち状態の見える化 | 自分が待っているもの（監修・契約・法務・素材・社内承認）と経過日数 ※「待ち」を担当者の責任から切り離して可視化
AI支援 | 提案初稿生成／監修ナレッジ検索（過去指摘・ガイドライン）／商談メモの自動要約・案件反映
自分の時間 | 自分の工数の使途構成（先週・4週平均）／顧客対面時間の比率 ※本人のみ閲覧。上長には集計値のみ共有（監視感の排除）
週次申告 | 工数申告（15分以内で完了する簡易フォーム）／次アクション更新
円谷プロダクション / 円谷フィールズホールディングス｜営業改革グランドデザイン（ドラフト・社外秘）｜Appendix
37