## Slide 1
テスト実施のご提案パターン(確認ポイント1へのご回答)
既存ライセンス条件を踏まえ、2026年度内から段階的に検証を始められる3つのパターンをご用意しました
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
1
 | パターン1:先行開発テスト | パターン2:イベント協賛型テスト | パターン3:期首パイロット
時期 | 2026年9月〜(即時開始可) | 2026年秋〜冬 | 2027年4月〜6月
内容 | キット・訴求ツールのデザイン開発と監修、お客様調査、デジタル施策(QR等)の仕組み検証 ※IP実働なし | 当社主催(または商業施設主催)の60周年イベントに貴社がご協賛・ブース出展。着ぐるみは当社イベントとして稼働 | 首都圏5〜10店舗・着ぐるみ10〜20開催の単体テスト(全国展開と同一の運用形式)
ご契約形態 | 秘密保持契約+監修合意 | イベント協賛契約 | 短期単体契約(3か月)
費用目安 | 原則無償(制作実費のみ) | ご協賛金 300〜500万円 | 短期IP使用料300万円+着ぐるみ20万円/開催+作成物ロイヤリティ
検証できること | クリエイティブ品質・監修フロー・運用設計 | 集客力・ブース送客・相談転換の実地データ | 全国展開前の店頭オペレーション・KPI実測
※パターン3の短期IP使用料は、年間ご契約へ移行された場合、初年度IP使用料に全額充当します。
※2026年度内の貴社主催・貴社店頭でのイベント実施は、既存ライセンス条件の調整が必要なため個別協議となります。

## Slide 2
推奨ロードマップ:2026年度内に手応えを作り、2027年4月に全国へ
パターン1→2→3を段階的に重ね、リスクなく検証を積み上げて年間契約へ接続します
© TSUBURAYA PRODUCTIONS
Strictly Confidential
2
2026年8月 条件協議・テスト計画の合意
2026年9月〜 パターン1:デザイン開発・監修・仕組み検証を開始(無償)
2026年11月〜2027年1月 パターン2:協賛型イベントで集客・送客データを実地検証
2027年2月〜3月 検証結果の評価 → 年間契約の締結
2027年4月〜 年間契約開始。期首3か月はパターン3(パイロット)として重点運用 → 7月から全国拡大
ポイント:2026年度は「作る・確かめる」に集中し、実働は2027年4月から空白なくスタート。パターン2の協賛実績が年間契約の社内稟議の裏付けになります。