## README
STO週次運用管理ワークブック — 使い方
このファイルはSTO（営業改革推進室）の日次・週次運用を回すための台帳です。正本は1ファイルのみ。コピーを配布しない。
【シート構成】
・週次レビュー … 金曜17:00の週次レビュー（30分）の記録。キュー残・データ鮮度・宿題消化率・エスカレーションを毎週1行で残す。
・宿題管理 … 会議で起票した宿題を「誰が・何を・いつまでに」で管理。停滞日数は自動計算（3日で黄・5日で赤）。
・エスカレーションログ … 24時間で解けない詰まりを新谷へ上げた記録。①詰まり②必要な判断③放置の影響の3点で起票。
・RACI表 … 主要活動ごとの役割分担（R=実行/A=説明責任/C=相談/I=報告）。
・マスタ設定 … ドロップダウン用リストと担当者名簿（編集時の参照元）。
【運用ルール】
・週次レビューは毎週金曜17:00の30分。新谷・坪井・岡田で実施。画面共有のみで運用し、別途資料は作らない。
・宿題の主語は必ず個人名（組織名での起票は不可）。停滞3日で督促、5日で新谷へ自動エスカレーション。
・工数・停滞などの数字は資源配分の設計に使う。個人評価には一切使用しない（グランドデザインの大原則）。
・停滞こそ失点。エスカレーションは失点ではない。抱え込みを機械的に検知するための台帳として使う。

## 週次レビュー
週(日付) | キュー残件数 | 先週比 | マスター更新日 | 財務データ受領状況 | 宿題消化率 | 停滞5日超件数 | 決定事項 | エスカレーション有無 | メモ

## 宿題管理
ID | 発生会議 | 内容 | 担当 | 期限 | ステータス | 停滞日数 | 備考
A-001 | 分科会・接点づくり | 主要取引先20社の担当マッピングを確定する | 坪井 | 2026-07-18 | 進行中
Formulas:
停滞日数 = IF(AND([ステータス]<>"完了",[ステータス]<>"",[期限]<>"",TODAY()>[期限]),TODAY()-[期限],"")

## エスカレーションログ
日付 | 起票者 | ①詰まっていること | ②必要な判断 | ③放置した場合の影響 | 新谷の判断 | 解消日 | 所要日数

## RACI表
RACI表 — 主要活動の役割分担
凡例：R=実行（Responsible） A=説明責任（Accountable） C=相談（Consulted） I=報告（Informed）
主要活動 | 新谷 | 坪井さん | 岡田さん | 柳沼さん | 各部長 | 分科会リーダー
棚卸しマスター管理 | A | R
名寄せ・データ加工 | A | R |  | C
財務データ受領・流し込み | I | R |  | C
スコアリング集計 | A | R |  |  | I | I
採点の判断 | I | I |  |  | R | A
KPI算出 | A | R |  |  | I | I
会議日程・アジェンダ | I |  | R |  | C | C
議事録・宿題起票 | I |  | R |  |  | C
宿題督促 | I |  | R |  | C | C
エスカレーション対応 | A | C | R |  | C | C
点検会議キーチャート作成 | A | C | R |  |  | C
増員判断 | R/A | C | C

## マスタ設定
マスタ設定 — ドロップダウン参照リスト
会議体名 | ステータス | 担当者名簿 | エスカレーション有無
分科会・接点づくり | 未着手 | 新谷 | 有
分科会・ライセンス営業改革 | 進行中 | 小澤 | 無
分科会・経営基盤強化 | 完了 | 坪井
戦略会議 | 保留 | 大塩
点検会議 |  | 柳沼
週次レビュー
その他