STO定例 議事録（新谷×小沢）

日時：2026年8月3日（月）11:00〜12:00　　出席：新谷・小沢　　作成：新谷

1．決定事項

・成果目標の前提を確定。アップサイド目標「ライセンス＋5億・商品＋5億・中国＋5億（計＋15億）」を正式に追う。今期目標40億（ベース25億＋15億）は対外発表のミニマムであり、社内の目標ベースではアップサイド20億がミニマム（ベース25億自体の達成リスクも織り込む）

・KGIは営業利益から逆算して設計する。会員獲得数など中間指標をKGIにしない（ID会員が何万人でいくらの営業利益を生む装置か、投資額と回収の関係まで数字で設計する）

・顧客評価の軸：成長性は維持（継続性への差し替えは差し戻し）。成長性＝相手（組む企業）の成長、継続性＝当社都合であり別物。継続性を入れる場合は年数でなく金額ベース（例：年間500万円以上の取引が何年続くか）。少額の長期継続は評価を上げない

・案件評価は全案件を同じ軸の1つのマッピングで見る。カテゴリー別（広告・ゲーム等）の別枠扱いは、その理由と、一緒にした場合の問題を確認してから判断。基準を超える特殊案件は戦略会議で決議、基準内は分科会の判断で受ける

・各分科会の90日後のゴールを定量で設定し、点検会議のリーダー報告の1件目に置く。月次で「今月何をするか」を数字で仕切り、翌月に振り返れる状態にする

・坪井さんは兼務側の事情により、当面は稼働を当てにしない前提でSTO運営を設計する（不足時は小沢さんからエスカレーション）

・明日（8/4）の初回点検会議は、黒澤さん欠席でも接点づくり分科会の報告を実施する（「来月から」にはしない。山本会長への会社としての報告のため）

・STO定例は頻度高めに設定（週1〜2回・15分でも可。議題がなければ流してよい）。カレンダー登録は小沢さん

2．分科会初回の報告（要点）

・接点づくり（黒澤さん）：良いリード。KGI＝IDでつながり続けるファン数（円谷IDのワンID・アクティブ数をKPI・企画数は指標にしない）の方向で議論。ただしウルトラマート来店・ライブ動員・EXPO先行チケットでIDが取れていない（取ろうとしていないだけで、QR・簡易登録→本登録の段階設計で取れる）。KGIの営業利益への逆算と具体施策のタスク化が課題。今回の点検会議では承認事項にせず、考え方を再設計してから上げる

・ライセンス営業改革（南谷さん）：営業先の全量は140社でなく700〜800社あり、全量を評価する方針。ただし90日ゴールのマイルストーンが最も甘い。「成長性→継続性」の変更提案は差し戻し（上記決定のとおり）。800の内訳（対象期間・社数か案件数か・名寄せの単位）は要確認

・経営基盤強化（高橋さん）：スコープ＝予実・見込み管理（主担当：スギウラさん・オヤマさん・ヤギヌマさん）、AI（ツネモトさん）、会議統廃合・業務軽量化（工数モックで可視化）、契約改革、監修体制改革。期日も切られており進行は良好。宿題の細部は小沢さんが高橋さんと確認

3．宿題

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| ＋15億（5・5・5）の事業本部別の分解案（営業・商品開発・中国のバランス）と現状数字の整理 | 小沢 | 至急 |
| 各分科会の90日後ゴール（定量）を取りまとめ、新谷へ報告 | 小沢 | 至急（点検会議まで） |
| レバー別ブリッジを新しい目標前提で作り直し | 小沢 | 急ぎ |
| 黒澤さんへ明日の報告準備の最終確認（新谷から伝達済みの再確認） | 小沢 | 本日 |
| 接点づくりのKGI・KPIを営業利益からの逆算で再設計（次回分科会へ） | 小沢 | 次回分科会 |
| 800社の内訳確認（期間・社数か案件数か・名寄せ単位）、評価の目的をリーダーから再説明 | 小沢 | 今週 |
| 経営基盤強化分科会の宿題詳細を高橋さんと確認 | 小沢 | 今週 |
| 決定ログの運用開始（分科会後に記入）・STOチャットへの配信・遅延時のエスカレーション運用 | 小沢 | 本日から |
| リーダー3名への依頼メール（小沢さん発信に新谷がCCで補足を被せる） | 小沢・新谷 | 随時 |
| 資料内の古い記載のアップデート | 小沢 | 随時 |
| シンプル版キーチャートのファイルを探して小沢さんへ共有 | 新谷 | 本日 |
| ヤマナカ常務（HD・柳沼さんの上司。各事業の月次を締める部署）と、数字を早く受領できるよう調整（本日16時MTG） | 新谷 | 本日 |

4．共有事項

・新谷は8/7から1週間休暇。出社はしないが連絡は常に取れる状態を維持し、必要な会議には参加可

・小沢さんの有給は事前案内のうえカレンダーに登録

・8/19（水）11:30にAIメイジ社が来社（監修のAI化の件）。時間は朝へ変更予定。小沢さん同席

※ 人名の表記（スギウラ・オヤマ・ツネモト・ヤマナカ各氏）は音声からの起こしのため要確認

以上

株式会社円谷プロダクション 営業改革推進室（STO）