## Slide 1
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
営業利益40億 達成管理 — 今月のサマリー
この資料は毎月同じ7枚を更新します。見る数字は3つ：通期見込／確定（黒）の額／販管費
通期見込（PL・販管費込み）
19.8億
前期5.7億から＋14.2億。部門目標23.7億比▲3.9億
40億まで
あと20.2億
挽回3.9＋アップサイド15＋コスト1.3で到達
アップサイドの確定（黒）
0.3億
カード9弾（8/17受注確定）。青・赤の転換が毎月の焦点
今月のポイント
・全社共通のPL正本が初めて確定（8/13・柳沼検証済み）。以後この数字だけで議論します
・目標比▲3.9億は3カ所に集中：ライブ▲1.8億／ライセンス（海外ディス・国内MD）▲2.2億／管理販管費＋1.5億。挽回オーナーを本日確定します
・構造リスクの発見：中国単体の利益22.4億が全社19.8億を上回り、中国以外は▲2.5億。中国の契約防衛を常設の確認事項にします
本日決めていただきたいこと（3件）
①挽回3本（ライブ・海外ディス／国内MD・管理販管費）のオーナーと期限 ②コスト削減の目標額 ③トップ外交のターゲット
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
1

## Slide 2
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
40億まで、あと20.2億 — 現在地からの道筋
通期見込19.8億から、4つのブロックで積み上げます。このページの形は毎月変わりません
19.8億
現在地
＋3.9億
ベース挽回
＋15億
アップサイド
＋1.3億
40億
今期目標
毀損の復元
ライブ・海外ディス・国内MD（4頁）
確度で管理
黒0.3／青／赤（6頁）
コスト削減（第3のレバー）
販管費超過+1.0億の解消を含む
前期5.7億 → 見込19.8億（＋14.2億の改善）。
ただし部門目標23.7億比では▲3.9億
※カード9弾等は見込に未反映。毎月「あといくら」を更新します
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
2

## Slide 3
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
利益の構造 — どこで稼ぎ、どこで使っているか
単位：億円（営業利益・共通費配賦後）。この構造理解が全アクションの前提です
部門
目標
見込
差
読み方
営業事業本部
42.1
38.4
▲3.7
うち中国22.4億・国内ライセンス（粗利率86%）が利益の源泉
うち中国
22.7
22.4
▲0.3
全社利益19.8億を単体で上回る。契約・取り分率の防衛が生命線
商品開発事業本部
1.0
0.7
▲0.3
カード9弾（8/17受注）が未反映。反転見込み
映像事業本部
▲4.0
▲3.8
＋0.2
構造赤字。製作投資としての位置づけを別途整理
管理・共通ほか
▲15.5
▲15.5
▲0.1
販管費超過＋1.0億の主因（総務・法務/人事/財務経理）
全社合計
23.7
19.8
▲3.9
粗利率56%・販管費26.0億（売上比32%）
中国を除くと全社は▲2.5億。40億の議論は「中国が計画どおり続く」前提の上にあります
→ 実効取り分率・座組の変化を毎月この場で確認します（変化の兆候があれば月次を待たず報告）
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
3

## Slide 4
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
どこで漏れているか — 目標比▲3.9億の中身
悪化は3カ所に集中。それぞれ挽回オーナーと期限を確定します（単位：百万円）
ライセンス営業部
-220
海外ディス▲90（売上見込がマイナス値・正体の特定が必要）／国内MD▲62／中国▲33
南谷
ライブイベント部
-183
粗利▲185。原価付替＋有料ライブの後ズレ。時期差か実力減かの切り分けを
南谷・菅野
管理部門の販管費
-150
総務＋101・法務/人事/財務経理＋106の超過。コスト削減チームの第1案件
高橋
商品開発（カード）
-29
9弾受注（8/17確定）が未反映。次回更新で反転見込み
山田
プラス側
+60
新規開拓＋23（海外＋33）・映像＋22・流通＋15。全部門が悪いわけではない
－
販管費超過＋1.0億の最大要因は事業部門ではなく管理部門。前回会長ご指摘の「コストの緩み」と符合します
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
4

## Slide 5
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
アクションと数字での効果 — 誰が・何を・いくら
効果額は現時点の仮置き。本会議で各オーナーがコミット値に確定し、来月から実績で答え合わせします
挽回1
ライブの後ズレ復元
計上時期の確定と通期での戻り額の確定。戻らない分は代替積み上げ
南谷・菅野
＋1.0〜1.5億
挽回2
海外ディス・国内MDの立て直し
売上マイナス値の正体特定（返品・解約・計上）→復元プラン
南谷
＋0.8〜1.2億
挽回3
管理販管費の削減
総務・法務/人事/財務経理の超過分解→削減第1弾（コストチーム）
高橋
＋0.7〜1.0億
転換1
カード9弾の見込反映
8/17受注確定分を月次更新に反映
山田・柳沼
＋0.3億（確定）
転換2
アップサイドの赤→青転換
トップ外交・上位22社の四半期MTG・MG改定・UM/EC
南谷・新谷
パイプライン15億の確度向上
挽回・削減の合計 ＋2.8〜4.0億 ＝ ベース復元（＋3.9億）のめど。アップサイド15億は次頁の確度管理で積み上げます
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
5

## Slide 6
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
アップサイド15億の中身 — 確度別パイプライン
黒(確定)・青(根拠あり)・赤(構想)。毎月「赤が青に、青が黒に変わったか」だけを確認します
ライセンス ＋5億（社内7億）
青
大型広告の新規・継続（4-7月実績で新規4社94百万の実勢）
青
上位22社（売上の3分の2）のアップセル・四半期戦略MTG
赤
トップ外交による大型案件（本日ターゲットをご相談）
商品 ＋5億（社内6億）
黒
カード9弾受注確定分（8/17確定・単弾で営業利益＋0.3億水準）
青
ウルトラマート（日販100万円ライン）・EC受注前年比2倍
赤
mofusand型の60周年横展開・フワヌイ追加発注
中国 ＋5億（社内7億）
青
MG改定・Blokees（該当部門より詳述）
赤
越境EC拡大（月商1,000万→3,000万の段階）・新規座組
赤
※実効取り分率の変動リスクを毎月監視（過去に原価率悪化の実例）
※ 見込に未反映：カード9弾／家賃▲26.4・退職▲18.4／出向＋40／海外ディス▲58（要確認）。毎月消し込みます
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
6

## Slide 7
経営会議 定点資料｜2026年8月版（8/13正本）
月次トラッキング — この表を毎月1行ずつ埋めます
単位：億円。「見込が上がる・黒が増える・販管費が超えない」の3つが揃えば40億に着地します
8月
(今回)
9月
10月
11月
12月
(到達判定)
1月
2月
3月
(着地)
通期見込（営業利益）
19.8
－
－
－
－
－
－
－
40億まで（あといくら）
20.2
－
－
－
－
－
－
－
アップサイド 黒（確定）
0.3
－
－
－
－
－
－
－
アップサイド 青（根拠あり）
集計中
－
－
－
－
－
－
－
販管費 見込（計画25.0）
26.0
－
－
－
－
－
－
－
この資料の運用ルール
・毎月、同じ7枚の数字だけを更新する（体裁・構成は変えない。作成はSTO・検証は財務）
・議論は「前月からの変化」と「コミット値との差異」のみ。差異には理由と対策を添える
・12月の点検会議で40億到達を判定。届かない場合は緊急レバー（条件改定前倒し・コスト第2弾）を発動
円谷プロダクション 営業改革｜社外秘
7