ソフトバンク×ウルトラマン案件 全体経緯と現在地(社内共有用/2026年7月17日時点)

取扱注意:ドコモ契約・交渉戦略・原価情報を含むため社外持出厳禁

1. 案件の概要

ソフトバンク株式会社(コンシューマ事業)に対し、ウルトラマンIPの年間ライセンス契約を提案中の案件。ソフトバンクは現在ポケモンを店頭イベント・販促に活用しているが、FY27以降ポケモンの着ぐるみ活用が契約上できなくなるため、その後継となる「店頭集客の核」を探しており、当社ウルトラマンが最有力候補。決裁ラインは高島副社長(コンシューマ事業統括COO)、実務は井上氏ほか。

2. 経緯(3つのフェーズ)

フェーズ1:企画提案期(〜7月上旬)「未来防衛隊キャラバン」

当初は、当社が企画・制作・イベント運営まで一括で担うフルパッケージ型企画(B案:年間1.5億円)を高島副社長向けに提案。商業施設への送客設計、館内ミッションラリー、デジタル隊員証、「場所代削減で実質負担ゼロ」ロジック等を含む36枚の提案書を円谷フォーマットで作成した。企画自体の反応は良かったが、結果的にソフトバンクの「買い方」と合わないことが判明する。

フェーズ2:モデル転換期(7/16)ポケモン型ライセンスへ

ソフトバンクから正式フィードバック資料を受領。要求は「ポケモンと同じ座組」=①年間IP使用料(固定)+②着ぐるみは撮影会・グリーティング型で従量+③キット・ノベルティ・訴求ツールはソフトバンク側が制作しロイヤリティを支払う、の3階建て構造。先方の希望水準は「IP使用料1,650万円・着ぐるみ15万円/開催・ロイヤリティ10%」。

これに対し当社は、アンカー価格(IP使用料2,000万円・着ぐるみ20万円/開催・ロイヤリティ20%)で見積回答を作成。あわせて譲歩の交換条件表(ラダー)、MG(最低保証)設計、プランA/B二者択一スライド、テスト実施3パターン、統合提案資料(15枚)を整備した。

フェーズ3:実務者MTG(7/17)条件の実像が判明

ソフトバンク実務チームとの打ち合わせで多数の新事実を獲得(次章)。宿題として規模別見積3パターンを7/23までに提出することになった(資料作成済み)。

3. 確定している事実・前提(7/17時点)

開催数はコミットではない:着ぐるみ600開催/キットイベント2万開催は「ポケモン実績のなぞり」。実際の規模は今後の交渉で決まる(半分もあり得るし、単価次第で増やす意向もある)

600開催の内訳:週15開催×4週×10か月。7・8月はポケモン側の意向で着ぐるみ稼働不可→ウルトラマンは夏稼働可能で、最大720開催まで拡張できる。ポケモンに構造的に不可能な差別化

週15はポケモン着ぐるみの在庫30体(往復ローテーション)による上限。物流はIP側委託会社が倉庫・配送・アクター派遣を担う方式

着ぐるみは非独占:女子向けにちいかわ・サンリオ系が入る可能性あり。キット・訴求ツールはポケモンが来年も継続=枠を分け合う。すみっコぐらし/ポケモン/ウルトラマンの3社分割が有力な見立て

すみっコぐらしのライセンス利用料は1,650万円=ソフトバンクが言う「1,650万でないと通らない」の出所。かわいい系・並列枠の相場である

ブランド範囲:SoftBank+Y!mobile+光+でんき。LINEMOは除外、法人向けは対象外

キットは800式(週400稼働×往復の倍持ち)。単価15.5万円/式は数量変動制で固定ではない。ノベルティは消耗品(年間実績数はSBが後日共有)

MG(最低保証)にはソフトバンク側も前向き(井上氏「全然あると思います」)

IP使用料は「高い」というフィードバックが宮園ラインで確認済み

今期スポットテスト:高島副社長案件として年間契約と切り離して実施希望。地域自由・回数ベース・ショー型/撮影会型の2形式。コンテンツ代100万円/回でも成立、来期が大きければ今期分はSB負担の可能性も(井上氏発言)

4. 現在提示中の条件と見積(7/23提出予定)

単価体系(アンカー):IP使用料2,000万円/着ぐるみ20万円/開催(土日2日・1日のみ10万円・首都圏外は交通宿泊実費別途)/ロイヤリティ 作成費用の20%(実績実額ベース精算)

規模別3パターン(年間・税別)

最大(実績同等):着ぐるみ600開催 → 合計約1.76億円

現実的(75%):450開催 → 約1.38億円

半分(50%):300開催 → 約9,800万円

添えた2つの提案:①年間最低開催数コミットで着ぐるみ単価優遇(例:400開催以上で17万円)②夏季稼働による最大720開催への拡張

今期スポットテスト:S1写真撮影会型100万円/開催、S2ステージショー型150万円/開催(ともに土日2日、IP許諾・監修・スーツ・アクター・輸送込み。会場・集客・運営はSB側)

5. 経済性の要点

収益は①IP料(ほぼ全額粗利)②着ぐるみ稼働(2名体制原価14万/開催で薄利。ただしポケモン実態はアクター1名+SB社員誘導と判明し、1名体制なら原価約9万に改善)③ロイヤリティ(ほぼ全額粗利・成長ドライバー)の3層

600開催・率20%時の粗利は約9,170万円/年。率15%と20%の差は年300〜440万円に過ぎない一方、着ぐるみ配分が450→300開催に落ちると年3,000万円消える

したがって守る優先順位:①着ぐるみカテゴリの主力地位(配分・MG)>②IP使用料2,000万>③ロイヤリティ率>④着ぐるみ単価(譲る弾)

6. 交渉戦略(現在の方針)

IP料2,000万の防衛ロジック=「役割差の論法」:「1,650万円は並列的なIP活用(すみっコ水準)の相場。同じ役割ならば当社も1,650万円で受ける。着ぐるみイベントの主力(年600開催の開催権)を担うなら開催権込み2,000万円」——先方のベンチマークを肯定しながら差額350万を役割差で説明。すみっコの名は当方からは出さない

率の正当化:「ポケモンの10%は年2万開催・大量作成前提の特別料率。3IP分割で数量が限定されるなら標準料率15〜20%」(数量ディスカウントの逆論法)。15%は通せる見込み

推奨の交渉型:初回20%を維持→率を突かれたら15%への譲歩と交換で「着ぐるみMG年400開催+カテゴリ主力地位の明文化+作成物の数量下限」を取る。譲る価値300〜440万に対し取る価値は数千万で、交換レートが圧倒的に有利

想定着地:IP2,000万+着ぐるみ17万×MG400開催+率15%+数量下限 → ウルトラマン分の年間売上約1.05〜1.2億円、保証床約9,300万円

クロージングの2点集中:①8月中の基本合意(LOI:テスト計画+成功基準達成時の年間移行+優先交渉権)②スポットテスト/先行開発の開始日。金額が紛糾したら「まず①②、金額は並行協議」に切り替える

7. リスクと留意点

ドコモ契約(競合制限:携帯通信事業、2027年3月31日まで):当社はドコモと契約中のため、FY26中のSB店頭実働は原則不可。7/17MTGで「円谷からドコモへ『別の場所でやらせてほしい』と相談に行く」方針をSB側も了承。ただし協議に行った時点でSBとの交渉がドコモに知られる不可逆な一手のため、法務確認とSB案件の確度向上(LOI取得)を先行させてから動く。SBと年間契約が固まればドコモは更新しない前提(実質二者択一)

守秘:ドコモ契約の存在・条件はSBに開示不可。SBに聞かれた場合の統一回答は「個別の契約はお答えできないが、FY27年度に貴社と組む場合、業種独占的なお取り組みをお約束できる状態」

発言整合:7/17に当方から「ドコモは20%」と発言済みだが、実際のドコモ契約は製造単価の15%。以後の対外説明は「当社標準は15〜20%」で統一する

供給体制:年400〜600開催には着ぐるみ約30体規模+指定アクター制(認定研修)の先行投資が必要。ウルトラマンスーツは視界・動作の制約が大きく育成必須。この投資額の試算がMG要求の根拠になるため早急に算出する

未確認事項:見積の税込/税別、ノベルティ年間実績数、訴求ツールのロット数(いずれもSB回答待ち)

8. 直近のアクション

7/22まで:規模別見積・スポット提案の社内最終確認(単価・MG条件)

7/23:規模別見積3パターン+スポットテスト提案をSBへ提出(資料作成済み)

7月中:SBからノベルティ実績等を受領→ロイヤリティ試算精緻化/スーツ・アクター体制の投資試算/税区分確認

8月上旬:ドコモ協議の方針決定(法務+経営判断)

8月中:基本合意(LOI)締結目標

2027年4月:年間契約・実働開始(目標)

9. 資料一覧(リポジトリ docs/proposals/softbank-ultraman-caravan/)

規模別お見積り3パターンと今期スポットテスト.pptx:7/23提出の宿題(最新)

ウルトラマンIP導入のご提案_統合版.pptx:全体提案15枚(テスト→年間→複数年)

プランAB比較_ポケットスライド.pptx:単価抵抗時のみ提示する二者択一

SB質問への回答書_送付用ドラフト.md:シナリオ別見積+確認3点の文面

商談準備_想定交渉と対応武器.md:交渉ラダー・シミュレーション・問答集・禁句(社内)

統合版_ページ別想定問答集.md/ソフトバンクへの質問リスト.md/SB資料への逆質問リスト.md

円谷プロ側_実施確認事項チェックリスト.md:受注時の社内確認(法務・供給・監修・経理)

案件整理_全体サマリー.md:マスターサマリー

(アーカイブ)未来防衛隊キャラバン企画36枚:ドコモ全国・商業施設直販への転用素材