## Slide 1
山本会長 共有資料 — 体制・スコープ・運用
営業改革推進室（STO）
の立ち上げについて
新谷隼人（専務執行役員）
2026年7月

## Slide 2
STOとは
実行部隊ではなく、改革の「運転席」
STOは3つの機能に徹します — 案件の実行判断や顧客対応はしません
1
データを回す
棚卸し・スコアリング・KPIを、正しく速く供給する
2
会議を回す
分科会→戦略会議→点検会議のサイクルを運転し、宿題を管理する
3
意思決定に上げる
詰まりは24時間以内にオーナーへ渡す
STOは案件の実行判断・顧客対応をしません。改革の主役は各部長です。STOはその運転席に徹します
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
2

## Slide 3
改革のスコープ
営業に閉じず、バリューチェーン全体へ
部門間の分断こそが本改革の対象です
制作
商品
流通
プロモーション
ライブ
営業
（ライセンス・広告・海外）
■ IPの価値は制作で生まれ、お客様との接点で届きます。部門間の分断こそが本改革の対象です
■ 部長フィードバックでも全部門から「自部門も対象」の声が挙がりました（商品開発・カード、製作企画、流通、販促、ライブ、TFEI）
棚卸し・工数計測は営業領域から開始し、各領域へ段階展開します（一斉適用による現場負荷の集中を避けるため）
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
3

## Slide 4
体制（案）
専任2名＋兼務2名の最小構成
役割 | 担当 | 区分 | 主な責務
オーナー | 新谷 | 兼務 | 意思決定・トップ外交・詰まりの解消
STOリード | 坪井 | 専任 | データ基盤の総責任者
PMO・会議運営 | 岡田 | 専任 | 会議体の運転・宿題管理
財務リエゾン | 柳沼 | 兼務・週2〜3h | 財務データ供給・粗利算定検証
外部コンサルに依存せず内製で回します（型は文書化済み）
増員は3条件（工数集計の本格化・撤退交渉の開始・海外棚卸しの本格化）でのみ。肥大化させません
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
4

## Slide 5
立ち上げ方
現任業務を止めない立ち上げ方
1
着任前に整理してから専任化
現任業務・サポート中案件の一覧を部門長と確認し、引き継ぐか停止するかを決めてから専任化する（兼務での二重負荷は認めない）
2
専任期間の評価は新谷が責任
専任期間中の評価は改革貢献で新谷が責任を持つ
3
90日後の戻り先は現部門
改革で得たデータ運用・会議運営の力を部門に還元する
部長からの声 『現任案件の遅延を起こさない体制の確認が重要』『推進する側と現状業務を守る側の明確化を』——この2点を立ち上げ手順に組み込み済みです
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
5

## Slide 6
スコープの明確化
STOがやらないこと
×
案件の実行判断・顧客対応の代行
×
評価・採点の判断（採点は部長・分科会）
×
評価制度・組織改編の決定（経営会議マター）
×
工数データの個人評価への使用（一切使いません）
見える化は管理強化のためではありません。現場が自走できる範囲を明確にするためです（部長フィードバックの懸念に対する設計上の回答）
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
6

## Slide 7
権限とエスカレーション
全部を経営に上げない設計
階層 | 決定できること | サイクル
L1 | STO内（データ処理手順・会議運営） | 即日
L2 | 部長（担当替え・部門内省力化） | 1〜2週
L3 | 戦略会議＝社長（部門横断・ルール制定） | 隔週
L4 | 点検会議＝会長・経営会議（撤退・投資・組織） | 月次
24時間で解けないものは抱えずに上へ。滞留こそ失点として運用します
「全て経営確認が必要になり現場が動けなくなる」懸念への回答が、この4段の設計です
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
7

## Slide 8
会議体設計
分科会と戦略会議の関係 — 論点が決まっていく流れ
点検会議（月次60分・議長: 山本会長）
役割: 会長にしか決められないことだけを、選択肢と推奨案の形で（1回3件以内）
戦略会議（隔週90分・議長: 永竹社長）
役割: 決め切る場 — リソース配分・部門横断・ルール制定
点検会議に上げる論点を、ここで選別する
分科会 ×3（週次75分） リーダー: 黒澤・南谷・高橋
テーマ: 接点づくり ／ ライセンス営業改革 ／ 経営基盤強化
役割: 実務の検討とPDCA。決め切れるものは、ここで決める
↑ 点検会議へ上げる論点
方針・投資・聖域・重大遅延のみ
↑ 戦略会議へ上げる論点
分科会で決め切れない論点のみ
運用原則
① 同じ論点を二度議論しない（下で決めたことは上では報告のみ） ② 下で決められることは、下で決める
③ 決定は24時間以内に「決定ログ」で全体へ展開する
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
8

## Slide 9
運用
週次の運転リズム
月
スケジュール確定
データ週次更新
火
分科会×3
（週次75分）
水
データ処理
集中日
木
戦略会議
（隔週90分・社長）
金
STO週次
レビュー30分
会長のお時間をいただくのは月次の点検会議60分のみです。日々の運転はSTOが担います
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
9

## Slide 10
部長フィードバック ①
部長フィードバック37件 — 全部門が当事者として応答
11部門・37件。反対ではなく「共に設計したい」という提案が大勢です（全件に回答済み）
橋本部長
TFEI
「案件成立からクロージングまで採番制で一気通貫管理を。担当が変わっても質が落ちない仕組みに」
石塚部長
製作企画
「企画段階から営業と会話しながら進める仕組みを一緒に作りたい。製作と営業の間の情報流通は双方に大きなロス」
田中部長
ライブイベント
「ライブは収益だけでなくファン化・海外・商品への波及を担う。総合評価とセットなら賛成」
高橋本部長
管理
「契約まわりの改革はすぐにでも動き出したい。HD側の新規人員で最優先稼働が可能」
木綿さん
HD戦略
「ウルトラマート内覧会でファッションブランドから「一緒に面白いことを」の声。新拠点を営業拠点として活用できる」
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
10

## Slide 11
部長フィードバック ②
経営が受け止めるべき率直な声 — 会長にもそのまま共有します
耳の痛い声こそ改革の信頼の源泉です。加工せずお伝えします
経営が受け止めるべき声 | 改革としての受け止め
山田部長（商品開発） 「会長直下の案件は情報が個人に紐づき、横の連動が弱くなり、組織ではなく個人の取り組みになってしまう」 | 会長のお力を組織の力に変える情報の仕組みを設計したい（本日ご相談したい論点）
井上部長（販売促進） 「組織変更に伴う負荷増で心身ともに疲弊しているメンバーが少なくない。経営陣からの継続的な発信を」 | 負荷の順序設計と経営メッセージの継続。改革の負荷を現場に一斉にかけない段階展開の理由
庄司部長（ライセンス）・高橋本部長（管理） 「STOメンバーの現任案件に遅延を出さない体制の確認を。推進する側と現状業務を守る側の明確化を」 | 着任前の業務棚卸しと部門長合意を立ち上げ手順に組み込み済み
宍戸部長（カード開発） 「実行を支える予算設計と人事評価制度との連携が必須」 | 重要だが順序を慎重に。評価制度への接続は経営会議マターとして後段で（工数データは評価に使わない原則は堅持）
未回答の部門（海外・監修・法務）には個別ヒアリングを実施します。沈黙を合意とみなしません
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
11

## Slide 12
立ち上げの道筋と会長へのお願い
小さく発足し、90日で解散できる状態へ
今週
専任化の部門長合意・発足通知
来週
棚卸し確認会・データ整備の完了
以降
分科会×3の定常運転開始、初回点検会議へ
① 発足の後ろ盾
全社への発足通知に際し、会長からも一言の後押しをいただきたい
② 専任体制の維持
途中で部門都合により専任が崩れそうな場合の後押し
小さく発足し、肥大化させず、90日で解散できる状態を目指します。
恒常組織を作るのではなく、会社の運転方法を変えるための時限装置です。
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘（経営限り）
12