# 小沢さん着任ブリーフ — 営業改革プロジェクトの概要（2026-07-16版）

作成：新谷隼人（社外秘・取扱注意） 用途：8月の着任に先立ち、プロジェクトの全体像・経緯・現在地・小沢さんに引き取ってほしいことを1本で共有する。着任初日の読み合わせ（30分）はこの文書で行う

## 1. これは何のプロジェクトか（3行）

営業のデータと財務のデータをつないで、どの顧客・どの案件に力を注ぐかを「数字で選べる会社」になるプロジェクトです。 売上が伸びても利益につながらない構造（65期：売上▲21%・粗利率▲19pt。今期も売上超過なのに利益未達見込み）を、90日で変え始めます。 山本会長・ホールディングスがコミットし、円谷プロ全体（制作〜商品〜流通〜プロモ〜ライブ〜営業）が対象です。

成果目標：営業利益を予算に対して＋5億円（66期予算40.2億→45.2億。最新見込み比では6.25億のギャップ。※取り扱い注意——現場への数字の展開は新谷が管理）

## 2. これまでの経緯（4分で読めるタイムライン）

| 時期 | 何があったか |
| --- | --- |
| 〜6月 | グランドデザイン策定（棚卸し→評価→資源再配分の設計。「工数は評価に使わない」を大原則に） |
| 7月上旬 | 部長フィードバック第1弾37件に全件回答・7点を設計反映。棚卸しマスターを整備し顧客746社・案件299件を起票（坪井さん） |
| 7/14 | 山本会長と決議：STO発足・点検会議（月次60分）の議長を会長が内諾。部長会で進捗共有 |
| 7/15 | 部長FB第2弾13件→全件回答。運営変更5点を決定（確認会の合同化・担当列の役割別拡張・軽量化候補12件・AI窓口一本化・会議廃止の議題化） |
| 7/16 | 体制確定（小沢さん専任・坪井さん兼務・大塩さん・柳沼さん）。成果目標＋5億（予算比）確定。プロジェクトのシンプル化を決定（下記3章） |

過去の詳細な設計文書は50本以上ありますが、全部読む必要はありません（8章参照）。

## 3. いまの運転方針（シンプル化済み）

7/16に「動くものを絞る」決定をしました。

- 動くものは3本だけ：①確認会（主担当の確定）→ ②財務ひも付け（柳沼さんデータ×名寄せ）→ ③採点と力の入れ直し。この順で一直線

- 会議は最小起動：分科会×3は隔週45分でスタート／STO内は週2回15分＋金曜レビュー30分／戦略会議（隔週・社長）／点検会議（月次・会長）

- 現場に配る資料は3つ：プロジェクト1枚・運用指南書・棚卸しマスター

- 現場向けルールは3つ：評価に使わない／いま決めるのは主担当だけ／迷ったら24時間で新谷へ

## 4. 8月の着任時点で待っている状況（想定）

- 確認会は完了〜終盤。主担当が埋まり、財務ひも付けが進行中（柳沼さんの明細受領状況による）

- 工数計測は確認会完了後に開始（着任と前後する見込み）

- 分科会×3が隔週で回り始めている（初回アジェンダは作成済み：担当役割の定義、確度定義レビュー、会議統廃合、契約改革の着手順など）

- 未着手の設計テーマが小沢さんを待っている（次章）

## 5. 小沢さんの役割と、最初に引き取ってほしい5つ

役割：変革設計リード（専任・90日）。改革の「中身」の責任者です。 成果は「資料を作った」ではなく、経営判断が成立した／業務が変わった／部門が自走した／数字が改善したで測ります。データ加工と議事録はやりません（坪井さんの統制とレビューし合う関係。「一人が作り、もう一人がレビューする」）。

| # | 引き取ってほしいこと | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5億ブリッジ第1版：ギャップ6.25億を6レバーに割り付け、レバー別の責任者と目標額を確定（成果目標メモに第0版あり） | 最優先。Day30目標 |
| 2 | 読み管理（案件確度）の定義確定：大塩さんの原案（黒青赤の状態ベース定義）をレビューし、ライセンス分科会で確定させる | 原案待ち→レビュー |
| 3 | アセット素材Webフロー化のパイロット設計：庄司さん・成岡さんが独立に同じ要望。1部門・2〜4週で試し、数字で前後比較 | パイロット候補印付きで坪井さんが保持 |
| 4 | 1ページ意思決定書の運用開始：論点→選択肢→推奨の型で戦略会議・点検会議に論点を上げる流れを回す | 型は設計済み |
| 5 | 日次の督促・エスカレーション運用の引き取り：坪井さんが兼務のため、現在は新谷が暫定代行中 | 着任後にSTO内で再配分 |

このほか中期テーマとして監修改革（営業時間の8割を占めるボトルネック。判断基準の形式知化＋決定記録方式。論点メモあり）が最重要ポートフォリオとして待っています。

## 6. チーム

| 役割 | 人 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| オーナー | 新谷 | 優先順位の決定・障害の除去。詰まったら24時間以内に |
| 変革設計リード | 小沢さん（専任） | 本ブリーフの主役 |
| 実行統制・データリード | 坪井さん（兼務） | データの正本管理。746社の棚卸し基盤を一人で作った人 |
| 戦略サポート | 大塩さん（HD経営企画・兼務） | 読み管理原案・HD接続・並走PJ整理 |
| 財務リエゾン | 柳沼さん（財務・兼務） | データ供給・粗利算定検証 |

主役は各部長です。STOは「運転席」で、実行の代行はしません。STOへの依頼は坪井さん窓口・受付5条件で関所をかけています。

## 7. 守ってほしい原則（3つ＋1つ）

- 工数・データは個人の評価に使わない（この改革の信頼の土台。例外なし）

- 会議は週8時間以内・資料は1ページまで。STO自身が忙しいことは成果ではない

- 90日後にSTOが定常業務を抱えていないことがゴール（標準化して部門へ移管して初めて成果）

- 成果目標（＋5億）の現場への出し方は新谷が管理。数字だけを降ろさない

## 8. 資料の歩き方（読む順）

- プロジェクト1枚（全員の共通言語・A4一枚）

- 本ブリーフ（この文書）

- STO設計書（権限・キャパ上限・KPIなどSTOの内部ルール）＋運用指南書の2章（小沢さんの章：週の使い方・意思決定書の型・パイロットの原則）

- テーマに着手するとき、該当の設計メモを都度：成果目標メモ（＋5億）／監修改革論点メモ／シンプル化方針／データ基盤メモ・66期見込みメモ（数字の根拠）

どれが最新版か迷ったら「資料一覧_最新版.md」の◎だけを使ってください。それ以外の設計文書は読まなくて大丈夫です（必要になったら新谷か坪井さんが指します）。

着任初週の予定（新谷がセットします）：①この文書の読み合わせ30分 ②坪井さんとのデータ現在地確認60分 ③大塩さんと読み管理・並走PJの引き継ぎ30分 ④金曜17:00の週次レビューに初参加。2週目からブリッジ第1版に着手してください。

外から来た目でこの会社を見られるのは小沢さんだけです。「これはおかしい」を遠慮なく言ってください。それを言ってもらうための専任です。