## Slide 1
STO ｜ 現場オンボーディング説明資料
営業改革 運用指南書
現場で回すための実務マニュアル — 説明資料版
新谷隼人（専務執行役員）／営業改革推進室（STO）
2026年7月
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
1

## Slide 2
この資料の使い方
自分の役割の章だけ読めば、動けます
全部を読む必要はありません。下の対応表で、自分が読む章だけ押さえてください
あなたは | 読む章
坪井さん（実行統制・データリード） | 1章 ＋ 5章 ＋ 6章
小澤さん（変革設計リード） | 2章 ＋ 5章 ＋ 6章
新谷（オーナー） | 3章 ＋ 6章
部長 | 4章 ＋ 6章のうち自分に関わる場面
分科会リーダー（黒澤・南谷・高橋） | 4章の後半 ＋ 会議体別アジェンダ詳細設計の自分の分科会の節
この指南書は「今日なにをするか」を書いた実務マニュアルです。設計の理由や背景は各設計書へ、手の動かし方は本書へ
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
2

## Slide 3
全員共通の大原則
この3つだけは、役割に関係なく全員が守る
1
工数データは、評価に使わない
工数データは資源配分の設計のためのもの。個人の評価には一切使いません
2
宿題は「誰が・何を・いつまでに」の3点セット
主語が組織名の宿題は存在しません。必ず個人名まで落とします
3
24時間で解けないものは、抱えずに上げる
上げるのは失点ではありません。滞留こそが失点です
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
3

## Slide 4
坪井さん（実行統制・データリード）①
週次ルーティン — 曜日ごとに、やることが決まっている
曜日 | やること | 使う資料
月 | マスターの週次更新：先週分の反映・要確認キューの処理（自分で判断できるものは即断、部長判断が要るものは領域別リストへ）。処理後に「再加工日時」を更新 | 棚卸しマスター（共有版）
火 | 分科会用データパックの供給：パイプライン定点4点をマスターから抽出しライセンス分科会へ。会議用に別資料は作らない（該当ビューを見せるだけ） | 同上
水 | データ処理集中日：財務データの流し込み・名寄せ・スコア集計。割り込みはこの日に寄せない | 同上 ＋ 財務データ
木 | （隔週）戦略会議に出す数字の最終確認 | KPIシート
金 | 17:00 週次レビューで運転計器を報告（キュー残・データ鮮度・宿題消化率・停滞） | STO週次運用管理.xlsx
火曜のポイント：会議のために別資料を作らない。マスターの該当ビューをそのまま見せる
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
4

## Slide 5
坪井さん ②
データ処理の標準手順 — 3つのルーティンを、決まった順で
① 要確認キューの処理（月曜）
1. 003_要確認キューを開き、処理パターンでソート
2. 「担当候補一意」→ そのまま確定。迷えば確定せずコメントを付け部長行きへ
3. 「担当候補なし」「組織名」→ 営業領域別に分割し部長確認用の一覧へ転記
4. 行は消さない。理由コードを残しステータスだけ変更（後から監査できるように）
② 財務データが届いたら（5ステップ）
1. 受領ファイルは原本のまま保存（加工はコピーで）
2. 顧客名寄せキーで746社と突合 → 未マッチはキューへ
3. 年間取引額・年間粗利・直近取引年を一括転記
4. 直近取引年が入れば 05_休眠顧客を自動抽出
5. マッチ率・未マッチ件数を金曜レビューで報告
③ スコアリング運用（財務列充填後）
1. 「取引実績」列は金額閾値から自動判定
2. 他4軸は部長・分科会の判断待ち。自分で採点しない（空欄のまま確認会へ）
3. 採点が入ればS/A/B/C自動判定を確認し、分布を分科会へ報告
原本は加工しない・行は消さない・自分で採点しない。この3つが統制の肝です
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
5

## Slide 6
坪井さん ③
統制の毎日業務 — 毎朝10分と、会議後24時間
毎朝10分：宿題の停滞色を確認
黄（3日）→ 担当本人へチャットで一言督促（部長経由にしない・詰問しない）
赤（5日）→ 新谷へエスカレーション
  型：①何が止まっている ②誰の判断が要る ③放置すると何が遅れる
会議後24時間以内：決定ログのみ
決定・責任者・期限「のみ」を決定ログへ記録し関係者へ展開
議事録は作らない
差し戻しの基準（機械的に）
宿題の主語が組織名 → 個人名に直させる
会議資料がWord1枚超・点検会議以外のPPT → 差し戻し
「検討する」で終わる決定 → 決定ログに載せず未決として翌回冒頭へ
STOへの依頼で受付5条件が揃わない → 依頼側へ差し戻し
やらないこと： 議事録と日程調整（決定ログのみ／日程は各会議の議長側で）。部門のデータ入力・名寄せの代行（部門が元データを更新し、坪井さんは品質と期限を統制する）
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
6

## Slide 7
小澤さん（変革設計リード）
改革の中身を設計する — 週の使い方と、道具の型
週の使い方（配分の目安）
課題分析・改革設計 40% ／ パイロット・部門実装支援 25%
経営判断資料 15% ／ 会議 15% ／ 余白 5%
会議は週8時間以内・坪井さんとの同席は週4時間以内（分科会は原則どちらか1名）
1ページ意思決定書の型
論点（一文の問い）→ 背景3行 → 選択肢2案以上（各メリット・リスク1行）
→ 推奨と理由 → 決めてほしいこと
一人が作り、もう一人がレビューする（設計＝小澤／数字検証＝坪井）。共同編集は常態化させない
パイロットの原則
小さく試す（1部門・2〜4週）→ 数字で前後比較 → 効いたら標準化して部門へ移管
移管が完了して初めて「成果」と数える
「資料を作った」は成果ではない
やらないこと
データ加工・名寄せ（坪井さんの領域）
資料の装飾（1ページを超える資料を作り始めたら赤信号）
部門長に代わる進捗説明
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
7

## Slide 8
新谷（オーナー）
優先順位と重要判断に集中する — 固定枠と登板ポイント
週の固定枠（この4つはカレンダーから動かさない）
1
金17:00-17:30 週次レビュー
エスカレを裁く。その場で決める／当てる。持ち帰らない
2
戦略会議の前日30分
見るのは「問いの質」だけ。社長が決められる形か
3
点検会議の前日
キーチャート5枚。1ページ目が「本日決めること」か
4
トップ外交の実施後48時間以内
面談メモを登録（48時間登録メモの様式）
登板ポイント（自分が前に出る場面）
専任化・応援など人の調整（部長への直接依頼）
Day30の4象限閾値の承認、Day60の見直し本丸（撤退・条件改定）の審議 — 部長に嫌われ役を押し付けない
未記入部門・温度の低い部長との個別対話（事務局経由にしない）
やらないこと： やらないこと：進捗の細かい追いかけ（坪井さんの統制の領域）。会議で細部の議論に入りそうになったら「それは分科会で」と自分で切る
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
8

## Slide 9
部長の運用
現場の判断は、会議を待たずに自分で決める
部長の週次（合計1〜2時間想定）
1
自領域の棚卸しシートの事実確認
実態と合っているか。違えば直接修正かキューへ（週30分）
2
L1の後押し
担当者の「時間の使い方の変更」は承認不要。事後報告でよい
3
L2の判断
担当替え・部門内省力化は自分で決めて動かす。戦略会議を待たない
4
工数申告の見届け
提出率が下がったら本人に一言。内容には踏み込まない
確認会（初回・2〜3時間）での役割
冒頭15分：担当未確定リストの確定
自領域の顧客関係・案件ステータスの事実確認
パートナー候補・トップ外交先の口頭ヒアリングに答える（記入は事務局）
確認会では、評価や採点はしません。事実だけを確認します
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
9

## Slide 10
分科会リーダーの運用
75分の会議を仕切る4原則と、全体の定常カレンダー
75分の仕切り 4原則
冒頭5分の宿題消し込みと最後5分の宿題読み上げは省略しない（省くと2週で会議が崩れる）
論点は1回2件まで・1件20分で切る。個別案件は5分で「担当と部長で個別に」
戦略会議へ上げる論点は最後に文言まで確定。半枚は自分で起草しSTOに書かせない（論点の当事者はリーダー自身）
全部「共有」で終わった回は、次回の論点を閉会前にその場で決めてから解散
定常カレンダー（全体像）
タイミング | 内容
毎営業日 朝 | STO日次15分（小澤・坪井）／宿題チェック10分
毎週 月 | 坪井：マスター週次更新／小澤：論点の質の確認
毎週 火 | 分科会×3（75分）※STOから原則1名参加
毎週 水 | 坪井：データ処理集中日・宿題の中間督促
隔週 木 | 戦略会議90分 ※前日夕方に新谷の事前確認30分
毎週 金 | 17:00 STO週次レビュー（30分）
月次 | 点検会議60分 ※2営業日前にキーチャート送付
四半期 | 4象限マップ更新・ランク見直し（Day90以降）
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
10

## Slide 11
場面別の手順
こうなったら、こうする — よくある8場面
新しい案件・顧客が発生した
担当が棚卸しマスターに1行起票 → 坪井さんが月曜の週次更新で名寄せ・整合。起票漏れは部長の事実確認で拾う
財務データが届いた
坪井さんが標準手順で流し込み。未マッチはキューへ。反映率を金曜報告
宿題が停滞した
3日=坪井さんが本人へ督促 → 5日=新谷へエスカレ → 期限超過2回=上位会議へ自動上程
会議で決まらなかった
「宿題化して次回」か「論点として上位会議へ」を議長がその場で選ぶ。放置は禁止
ルールを変えたい
分科会で起草 → 戦略会議（重要なら点検会議）で承認。運用しながら勝手に変えない
工数が評価に使われるのでは、と不安の声
その場で否定し全社説明会資料の該当ページを示す。繰り返すなら週次レビューで新谷へ
部長から「この顧客は特別だ」と例外要求
理由の明文化（CRM価値・ブランド価値・歴史的経緯のどれか）とセットでのみ受け、リスト化して点検会議の視界に入れる
STOに実行業務の依頼が来た
坪井さんが「スコープ外」または「受付5条件不足」で差し戻す。断りにくければ新谷へ
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
11

## Slide 12
金曜チェックリスト
金曜17:00、これだけ見れば締まる（8項目）
✓
要確認キュー残：先週比で減っているか
✓
マスター再加工日時：今週の日付か
✓
財務データ：予定どおり受領したか（遅延なら催促の担当を決める）
✓
宿題消化率80%以上か ／ 停滞5日超はゼロか
✓
今週の会議で「全部共有」の回はなかったか
✓
来週の戦略会議／点検会議の論点は「決められる形」になっているか
✓
エスカレーションは全件その場で裁いたか（持ち帰りゼロ）
✓
専任2名の負荷は限界に近づいていないか ／ 増員トリガー3条件に接近していないか
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
12

## Slide 13
迷ったらどこを見るか
本書と設計書の対応 — 知りたいことから、資料を引く
知りたいこと | 見る資料
なぜこの改革をやるのか・全体像 | グランドデザイン本文／経営幹部説明版
プロジェクト全体の順序と各STEPの資料 | 00_プロジェクト進行プレイブック.md
STOの権限・体制・増員の考え方 | sto/STO設計書_体制と運用.md
各会議の分単位アジェンダ・論点の型 | meetings/会議体別アジェンダ詳細設計.md
会議体系の全体ルール | meetings/会議運用設計書.md
工数データの使い道・提案の行き先 | 工数活用設計_提案と実行レベル.md
採点の基準 | 棚卸しマスターの採点定義シート
粗利の考え方（委員会配分）／NXの流れ | 粗利算定_他社分消去メモ.md／NXワークフロー理解メモ.md
どれが最新資料か | 資料一覧_最新版.md
手順が実態と変わったら、指南書を直してから運用を変える。運用しながら勝手に変えない
円谷プロダクション 営業改革 | 社外秘
13