## Slide 1
部長会・90分（経営会議に諮る前のご相談）
営業改革の全体像を、90分でぜんぶ話します
第1部 なぜやるのか → 第2部 何をやるのか → 第3部 どう回すのか（会議の仕組み） → 第4部 皆さんへのお願い
円谷プロダクション 専務執行役員 新谷 隼人
説明 50分 ＋ 意見交換 35分 ＋ 締め 5分 ※本日の内容はまだ「たたき台」。皆さんの意見で直してから経営会議に諮ります

## Slide 2
本日の流れ
4部構成——前半で全体像、後半はたっぷり意見交換
第1部
なぜやるのか
いま何が起きているか
（4つの見立て）
15分
第2部
何をやるのか
見える化 → 物差し → 決める
の3段階
20分
第3部
どう回すのか
新しい会議の仕組み
（3つの絵）
15分
第4部
お願いと意見交換
皆さんへのお願い3つ＋
意見交換35分
40分
先に一つだけ約束：これは管理強化ではありません。働いた時間の記録は人事評価に一切使いません（第2部で詳しく）
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
2

## Slide 3
第1部 なぜやるのか（15分）
一言でいうと：現場の時間を、価値を生む仕事に振り向け直す改革です
ウルトラマンの商売はかつてなく広がっています。
しかし、機会が増えた分だけ、営業まわりの仕事は複雑になり——
手間のわりに儲からない案件や、調整・資料づくりが、現場の時間を奪っている可能性があります。
そこで、①全部見えるようにして ②物差しで測り ③やめる・力を入れるを決めることで、
限られた時間を、提案・商談・お客様づくりに返します。
これは現場の頑張り不足の話ではなく、仕組みの話です。仕組みを直す責任は経営側にあります
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
3

## Slide 4
第1部 なぜやるのか
商売の間口はここまで広がった——12の営業領域
ウルトラマンIP
ライセンス
自社商品
小売り
イベント
海外
カードゲーム
広告・タイアップ
自社通販・会員
新規事業
教育・須賀川
AIでの協業
経営陣の面談から
生まれる商談
領域が増えるほど、案件の型・関わる部門・判断することが増える。仕組みが昔のままだと、複雑さは全部「現場の個人の頑張り」に乗る
成長しているのに現場がしんどい——この感覚の正体が、次の4つの見立てです
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
4

## Slide 5
第1部 なぜやるのか
いま起きていること——4つの見立て（仮説）
① 全体像が見えない
会社全体で商談がいくつ動いていて、いくつ止まっているか、誰も正確に答えられない。情報は担当者の頭の中と個人のExcelの中にある
② 物差しが「売上」しかない
利益率や手間が見えないので「断る基準」がない。手間のわりに儲からない案件も、良い案件と同じ熱量で全部背負っている
③ 時間を食うのは商談の後ろ
監修・契約・社内調整に日数の大半がかかっている可能性。※監修はIPの品質を守る要——緩めるのではなく、案件に応じて進め方を分ける
④ 会議で決まらない
報告で時間が尽きて「どれに力を入れるか・どれをやめるか・誰を助けるか」が決まらないまま散会している
この4つ、皆さんの現場の実感と合っていますか——第4部の意見交換で必ず伺います
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
5

## Slide 6
第1部 なぜやるのか
放置すれば3つの損、直せば「人を増やさずに営業の力が広がる」
このままだと
① 商談の機会が、気づかれないまま消えていく
② 手間ばかりの案件で現場が疲れ、優秀な人ほど消耗する
③ 全体が見えないので、経営の判断が後手に回る
仕組みを直すと
営業に関わる時間の2〜3割が、儲からない案件や社内向けの仕事に使われている可能性があります（見立て・90日で実測）。
その半分を取り戻すだけで、人を増やさずに営業の力を1〜2割広げるのと同じ効果になります。
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
6

## Slide 7
第2部 何をやるのか（20分）
やることは3段階——「全部見える」→「物差しで測る」→「決める」
第1段階 最初の30日
全部見えるようにする
顧客・案件・時間の使い方を
ぜんぶリストにする
第2段階 〜60日
物差しで測る
案件を7つの観点で点数化し、
顧客を重要度でランク分け
第3段階 〜90日
決める
力を入れる・軽くする・やめるを
データを見て決める
順番が大事：見えないものは測れない。測れないものは決められない。
だから最初の30日は、派手なことをせず「見えるようにする」ことに集中します。
90日たっても完璧なシステムはできません。できるのは「見えない状態が終わっている」こと。それで十分です
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
7

## Slide 8
第2部｜第1段階
5つのリストと、時間の記録——現場の負担は最小限に設計
お客様の
全リスト
案件の
全リスト
提携先の
リスト
経営陣の面談から
生まれた商談の種
取引が途絶えた
お客様のリスト
＋ 時間の記録
週15分・90日間だけ
現場の負担はこれだけ
■ リストの下書きは、請求や契約のデータから事務局が8割作ります。皆さんの部門にお願いするのは、確認と手直しの2〜3時間だけ（初回のみ）
■ 時間の記録は、週に15分・30分単位のざっくりでOK。正確さより続くことを優先します
■ 30日後、「会社全体でいま何が動いているか」が初めて1つの画面で見えるようになります
取引が途絶えたお客様のリストは“宝の山”——過去にご縁のあった先への再提案は、新規開拓より早い
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
8

## Slide 9
第2部｜第1段階
時間の記録について、経営として3つ約束します
1
評価に使わない
人事評価には一切使いません。
経営陣の名前で全社に宣言してから
始めます。
2
明細は見られない
一人ひとりの記録の明細を見られるのは
本人と事務局だけ。上司に渡るのは
チーム単位の集計だけです。
3
重ければ直す
入力が週15分を超えるようなら、
我慢せず言ってください。
直すのは仕組みの側です。
なぜ記録するのか：「この案件は年間◯◯時間かかっている」と数字で言えると、省力化や増員を会社に求める根拠になる——記録は現場を守る武器です
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
9

## Slide 10
第2部｜第2段階
案件を7つの観点で点数化し、顧客を重要度でランク分けする
売上
利益
手間
将来性
ファンとの
つながり
海外への
広がり
ブランドへの
影響
S
経営陣も出て
力を入れる
A
重点的に
進める
B
標準の対応で
進める
C
軽くする・
やめるを検討
採点の基準（どの観点を重くするか）は経営陣の検討会で決めます。売上が小さくても将来性のある案件が埋もれない物差しにします
点数は機械的な合否ではなく「会議の共通言語」。最後に判断するのは人です
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
10

## Slide 11
第2部｜第3段階
「やめる・軽くする」を、現場ではなく会社が決める
全案件を
物差しで測る
力を入れる
人と時間を寄せる。経営陣も面談に出る
軽くする
標準の型で効率よく回す（監修も簡易ルートに）
やめる
契約満了時に更新しない等。お客様への丁寧な伝え方も会社が型を用意
大事な設計：「やめたい」と現場が言い出す必要はありません。データをもとに事務局が起案し、経営が決めて、経営が責任を持ちます
空いた時間の行き先（重点案件・新しいお客様づくり）まで必ずセットで決めます。「減らして終わり」にはしません
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
11

## Slide 12
第2部｜現場への返礼
お願いより先に、現場が楽になることを始めます
1
会議資料づくりを廃止
報告用のパワポ・Excel資料は作りません。
会議はリストの画面をそのまま映して
行います。
2
下書きは事務局が作る
リストづくりも、議事録も、集計も、
事務局の仕事。現場には「確認と手直し」
しかお願いしません。
3
AIが下書きを手伝う
提案書の初稿づくりや、過去の監修指摘の
検索をAIが支援。提案書づくりの時間の
半減を目指します。
「入力させられるだけ」の改革は必ず失敗します。お願いと同じ数だけ、会社側が返す——これを運営の原則にします
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
12

## Slide 13
第2部｜スケジュール
90日で「見えない状態」を終わらせる
30日目
全部見える
5つのリスト完成／時間の記録が開始
／関係者20〜30名への聞き取り完了
60日目
物差しで測れる
全案件の点数づけ完了／顧客ランク完成
／監修・契約にかかる日数の実測完了
90日目
決め始めている
月例の会議で最初の「やめる・軽くする」
を決定／会議の資料づくり廃止へ移行
部門への影響はこの範囲だけ：連携窓口役の人選／リストの確認2〜3時間／週15分の時間記録／（61日目〜）会議の運営変更
90日後に工数データを全社に公開し、「入力が何になったか」を必ずお返しします
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
13

## Slide 14
第3部 どう回すのか（15分）｜絵①
会議は4つ——下で検討し、上で決める
点検会議（会長）
会社として大事なことを決める ◇ 2週に1回・60分
戦略会議（永竹社長）
進み具合を確かめ、人と時間の配分を決める ◇ 2週に1回
3つの分科会（部長・現場） テーマごとに検討し、実行する ◇ 毎週
接点づくり
リーダー：黒澤さん
ライセンス営業改革
リーダー：南谷さん
経営基盤強化
リーダー：高橋さん
決めてほしいこと
が上がる
決まったこと
が降りてくる
事務局
（PMO）
毎朝30分
全体を回す
記録・準備は
全部ここ
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
14

## Slide 15
第3部｜絵②
2週間で1周する——毎週の分科会と、隔週の「決める会議」
第1週
第2週
月
火
水
木
金
分科会 ×3
各60〜90分
分科会 ×3
各60〜90分
戦略会議
社長
点検会議
会長
毎朝：事務局会議 30分（進捗の確認と、次の会議の準備）
※ 曜日は仮。皆さんに毎回出ていただくのは「自部門に関係する分科会」だけです（週1回・60〜90分）
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
15

## Slide 16
第3部｜絵③
困りごとが上がっていく道——例：「監修の戻りが多くて案件が進まない」
分科会
部門内でできる改善は
ここで決めて、すぐ実行
戦略会議
部門をまたぐこと・
人の配分はここで決定
点検会議
会社の方針・お金・体制に
関わることだけ会長が決定
分科会で
戻りの多い原因を確認。「事前チェックリストを作る」は、その場で決めて翌週から実行
戦略会議へ
「監修の人手が足りない」は部門をまたぐ話なので上げる → 応援の配置を社長が決定
点検会議へ
「監修の体制を増強する（費用が発生）」は会社の判断なので上げる → 会長が決定
ポイント：現場で決められることは現場で決め切る。上の会議には「そこでしか決められないこと」だけを上げる
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
16

## Slide 17
第3部｜運営のルール
全部の会議に共通するルールは3つだけ
1
資料を作らない
会議のためのパワポ・報告資料は禁止。
Wordのメモとその場のデータで話す。
（例外は点検会議の要点数枚のみ・事務局作成）
2
決めたことは台帳に残す
「誰が・いつまでに・何を」まで決めて記録。
次の会議の冒頭で、やったかを必ず確認。
記録は全部、事務局がやります。
3
止まったら、上に上がる
期限を2回超えたことは、自動的に
1つ上の会議の議題になる。
人を責めるためではなく、助けを出すため。
狙いはひとつ：会議と準備の時間を減らして、検討と実行に時間を使うこと
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
17

## Slide 18
第4部 お願い（5分）
部長の皆さんへのお願いは3つ＋こまごま2つ
1
人を出してください
自部門から分科会に出るメンバーを
1〜2名。負荷は週2〜4時間の想定。
今週中に個別にご相談します。
2
出てください
自部門に関係する分科会に、
部長ご自身も出席を（週1回・60〜90分）。
部門の意見を「決定」に反映する場です。
3
伝えてください
会議で決まったことを、部門のメンバーに
伝えて動かしてください。決定の台帳は
毎回、全部長に共有されます。
こまごま2つ：①リストの確認・手直し（初回のみ2〜3時間） ②時間の記録の提出徹底（週15分・90日間）
議事録・資料・集計はすべて事務局がやります。この5つ以外を皆さんにお願いすることはありません
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
18

## Slide 19
第4部 意見交換（35分）
3つの問いで伺います——ここからが本番です
問1
4つの見立ては、現場の実感と合っているか
ズレ・もっと深刻な問題があれば（15分）
問2
この進め方の、どこで詰まりそうか
点数化／やめる判断／時間の記録／会議の変更／人選（15分）
問3
既存の会議で、この仕組みに統合できるものは
「会議は増やさない」を守るために（5分）
今後の流れ：本日＋1週間の意見受付 → 反映結果を全部長へ共有 → 経営会議に諮る → 承認後すぐ開始（道具・様式は準備済み）
言いそびれた意見は、今後1週間、新谷まで直接どうぞ（メール・口頭どちらでも）。この改革は、皆さんが「自分ごと」と思えなければ成功しません。
円谷プロダクション｜営業改革の全体像（部長会・90分版・社外秘）
19