# 営業改革 — プロジェクト1枚（2026-07-16版）

## これは何のプロジェクトか（3行）

営業のデータと財務のデータをつないで、どの顧客・どの案件に力を注ぐかを「数字で選べる会社」になるプロジェクトです。 売上が伸びても利益につながらない構造（65期：売上▲21%・粗利率▲19pt、今期も売上超過なのに利益未達見込み）を、90日で変え始めます。 山本会長・ホールディングスがコミットし、円谷プロ全体（制作〜商品〜流通〜プロモ〜ライブ〜営業）を対象にします。

## 目標

営業利益を予算に対して＋5億円（66期予算40.2億 → 45.2億）※社外秘・取り扱い注意

## いま動いている3本（この順で進む）

- 確認会 — 顧客746社・案件299件の「主担当」を各部長と確定する

- 財務ひも付け — 財務チーム（柳沼さん）のデータで、顧客・案件に金額を付ける

- 採点→力の入れ直し — ランクを決め、力の注ぎ先を変え始める（1・2の完了後）

## 90日の約束（3行）

- 30日：営業と財務の数字がつながる

- 60日：顧客・案件のランクが決まる

- 90日：力の入れ直しを実行する

## 体制（STO＝営業改革推進室）

| 役割 | 人 |
| --- | --- |
| オーナー（判断・詰まりの解消） | 新谷 |
| 変革設計リード（改革の中身・専任） | 小沢さん |
| 実行統制・データリード（データの正本・兼務） | 坪井さん |
| 戦略サポート（HD経営企画・兼務） | 大塩さん |
| 財務リエゾン（財務データ・兼務） | 柳沼さん |

主役は各部長と現場です。STOはデータと会議を整える「運転席」で、実行の代行はしません。

## ルール3つ

- 工数・データは評価に使いません

- いま決めるのは主担当だけ（役割メモは書ける範囲で）

- 迷ったら24時間以内に新谷へ（抱えるより上げる）

## 窓口

データ・シート・依頼 → 坪井さん ／ 改革の設計の相談 → 小沢さん ／ 決められないこと → 新谷