2026年8月6日

関係各位

営業改革推進室（STO）　新谷 隼人

コスト削減チームの組成について

8/4の点検会議における山本会長の指示（利益はコスト削減でも作れる。コストの振り分け・削減状況を毎回報告すること）を受け、部門横断のコスト削減チームを下記のとおり発足します。

1. 目的とゴール（90日）

・目的：今期目標40億円の達成手段として、売上増と同格でコスト削減を正式なレバーにする

・ゴール①：販管費25億円（前期42億から▲17億で計画）の内訳を100%見える化し、毎月の点検会議で推移を報告できる状態にする

・ゴール②：削減施策のパイプラインを金額つきで整備し、9/11の点検会議で削減目標額と第1弾施策を提示する

・ゴール③：部長が自部門のコストを日常的に把握できる仕組み（月次の部門別コストシートと予算外支出の事前稟議ルール）を定着させる

2. 体制

| リーダー | 高橋（経営基盤強化分科会と連携） |
| --- | --- |
| オーナー | 新谷（経営への報告責任） |
| メンバー | 財務経理（柳沼）、計画管理（杉浦）、経営企画（大塩）、システム・AI投資（恒元）、現場代表：営業側1名・商品開発側1名（各本部長が指名） |
| 追加メンバー | 会長ご指名の方（確認のうえ追記します） |
| 会議 | 週1回30分。毎月の点検会議に報告を常設 |

3. スコープ（聖域を設けない）

・販管費25億円の全内訳（部門別配分・共通販管費の配賦を含む）

・共通原価（配賦方法の確定と削減余地）

・AI・システム投資の審査（予算化前の大型支出は事前稟議を必須とする。例：2.5億円規模のAI提案が予算外で進んでいた事案の再発防止）

・大型固定費（スタジオ・施設・外注・広告宣伝費等）の妥当性検証

・会議コスト・業務コスト（経営基盤強化分科会の軽量化と接続）

4. 当面の進め方

| やること | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 25億円の内訳データの入手と分解（部門別・費目別） | 高橋・杉浦・柳沼 | 8/14 |
| 削減候補の洗い出し（費目別・金額つき。聖域なし） | チーム全員 | 8/28 |
| 部門別コストシートの様式と予算外支出の稟議ルール案 | 高橋・大塩 | 8/28 |
| 削減目標額と第1弾施策を点検会議へ提示 | 高橋・新谷 | 9/11 |

コストの議論は個人や部門を責めるためのものではありません。「同じ成果をより少ない費用で出す」ための仕組みづくりです。各部のご協力をお願いします。

以上

株式会社円谷プロダクション 営業改革推進室（STO）｜本件お問い合わせ：新谷 隼人（hayato_shintani@tsuburaya-prod.co.jp）