SB週20ライン要望への対応整理と確保作戦【社内限定・持出厳禁】

2026/10/8 作成:新谷/情報源:菅野さん提案資料「ウルトラソフトバンクフェス 全国本格実走計画」+エリア別稼働スケジュール別紙+菅野さんコメント

1. 菅野さん提案の要点整理

計画の骨格

運用期間:2027年1月〜2028年3月(15ヶ月)・土日開催130日

稼働規模:全国15ライン基準・総実走1,950回(ライン×日)・延べ約26万組(78万人)動員想定

エリア配分:関東785回(40.3%)/関西270/東海249/九州236/地方5エリア410

パッケージ単価:50万円/日(税別)=土日2日間で100万円 → SBに提示済みの「ライブ費100万円/開催」と完全整合

総額:9億7,500万円(税別・15ヶ月)+交通運搬費・スーツ送料・宿泊・JASRAC(主催者負担)別途

粗利:売上の50%(菅野さん明言)→ 従来仮置きの「ライブ粗利20%」を上方修正。15ライン計画の粗利は約4.9億円

体制(トライアルからの改善)

5名→7名体制:D1・アクター1・専任MC1(新規)・キャラ補助2・運営スタッフ2(1名増員)。スタッフ2名追加はこの単価に内包

撮影会は「30分×3回(150組)」または「20分×4回(160組)」に最適化(5回→午後の集客分散に対応、スーツメンテ時間確保)

キット・ノベルティはSB側で事前作成・運用(=キットなし見積と整合)

現地準備:控室(施錠可)・関係車両駐車場

菅野さんからの条件(=保守性の中身)

1. SB様窓口の一本化(告知フォーマット一括確認・監修時間削減)

2. イベント内容の全店共通フォーマット化(店舗個別仕様の廃止)

3. 円谷側専任スタッフ1名常駐+申請フロー厳守(専用フォーム申請→前月1日に可否確定→確認書→実施)

4. 既存FIX施設のバッティング回避(アリオ橋本・八尾ほか全国リスト提示済み→SB会場選定から除外要請)

ライン数の制約要因(別紙スケジュールより)

2027年2-3月:テオ劇場版CP(6ライン持っていかれる)

2027年8-9月:ゼロ映画劇場CP/9-12月:E1バンダイCP/10月:ツブコン/4月:福岡EXPO/6-7月・12-1月:東京・大阪EXPO/2028年2月:E1劇場CP

基準15ラインに対し、1月・4月・6月・11月・12月は+2ライン程度の追加バッファあり

2. SB要望とのギャップと重要フラグ

| 項目 | SB相談 | 菅野計画 | ギャップ |

| --- | --- | --- | --- |

| ライン数 | 週20ライン | 基準15+繁閑バッファ2 | ▲5ライン(繁忙月は▲7) |

| 期間 | 2027年1月〜2028年12月(2年) | 2027年1月〜2028年3月(15ヶ月) | 後半9ヶ月が未計画 |

| 単価 | 100万円/開催(土日) | 50万円/日×2=100万円 | 一致 ✅ |

| キット・ノベルティ | SB制作+許諾料20% | SB側運用前提 | 一致 ✅ |

重要フラグ(経営判断事項)

1. 別紙で2027年1〜3月が「ドコモ契約期間」と明記。SBフル稼働の本格期間は2027年4月〜とされており、1月開始にはドコモ非更新・契約整理の前倒し判断が必須(従来からの論点が供給計画でも裏付けられた)。1-3月はドコモ枠と並走する「移行期」設計になる

2. 15ヶ月計画(FY27末まで)とSB見積の2年(2028年12月まで)の期間ズレ → 見積は2年、供給計画はFY28分を追補する必要

3. 代理店網は12社(円谷直営・無限・キャップス東京/関西/北海道・シーズ大阪/九州・森次プレーン・FF・Dエモ・アクトレイ・S琉球ライブ)。別紙には空きスロット(枠はあるがキャラ・人員未充当の行)が複数ある=増ラインの余地は代理店新規開拓ではなく「スーツ複製+人員充当」で作れる

3. 20ライン確保の作戦(供給5レバー)

経済性の前提(菅野さん説得の核):1ライン追加の価値=130日×50万円=売上6,500万円・粗利3,250万円(15ヶ月)。5ライン追加なら売上+3.25億円・粗利+1.6億円。SB専属班の新設コスト(採用・育成・スーツ)が1班500万円規模なら、回収は稼働2ヶ月以内。

| # | レバー | 増分 | 内容・条件 |

| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 休眠スロットの充当 | +2 | 別紙の空き行(キャップス東京No.11・シーズ大阪No.15・森次No.18-19・シーズ九州No.22-23等)にスーツ複製+アクター充当。既存代理店なので立ち上げが最速 |

| 2 | SB専属班の新設 | +3 | 東名阪に専属班を新設(採用・育成3ヶ月リード)。SBのMG(年間最低開催数保証)を投資根拠に充てる。これが従来の「スーツ増産・採用500万」のスケール版 |

| 3 | キャラポートフォリオ分離 | 衝突回避 | 劇場CP・バンダイCPが取るキャラ(テオ/ゼロ/E1)とSBラインのキャラ(マン/タロウ/ティガ/ダイナ/ゼット/ジード/オメガ)を月次で分離。SBには「月別キャラシフト表」を当社から提示し、キャラ被り=ライン減を構造的に防ぐ |

| 4 | 月別変動ライン設計 | 実質+α | 「全月20固定」をやめ、年間総量ベースのMGで合意する。繁忙月(2-3月・8-10月)は15-17、閑散月(1・4・6・11・12月)は20-22で、年平均で週18-20相当を担保。SBの本音が「総開催数の確保」なら総量合意で満たせる |

| 5 | 平日・連休の活用 | 実質+α | 土日130日に加え、連休・学休期の金曜/祝日をSB商戦に合わせて追加提供(3日間オプション+50万円/日の既提示単価で収益化) |

レバー1+2で物理20ラインを2027年夏までに整備、それまでの立ち上がり期はレバー4の月別変動でブリッジする2段ロケットが現実的。

4. 菅野さん説得プラン(保守の根っこを外す)

菅野さんの保守性の根源は「①既存IP行事(劇場CP・ツブコン)との衝突 ②空振り稼働のリスク ③監修・個別対応の工数爆発」の3つ。それぞれに答えを当てる:

1. 交換条件として菅野さんの3大重点方針を丸呑みでSBに通す:窓口一本化・全店共通フォーマット・前月1日確定フロー・既存FIX施設除外は、すべて当方からSBに「契約条件」として通す(※SB側はすでにEDI・販促企画2課ラインで一本化が進んでおり通る公算大)。「あなたの要望を全部通す。その代わり基準を15→20に」という取引にする

2. 空振りリスクはMGで消す:SB契約に年間最低開催数保証(8割)+キャンセル料30/50/100%+前月1日確定が入る設計。稼働が空く月は請求が立つ構造を示し、「増員しても仕事がない」懸念を外す

3. 劇場CPは侵食しないことを契約で担保:繁忙月のSBラインに月別キャップ(15-17)を明記し、自社IP行事の優先権を菅野さん側に残す。SBとの合意は総量ベースなので両立する

4. 数字で締める:+5ライン=粗利+1.6億円/15ヶ月、投資500万円規模・回収2ヶ月。粗利50%は菅野さん自身の数字なので、この計算に反論の余地がない

5. 段取り:まず新谷→菅野で1on1(上記1〜4)→合意後に部長会で投資承認(すでに「MG裏付け投資の承認」として議題化済み)→SBへは月別ライン表つきで回答

5. SBへの出し方(回答の骨子)

「年間総量ベースで週平均20ライン相当をお約束し、月別には15〜22で変動する供給計画」として提示(月別ライン表を添付)

条件セット:①窓口一本化②全店共通フォーマット③前月1日確定フロー④会場は当社バッティングリストとの事前照合⑤年間MG——をパッケージで

単価は現行見積(100万円/開催=50万円/日・7名体制・MC込み)のまま。体制強化(5→7名)を「トライアルを踏まえた品質改善」として恩に乗せる

2027年1〜3月は「立ち上げ期(エリア・ライン限定)」、4月フル稼働の2段階開始として提案(ドコモ整理の時間も確保)

6. アクター採用要件と育成パイプライン(菅野さん 10/9 チャットより)

採用要件(スペック)

体格:ヒーロースーツに入れる170〜180cm・標準体型(身長は高い方が望ましい)

スキル:練習・経験のある方/キャラクターのポージングができる方(写真・SNSに残るため)/ある程度の芝居ができる方

適性:閉所恐怖症でないこと(スーツは自力で脱げないため、パニックにならない方)

ウルトラマンのスーツは特殊なため、一定の経験が必須

育成の標準ルート(即戦力にはならない)

ステージショーの怪獣 → 複数ヒーローの撮影会 → 1体の撮影会 → ステージショーのヒーロー

20ライン計画への含意(重要)

SB案件の中心である「1体の撮影会」は育成ラダーの3段目。新規採用者をいきなり充てられないため、増強の実リードタイムは「採用3ヶ月」より長く見る必要がある

対策①:専属班の新設は経験者の中途採用・既存12社代理店ネットワークからの引き抜き/出向を優先(未経験採用は怪獣・キャラ補助枠で入れて育成)

対策②:SBライン自体を育成の場に使う——複数ヒーロー撮影会(キャラ補助2名体制)で新人を回し、既存アクターをSB専属へ振り替える玉突き方式なら、ラダーを崩さず実質増員できる

対策③:増強スケジュール(第1弾6月・第2弾11月)は「経験者確保が前提」と1on1で正直に握る。確保が遅れた場合のバッファとして代理店スポット稼働(既存FIX施設運用チームの土日融通)を菅野さんに相談

瓜生さん(キャスティング窓口)への見積内訳・宿泊交通費概算は本日中に菅野さんから届く予定 → 受領後、SB見積の実費欄(交通運搬・宿泊)の精緻化に反映

7. 次アクション

[ ] 新谷→菅野さん1on1:交換条件の提示と「15→20」の合意形成(今週)

[ ] 休眠スロット充当の具体化:スーツ複製リードタイム・費用を菅野さんラインで試算依頼

[ ] SB専属班新設の投資稟議(部長会):MG条項とセットで

[ ] 月別ライン表(15〜22変動・2年分)のドラフト作成→SB回答に添付

[ ] ドコモ非更新判断の前倒し上程(1月立ち上げの前提。別紙でも1-3月はドコモ契約期間と明記)

[ ] FY28後半(2028年4月〜12月)の供給計画追補を菅野さんに依頼(SB見積は2年間のため)

[ ] 見積側:菅野単価(50万/日・7名・MC込み)と粗利50%を正式版に反映。回答書にはSB側運用条件(控室・駐車場・JASRAC主催者負担)を備考追加

以上